## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息化运行维护 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 鲁红梅 | 项目实施责任人联系电话 | 67412108
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 87.06
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 87.06
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.保障项目设备运行环境、基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 2.确保信息系统安全稳定运行，延长办公设备使用寿命。 3.促进办公一体化、智能化，提高工作效率，增强不动产登记办事大厅窗口及网站的社会影响力、认知度。 4.确保我局资金内控管理系统2021年正常运行及使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 硬件维护数量：870台；软件维护数量：430套；系统维护数量：12个；应急响应数量：15次。 每周对内控系统的检查与维护；内控系统维保。运维人员数量7人。
|  | 质量指标 | 系统正常运行率≥98%。 系统故障率≤1%。 服务器、网络及办公设备故障响应率≥99%。 服务器、网络及办公设备故障排除率≥100%。 系统平均无故障时间：24小时/天。 视频及日常会议保障率：100%。 机房核心设备及附属设备维护时间：全年。 内控系统网络运行稳定；故障排除率≥80%；设备设施故障修复响应时间≤24小时；系统运行维护响应时间≤2小时。
|  | 进度指标 | 1.完成信息化运维服务方案：1月份；2021年六月底前签订采购合同；信息化系统、设备运维保障：全年；验收时间：11月至12月份；系统故障修复响应时间≤0.5小时；系统运行维护响应时间≤5分钟；设备故障修复响应时间≤1.5小时；开展内控网络运维工作5*8小时/周；开展系统运行维护（2021年1月-2021年12月）。 2.资金支出进度：六月底前完成支付51%，九月底前支付24%，十二月底前支付25%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数：87.06万元。 年度维护成本降低率10%。
|  | 效益指标 | 大厅窗口办事效率及便民服务质量：大厅办公设备400余台、自助设备30余台状态稳定，故障解决时间不超过6个小时。 办公设备使用寿命及对业务系统的支撑：确保办公设备使用寿命延长，达到最低使用年限。 公共主页点击量增长率≥20% 视频会议及日常性会议保障：确保全年故障发生少于3次。 维护响应解决系统故障问题，确保网络及数据的安全高效，保证业务部门快速有效的数据查询及利用，核心设备及服务器运行基础物理环境：确保网络数据故障及时解决，简单故障半小时内解决，涉及运营商及公共线路故障48小时内恢复。 确保信息系统故障快速解决，保证业内部系统完全稳定运转，政务信息公开透明、及时：确保网站信息30分钟内发送，待上级部门审核。
|  | 用户满意度 | 按照实际项目工作内容要求完成各项工作并提交工作成果，形成运维工作的统计汇总、分析报告，运维服务满意度≥90%。