## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 国土空间规划体系下的控规管理制度 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 马彦军 | 项目实施责任人联系电话 | 55594169
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 90
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 90
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 全面落实国土空间规划和新时代北京控规的要求，以国家、北京现行的管理制度为基础，结合新时代、新要求，针对现阶段问题，衔接新控规编制要求，建立控规层面的管理制度架构，形成《国土空间体系下北京控规管理规定》及其实施细则。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《北京控规层面管理制度政策研究报告》（包括纸质成果、电子成果）1份，具体包括国家层面的政策研究、其他城市的管理政策借鉴、北京现存管理政策剖析以及结合以上内容对构建北京新的控规管理制度。
|  | 质量指标 | 研究成果为后续管理政策出台提供技术支撑，研究成果100%通过专家评审。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 第一阶段：2021年1月-3月成立工作小组，明确工作思路、重点，搭建工作框架。 第二阶段：2021年4月-6月完善工作思路与框架，开展研究工作，形成阶段性成果。 第三阶段：2021年7月-9月深化研究工作，丰富技术细节。 第四阶段：2021年9月-10月修改完善，完成最终成果，并通过专家评审。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出40%，2021年12月底前完成资金支出60%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制90万元，包括：国家和北京市政策梳理费用、其他城市调研和政策研究费用、形成新的北京控规制度费用。
|  | 效益指标 | 形成北京控规管理政策架构，为下一阶段控规管理文件的出台提供技术支撑，项目成果报告引用次数预计3次。
|  | 用户满意度 | 不涉及。