## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 日常档案数字化项目 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 郑勤国、王虎虎 | 项目实施责任人联系电话 | 69261271
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 262.2074
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 262.2074
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》（市规划国土发[2018]135号）中的“不动产登记纸质资料应进行数字化处理”的要求，需要对2021年度生成的不动产登记档案进行整理装订、扫描、图片处理和上传、档案贴签和归档，并做好验收、整理、入库、移库、贴签、上架及查询等工作。按照分局工作安排，对2021年工作形成的全部文书档案及部分专业档案进行数字化处理和卷宗整理，提高档案的查询效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 不动产档案数字化约8万卷。 日常文书档案约84万页。
|  | 质量指标 | 存储格式标准化，扫描件放大三倍不发虚。对档案整理装订后进行质量抽检，合格率达到100%，归档的档案的通过率达到100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年5月前完成招标工作，确定中标单位，签订合同；及时完成档案扫描工作任务，据实结算；12月底前完成年度档案扫描工作。 资金支出进度：根据工作量据实结算，在6月资金支出率50%，在9月资金支出率75%，12月底前资金支出率100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数262.2074万元，其中：不动产档案数字化175万元，档案中心日常档案数字化87.2074万元。
|  | 效益指标 | 项目实施，提高登记工作效率50%，并因数字化水平的提升，从而提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率50%，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，损失率0，实现永久保存；实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时100%满足社会各界相关档案利用需求。项目实施提高档案数字化水平，实现档案数字化的程度达到90%。
|  | 用户满意度 | 档案使用者满意度，≥99%。