## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 开发区土地集约利用更新评价项目（全面调查） | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 刘静文 | 项目实施责任人联系电话 | 67412281
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 34.66
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 34.66
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 开展2021年海淀区开发区土地集约利用调查评价工作，按照自然资源部、市规划自然资源委要求，全面调查海淀区开发区范围内土地利用状况、土地供应状况、用地建设情况等基础信息数据，全面掌握开发区土地集约利用状况，分析评价开发区土地集约利用程度、测算土地集约利用潜力，形成海淀区开发区土地集约利用评价成果，为推动开发区土地利用管理提供科学依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、形成海淀区开发区土地集约利用评价（2021年）工作成果报告1套，包括：报告：1份工作报告、必要的文字性说明；表格：2份监测统计基本表、2份监测统计附表；图：3份供应状况图、3份建设状况图及其他相关图件。 2、形成海淀区开发区土地集约利用评价数据库1套，涉及三个区块的33600个图斑。
|  | 质量指标 | 按照自然资源部、北京市规划和自然资源委员会相关工作要求，保证开发区土地集约利用评价数据的准确性100%、完整性100%。通过上级部门检查验收，验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 1、任务完成进度：上半年开展前期准备及开发区全面调查工作，四季度完成成果完善及上报。 2、资金支出进度：9月底前支付75%，金额25.995万元，12月上旬支付25%，金额8.665万元。
|  | 成本指标 | 项目总成本34.66万元，其中前期准备工作1.76万元，2021年度开发区调查工作19.74万元，2021年度开发区土地集约利用测算10.56万元，成果编制及提交2.6万元。
|  | 效益指标 | 通过全面评价开发区土地利用集约水平，评价成果使用率基本达到90%，能指导开发区下一年度土地供应区域，为评价周期内开发建设利用提供方向，为开发区土地集约高效利用提供参考。
|  | 用户满意度 | 能为开发区管委会制定企业准入标准提供依据，为年度土地供应提供参考。