## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年度土地变更调查与遥感监测（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 李绍学 | 项目实施责任人联系电话 | 55594398
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 290
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 290
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年--2021年）：完成2020年度北京市用地审批、执法查处、农业结构调整和土地开发整理复垦等数据的整理，形成土地利用变更汇总成果；收集2020年度北京市城乡建设用地减量细化地块，并形成统计汇总成果；完成2020年度国家下发遥感监测图斑的底图制作、外业调查和内业变化地块定性工作，并形成汇总成果。提取2020年度全市变化图斑形成土地变更调查、动态遥感监测成果，更新土地调查数据库，完成数据汇总统计分析并形成分析报告。项目期预算资金总额共320万元，其中2020年申请首付款30万元，2021年拟申请尾款290万元。 年度目标：一是完成2020年度全市变化图斑提取、底图制作、开展外业调查和内业变化地块定性，形成土地变更调查、动态遥感监测成果。二是更新土地调查数据库。依据14个区年度变更调查结果，按照数据库更新技术规定，对三调数据库中已经发生变化的地类、范围、属性等进行逐地块变更，依次更新区级和市级调查数据库。经自然资源部成果核查和质量检查通过后，完成区级和市级数据库部署。三是数据汇总统计分析。以区为单位，利用更新后调查数据库，按照变更调查数据汇总要求，汇总年度内每一块土地的利用变化情况，形成年度各类土地利用变化汇总结果。四是结合年度土地管理各项工作开展情况，进行年度土地利用变化数据分析，编写区级土地利用变化情况分析报告，汇编《北京市2020年度土地利用变化情况分析报告》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 变更调查与遥感监测区14个，遥感监测面积16000平方公里，提取遥感监测图斑约1万个，收集用地批文350个，汇编《北京市2020年度土地利用变化情况分析报告》1份。
|  | 质量指标 | 外业调查正确率，≥95%；数据库质量合格率，≥98%；数据库更新正确率，≥99%；与国家提取图斑重合率，≥85%。
|  | 进度指标 | 1.项目进度：2021年1月31日前，完成2020年度全市变化图斑提取、底图制作、开展外业调查和内业变化地块定性，形成土地变更调查、动态遥感监测成果。2021年2月底前，完成更新土地调查数据库。2021年3月中旬，完成数据汇总统计分析。2021年6月底，汇编《北京市2020年度土地利用变化情况分析报告》。 2.经费支付进度：2021年6月底前支付60%以上，2021年10月支付100%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数290万元。
|  | 效益指标 | 采用“互联网+”外业调查模式工作效率提升80%,土地调查数据共享成果应用提升80%。
|  | 用户满意度 | 各级政府及相关部门满意度≥98%