## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 新建业务综合楼 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城市规划设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 石晓冬 | 项目实施责任人联系电话 | 88073776
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 85000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 85000
总 体 目 标 | 项目期目标（2021-2023年）：根据城市总体规划要求，为落实疏解非首都职能，规划院申请随市规划和自然资源委搬迁至城市副中心，经市政府同意规划院拟在城市副中心选址建设业务综合楼。项目期预计为2021年—2023年，项目计划2021年开工，2023年竣工，总预算约120000万元，其中地价款约50000万元，建安成本约70000万元，2021年计划完成主体工程一次结构，2022年计划完成二次结构和设备安装，2023年计划完成外线工程和各项调试，实现项目竣工。 年度目标：2021年计划资金85000万元，预计取得土地手续，完成土方工程和主体工程一次结构封顶 。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 取得用地规模约1.13公顷；地下建筑面积2.6万平方米；地上建筑面积3.5万平方米（以最终审定方案为准）。
|  | 质量指标 | 结构安全，质量可靠，100%符合国家和北京市相关规划设计和工程建设的法规、规范等要求。
|  | 进度指标 | 计划2021年取得土地手续；计划2021年3月份土方开工，5月底完成土方工程；6月底主体工程开工，12月底实现主体工程一次结构封顶。 2021年6月份前计划支付地价款50000万元及工程款（包括工程预付款）10000万元，2021年12月31日计划前支付其余工程款25000万元。
|  | 成本指标 | 总成本控制数85000元，其中地价款50000万元，工程款及工程预付款35000万元。
|  | 效益指标 | 2021年计划取得土地手续；完成土方工程；主体工程一次结构封顶；项目设计使用年限50年，本项目的建设是疏解非首都功能、实现规划院整体搬迁的必要条件，项目建成后可以满足规划院各项科研办公需求，使规划院可以100%更好地履行职能、为市政府及主管单位提供规划服务。原址搬迁腾退的空间可以由市级统一安排和整体利用。
|  | 用户满意度 | 建筑安装质量符合要求，立项使用人满意度达到90%。