## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市地名信息数据更新 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王金坡 | 项目实施责任人联系电话 | 010-55594392
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 352
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 352
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 据《民政部办公厅关于开展国家地名信息库更新完善工作的通知》（民办函〔2019〕109号）要求，进一步建好用好国家地名信息库，开展国家地名信息库更新完善工作。 目标1：完成北京市地名信息数据更新，提交北京市地名信息更新数据，完成民政部年度地名数据汇交（每年1-2次）； 目标2：完成规管2011地名信息数据更新。进一步提升北京地名信息共享和服务能力；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 北京市地名信息数据更新完成，按10%更新比例更新； 规管2011地名数据更新完成，约80个图层；
|  | 质量指标 | 北京市地名信息库更新，成果达到民政部上报要求；100%通过民政部验收。 规管2011地名数据更新完成，100%通过专家验收；
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年1月-2021年3月，成立项目组，确定工作方案，提出工作大纲，明确工作重点和组织分工，开展调研工作，收集北京地名信息更新资料。 2021年4月-2021年10月，项目实施。地名信息数据资源获取及数据标准化处理；地名信息更新处理；地名信息数据入库；规管2011地名数据融合；地名管理工具研发。 2021年11月-2021年12月，成果提交，项目验收。更新北京市地名信息数据，完成民政部年度地名上报工作；完成规管2011地名数据更新。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出70%，2021年12月底前完成资金支出30%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制为352万元（注：金额为352.4862四舍五入取整所得）。其中：地名信息数据资源获取及标准化20.6181万元，地名数据更新处理310.437万元，地名信息数据入库5.3208万元，规管2011地名数据融合11.3067万元，地名工具研发4.8万元。
|  | 效益指标 | 建立健全地名共享更新机制，提高北京市地名信息更新维护效率，地名更新率为10%，满足国家地名信息库更新完善需求，提升北京市地名管理水平，保证北京市地名信息数据库现势性水平达到2021年；发挥地名信息在方便人民群众生产生活、推动城市精细化管理、促进社会交流交往、弘扬中华优秀传统文化、服务经济社会协调发展等方面的作用，更新成果全部上报至民政部中国·国家地名信息库，利用率为100%。
|  | 用户满意度 | 成果使用部门（北京市委、市政府、市规划和自然资源委员会、市民政局、其他使用地名地址的政府委办局单位以及社会公众）满意度≥90%。