## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年特大城市交通拥堵治理仿真技术研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京交通发展研究院 |  | 项目申报单位名称 | 北京交通发展研究院本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  |  |  | 项目实施责任人联系电话 | 57079900
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 1290
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 1290
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 总体目标： 基于交通大数据、人工智能、超级计算、行为仿真、动态优化等技术，构建集动态交通模拟、评估预测、沙盘推练为一体的超级仿真网络，为特大城市交通拥堵治理和大范围交通政策、规划、管理方案评估与分析提供显式决策支持手段。 项目经过三年的研发已经构建起“三核两翼”的宏中微三层次仿真架构，接下来将针对宏观、中观、微观三个层次的特点，实现“宏观快速”、“中观动态”、“微观行为”三大技术突破。 2021年在宏观层面，通过构建交通需求场景库，提高宏观层面的预测精度；在中观层面，通过研发动态多模式仿真技术实现公交网络仿真；在微观层面，构建轨迹行为库，研发小客车微观交通行为模型。 年度目标： 1、完成《特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究2021年度报告》； 2、完善轨迹识别算法，制定轨迹行为库的数据标准； 3、采集10小时以上航拍视频并识别出轨迹； 4、构建基于航拍原始轨迹数据的数据清洗与处理流程，扩充车辆轨迹库规模； 5、研发数据驱动的小客车微观交通行为模型； 6、研发动态多模式车流仿真技术，重点针对地面公交网络进行仿真； 7、研发基于人工智能的交通需求模型，构建交通需求场景库。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目研究报告 | 1本
|  |  | 轨迹数据库 | 高精度车辆轨迹1万条
|  |  | 行为轨迹库的数据标准 | 包含至少3个字段的数据标准1套
|  |  | 数据驱动的小汽车驾驶模型原型 | 1套
|  |  | 交通需求场景库 | 包含适应至少3种城市土地利用场景的需求模型一套
|  |  | 动态多模式车流仿真技术 | 包含至少两种交通模式的模型一套
|  | 质量指标 | 年度终期报告评审结果 | 良及以上
|  |  | 动态多模式车流仿真技术 | 实现北京市五环范围内道路网和公交网络动态分配
|  |  | 交通需求场景库 | 交通需求预测精度不低于65%
|  |  | 航拍轨迹识别算法识别率 | 阴影下识别率达到90%以上
|  | 进度指标 | 国内调研完成时间 | 2021年1-4月
|  |  | 构建模型、开发仿真系统原型 | 2021年3-12月
|  |  | 案例应用并形成报告 | 2021年7-12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1290万以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 交通需求场景库 | 适用于多种规划场景预测评估，并提升交通需求预测精度
|  |  | 航拍轨迹识别算法 | 提高识别率后可减少核验工作量，从而加速提取轨迹数据提取过程
|  |  | 基于视频数据构建数据驱动的车辆行为模型 | 更符合北京微观交通行为特征，提高建模速度，降低仿真预测偏差
|  |  | 动态多模式车流仿真技术 | 弥补了技术缺口，提升了大规模网络中小汽车和公交服务的网络优化计算效率