## 项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 开办类项目
主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市重点站区综合事务中心
项目负责人 |  | 李沐荣 |  |  |  |  | 联系电话 | 18210096673
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 327.3302 | 170.2559 | 10 |  |  |  | 52.01% | 5.2014
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 327.3302 | 170.2559 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照管委会有关工作部署，北京站办拟于2022年底前进驻新办公楼办公，食堂、信息化设备等相关配套设施也需要尽快投入使用。根据《北京市机关事务管理局关于解决市重点站区管委会所属单位办公用房的复函》（京机管函[2022]120号），西站办、西站地区分中心和西站地区执法大队进驻建设大厦办公，搬迁工作已于2022年9月底前完成。按照党政机关办公用房相关要求核定面积，本着充分节约、利旧原则对局部进行调整改造，申请办公用房改造并对西站办办公区信息化网络进行迁移。 | [5 empty] | 于2023年4月底前完成了北京站办厨房通风工程、北京站办新办公楼及食堂设备设施采购与安装、北京站办新办公楼信息化项目、西站办办公楼改造及网络迁移项目
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 北京站办厨房通风工程 | 1项 |  |  | 1项 |  | 3 | 3
|  |  | 北京站办新办公楼及食堂设备设施采购与安装 | 1项 |  |  | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 北京站办新办公楼信息化项目 | 1项 |  |  | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 西站办办公楼改造及网络迁移项目 | 1项 |  |  | 1项 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （15分） | 符合使用需求 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | ≤12个月 |  |  | 2023年4月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 327.330193万元 |  |  | 170.255922万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 保障日常办公正常运行；符合预期计划 | 优良中低差 |  |  | 保障了日常办公的正常运行 |  | 20 | 18 | 项目实施达到了预期效果，效益支撑有待进一步归集，并在后续工作过程中展现。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 使用者满意度 | 95% |  |  | 车辆使用人员满意度 |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 95% |  |  | 使用人员满意 |  | 10 | 6 | 因2023年4月底前完成，缺少满意调查支撑
总分 | [8 empty] | 100 | 87.2014
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B23: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J28: user: 总分值100分