## 附件3-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 志愿服务保障经费
主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 宣传处
项目负责人 |  | 张文心 |  |  |  |  | 联系电话 | 63345107
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 132.383 | 132.383 | 129.3196 | 10 |  |  |  | 97.69% | 9.7686
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 132.383 | 132.383 | 129.3196 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障志愿服务顺利开展。 | [5 empty] | 在6大站区设置10处志愿服务岗，组织3100人次冬奥城市志愿者，为过往旅客提供人员引导、信息咨询、文明宣传、应急救助等服务，奉献服务时长9300小时，累计服务市民旅客12万人次，重点站区志愿服务协会获评“北京2022年冬奥会、冬残奥会北京市先进集体”，31名优秀城市志愿者受到首都文明办授奖表彰。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 服务天数 | =50天 |  |  | 50天 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 培训上岗，文明服务 | 定性(优良中低差) |  |  | 按要求完成培训 |  | 10 | 10
|  |  | 岗亭安装质量、物资质量符合要求 | 定性(优良中低差) |  |  | 按要求完成安装 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 冬奥期间按期上岗服务 | 定性(优良中低差) |  |  | 按要求完成服务 |  | 8 | 8
|  |  | 按时完成物资购买、岗亭安装 | 定性(优良中低差) |  |  | 按要求完成购买 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 服务保障经费需求 | =132.383万元 |  |  | 129.31965万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 按方案要求完成冬奥志愿服务 | 定性(优良中低差) |  |  | 圆满完成，获得全市表彰奖励 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为公共交通安全提供储备力量 | 定性(优良中低差) |  |  | 为公共交通安全提供储备力量 |  | 15 | 9 | 站区规划等不确定因素较多，后期将根据实际情况逐步优化。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 旅客满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 6 | 由管委会办公室统一进行的满意度调查及满意度数据分析，暂未单独单项开展满意度调查。
总分 | [8 empty] | 100 | 89.7686
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B21: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J27: user: 总分值100分