## 附件3-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京北京站地区管理办公室
项目负责人 |  | 潘琦 |  |  |  |  | 联系电话 | 18701306642
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 600 | 600 | 600 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 600 | 600 | 600 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成北京站办新办公楼装修，确保新办公楼正常投入使用。 | [5 empty] | 提供保障北京站办、事务中心、北京站执法队等正常履职的办公场所，全面发挥北京站办在北京站地区的协调作用。已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 面积 | =2989平方米 |  |  | 3809.79平方米 |  | 15 | 12 | 机关、事务中心人员办公场所2704平方米；北京站执法队办公场所1105.79平方米。
|  | 质量指标 （15分） | 严格执行《党政机关办公用房管理办法》 | 定性（优良中低差） |  |  | 按照管理办法执行 |  | 5 | 5
|  |  | 达到工程建设装修等相关质量标准 | 定性（优良中低差） |  |  | 达到验收标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 是否按期完成 | 定性（优良中低差） |  |  | 2022年12月31日前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 成本 | 600.00万元 |  |  | 600.00万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 为城管大队正常履行管理服务职能提供基础保障 | 定性（好坏） |  |  | 维护了北京站地区首都窗口的形象 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 保障北京站办等职能的履行，提高站区管理效能 | 定性（优良中低差） |  |  | 保障北京站办等职能的履行，提高站区管理效能 |  | 15 | 10 | 项目实施起到了预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有进一步收集归纳，并在后续工作过程中展现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | =90% |  |  | 90% |  | 10 | 7 | 由管委会办公室统一进行的满意度调查及满意度数据分析，暂未单独开展项目满意度调查。
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B20: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J26: user: 总分值100分