北京市财政支出项目

绩效评价报告

反映绩效的图片

图1协管员值守执勤

图2扣押车辆场地停放

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验做法	19

（二）存在问题及原因分析	20

六、有关建议	22

七、其他需要说明的问题	24

附件：	24

北京市城市管理综合行政执法局

重点站区分局城管执法业务经费

项目绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》等文件要求，北京市重点站区管理委员会（以下简称市重点站区管委会）成立项目绩效评价工作组，对北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局（以下简称市城管执法局重点站区分局）实施的“城管执法业务经费”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

2020年9月11日，中共北京市委机构编制委员会办公室关于《同意设立北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局有关事项的通知》（京编办发〔2020〕17号），设立市城管执法局重点站区分局，为正处级行政执法机构，以市城管执法局的名义执法，统一负责北京市各重点站区的城管执法和交通执法工作（不含轨道交通执法）。为保障市城管执法局重点站区分局的日常执法工作开展，满足执法业务需求，保障各重点站区执法大队的各项秩序平稳有序，充分发挥社会管理、公共服务、综合协调、应急处置职能，不断提高工作质量和服务水平，市城管执法局重点站区分局实施城管执法业务经费项目。

2.项目主要内容及实施情况

该项目主要包含八项实施内容，一是保障2022年1-12月的PDA执法终端网络租用正常、二是保障2022年1-12月及4月新入职人员的PDA执法城管通号码使用正常、三是保障智能执法终端4G卡正常使用、四是按照《北京市城市管理综合行政执法局 北京市财政局关于印发北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》（京城管发〔2020〕54号）并结合日常办公所需，购买各站区所需应急物资，设备设施等工作、五是按照中共中央 国务院关于《深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（2015年12月24日），购买城管协管员服务，有效保障北京站大队、南站大队、朝阳站大队、丰台站大队、西站大队、北站大队、清河站大队日常工作有序开展、六是购买扣押车辆场地停放服务、七是购买罚没物品存放场地租赁服务、八是购买法律顾问服务。

2022年度，市城管执法局重点站区分局完成2022年1-12月的PDA执法终端网络租用缴费；保障了2022年1-12月及4月新入职人员的执法城管通号码使用；完成了1-6月163台、7-12月233台智能执法终端4G卡缴费；完成北京站大队安装水泥路桩、购买电动自行车、购买执法应急药品等基础运行保障工作；通过招投标程序分别与京诚京安（北京）保安服务有限公司、盛世中保（北京）保安服务有限公司签订完成北京站大队、南站大队、朝阳站大队、丰台站大队、西站大队、北站大队、清河站大队的执法协管保安购买服务，共计保安287人；完成与北京宝明停车场管理有限公司、北京振宇停车管理服务有限公司2021年12月至2022年2月的扣押车辆场地租赁费用，共计停放小型车589辆；完成与北京市金桥市政设施管理开发有限公司签订的立交桥下场地使用协议，租赁区域为西站北桥桥下东一、东三、西一场地面积2500平方米，库房面积150平方米，用于罚没物品存放；与北京市岳成律师事务所签订2022年8月18日到2023年8月18日的常年法律顾问合同，共完成起草协议1份、审核合同1份、修改听证报告1份、出具咨询意见书14份、来函或来电法律咨询5次、上门法律咨询2次、代理行政复议及诉讼案件共计8件、协助制作普法课件1次。

3.资金投入和使用情况

城管执法业务经费项目2022年度预算批复预算资金1,676.44万元，均为市级财政资金，截至2022年12月31日，该项目实际到位资金1,676.44万元，实际支出资金1,618.73万元，支出率达96.56%,结转预算57.71万元。

表1  城管执法业务经费项目资金使用明细表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预算批复 | 实际到位 资金 | 实际支出 资金 | 结余资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 租赁费 | 1,808,800.00 | 1,808,800.00 | 1,523,617.36 | 285,182.64 |
| 2 | 其他商品和服务支出 | 620,000.00 | 620,000.00 | 544,858.73 | 75,141.27 |
| 3 | 劳务费 | 13,173,300.00 | 13,173,300.00 | 13,035,120.40 | 138,179.60 |
| 4 | 邮电费 | 1,162,320.00 | 1,162,320.00 | 1,083,674.70 | 78,645.30 |
| 合计 |  | 16,764,420.00 | 16,764,420.00 | 16,187,271.19 | 577,148.81 |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

保障城管日常执法工作开展，满足执法业务需求。

2.阶段性目标

城管执法业务经费项目的绩效指标见表2。

表2 城管执法业务经费项目绩效指标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务天数 | =265天 |
|  | 数量指标 | 保安人数 | =287天 |
|  | 质量指标 | —— | —— |
|  | 进度指标 | —— | —— |
|  | 成本指标 | 保安人员成本 | =2100元/月 |
|  | 成本指标 | PDA网月租费 | =290元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 优良中低差 |
|  | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥95% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。

通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组通过对项目单位所实施项目的项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效四方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

2.评价对象和范围。

本次绩效评价对象为市城管执法局重点站区分局2022年度实施的“城管执法业务经费”项目，评价金额1,676.44万元。属于实施结果评价，侧重对项目产出和效果进行评价，评价时间范围为2022年1月1日-2022年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

1.评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,考核支出效率和支出效果。结合本项目特点,评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法,进行定性分析和定量分析。

2.评价指标体系

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合城管执法业务经费项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向,设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

3.评价标准。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）接受委托，成立绩效评价工作组。对该项目进行绩效评价，根据任务分工，评价工作组成员4人，设组长1名，副组长1名，组员2名，明确了绩效评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

2.评价实施阶段

（1）首次入户，做好培训工作。绩效评价工作组于2022年5月8日首次入户调研，初步了解项目基本情况，沟通落实开展绩效评价工作的进度安排。5月9日绩效评价工作组收取首批评价资料，并根据项目单位的需求有针对性的进行培训。

（2）遴选专家，组建专家工作组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名管理专家、2名业务专家及1名财务专家组成专家工作组。

（3）收集整理资料，进行初步审核。绩效评价工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目实施单位反复进行沟通，形成初步审核意见。

（4）资料分析，信息汇总。

①项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

②编制专家评价资料手册，提交专家工作组成员。根据具体评价要求和评价项目情况，绩效评价工作组按照指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家工作组成员审阅资料。

（5）召开专家预备会，完善指标体系。绩效评价工作组于2022年5月12日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见,并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，绩效评价工作组汇总后及时反馈给市城管执法局重点站区分局。

（6）召开专家评价会。2022年5月17日，绩效评价工作组组织召开了专家评价会，评价会上，专家组认真听取市城管执法局重点站区分局对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行充分沟通与交流，结合市城管执法局重点站区分局的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正的评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

3.评价总结阶段

（1）撰写评价报告。绩效评价工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与市城管执法局重点站区分局进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与市城管执法局重点站区分局反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（4）报送绩效评价报告。绩效评价工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给市重点站区管委会。

# 三、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，城管执法业务经费项目综合评价情况和评价结论具体见表3。

表3  城管执法业务经费项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 7.52 |
| 项目过程 | 20 | 17.36 |
| 项目产出 | 40 | 36.6 |
| 项目绩效 | 30 | 25.58 |
| 综合得分 | 100 | 87.06 |
| 评价等级 | —— | 良 |

项目决策方面。该指标分值10分，评价得分7.52分，得分率为75.20%。该项目是为了保障市城管执法局重点站区分局日常运行而设立的，立项依据较为充分，立项程序比较规范；项目预算编制基本科学，资金分配比较合理。项目在设立时，市城管执法局重点站区分局填报了项目绩效目标和指标，但设定指标质量、细化程度仍有进一步提升空间。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分17.36分，得分率为86.80%。该项目资金足额、及时到位，项目资金支出管理比较规范，项目财务管理制度健全，但项目管理制度不够完善，项目实施方案的科学性有待提升，制度执行有效性仍有提升空间。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分36.60分，得分率为91.50%。截至2022年12月31日已按计划完成预期内容，项目实施进度较好；项目成本控制措施规范性体现不够充分。

项目绩效方面。该指标分值30分，评价得分25.58分，得分率为85.27%。该项目实施取得了较好的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善，未开展满意度调查。

综上所述，该项目绩效评价得分为87.06分，综合绩效级别为“良”。各指标详细得分情况详见附件5。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

该指标分值2分，得分1.66分。该项目立项依据比较充分，立项程序比较规范。具体分析如下：

项目立项依据比较充分。该项目依据中共中央 国务院关于《深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》，北京市城市管理综合行政执法局 北京市财政局关于《印发北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》（京城管发〔2020〕54号）等文件精神并结合市城管执法局重点站区分局现实工作需求开展实施。项目实施内容与市城管执法局重点站区分局“统一负责北京市各重点站区的城管执法和交通执法工作（不含轨道交通执法）”的职责相关。但是市城管执法局重点站区分局未提供2022年度工作计划，项目计划实施内容与工作计划相关性体现不够充分。

立项程序比较规范，但缺少需求论证。市城管执法局重点站区分局根据项目发展规划及实际需求申请设立，作为日常工作经费，立项程序比较规范，但市城管执法局重点站区分局未对以往实施情况效果进行梳理、总结、分析，未进行项目风险评估，项目需求论证有待加强。

2.绩效目标情况分析

该指标分值5分，得分3.72分。该项目绩效目标基本合理，但绩效指标科学性及合理性仍有待提升。具体分析如下：

项目绩效目标设定合理，符合实际工作内容。但项目绩效指标需进一步细化、量化，项目实际完成共涉及PDA执法终端运维、PDA执法终端运行维护、智能执法终端4G卡购买、执法业务经费保障、城管协管员劳务、扣押车辆场地停放服务、罚没物品存放场地租赁、法律顾问服务经费等8项工作任务，但数量指标只设定了城管协管员的保安人数及服务天数，不够细化；质量、时效指标均未设置指标内容；成本指标设置了网络月租费未设置其他事项的成本指标内容；满意度指标设定缺少满意度服务对象。

3.资金投入情况分析

该指标分值3分，得分2.14分。项目预算编制基本科学，资金分配比较合理，但缺少相关论证资料支撑。具体分析如下：

项目预算编制基本科学合理。市城管执法局重点站区分局编制了项目预算明细，项目资金投入与工作任务相匹配，但预算编制依据及标准不够清晰，缺少科学论证，如执法业务经费预算总额50.00万元,未见具体的数量、单价测算需求说明。

项目资金分配比较合理。市城管执法局重点站区分局通过市场三方询价、以前年度执行情况测算项目资金投入，按照项目预算编制管理要求申报预算，但资金分配依据缺少资料支撑。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

该指标分值10分，得分9.00分。该项目资金到位率及执行率较好，资金使用合规性有待进一步加强。具体分析如下：

项目资金到位及时、足额。市财政局年初批复该项目财政资金1,676.44万元，实际到位资金1,676.44万元，项目资金到位率100%。截至2022年12月31日，实际支出资金1,618.73万元，支出率达96.56%,结转预算57.71万元。

项目资金使用比较合规，但个别资金支出边界不清晰。市城管执法局重点站区分局严格按照北京市重点站区管理委员会关于印发《北京市重点站区管理委员会采购管理办法》等7个管理办法的通知（重点站区发〔2021〕9号）使用项目资金，保证项目资金的高效、规范管理。项目经费支出需要按照制度进行严格的审核与审批，资金的支付管理按照相关财务制度执行，做到了独立账目核算、无违规违纪行为发生，但项目资金支出边界不够清晰。如，项目资金中列支购置电动车款33,097.00元（6月17日21#凭证、10月26日36#凭证），购买岗亭款44,500.00元（12月15日27#凭证），支付北京天宇恒业物业管理公司处罚退款20,000.00元（11月18日11#凭证），支付退还孙志刚行政处罚款12,018.98元（11月18日11#凭证），在项目经费中支出原因不够明确，未作为财政预算项目进行单独申报；支付印刷执法文书17,775.00元（6月9日9#凭证）属于印刷费，应该在公用经费中列支。

2.组织实施情况分析

该指标分值10分，得分8.36分。该项目管理制度基本健全；项目制度执行有效性有待进一步加强。具体分析如下：

项目管理制度基本健全。市城管执法局重点站区分局制定了《执法业务类制度汇编》、《工作运行类制度汇编》等管理制度，但项目管理制度不够完善。如，缺少制服清洗、电动车管理等相关管理制度；考核（考勤）管理制度、罚没物品管理要求等制度规范不够健全。市城管执法局重点站区分局编制了项目实施方案，但项目实施方案不够完整、细化，项目背景、项目目标、会计咨询内容、达到的质量要求、进度安排、责任分工、验收要求、资金保障等内容有待进一步完善。

项目实施过程规范性不足。项目采购管理规范性仍有提升空间，三方询价报价资料收集不够完整，询价函需供货单位盖章，报价函需明确事项服务内容、服务数量等相关信息。

个别合同要素不全，无签订日期。市城管执法局重点站区分局与北京市金桥市政设施管理开发有限公司签订的《立交桥下场地使用协议书》，合同无具体签订日期，合同管理规范性有待加强。

## （三）项目产出情况

1.产出数量情况分析

项目实际完成率指标分值12分，得分12.00分。该项目开展城管执法业务经费，较好实现项目产出数量目标。截至2022年12月31日，市城管执法局重点站区分局完成服务天数365天，聘请保安人员287人，保障了保障城管日常执法工作开展，满足了执法业务需求。

2.产出质量情况分析

项目质量情况指标分值12分，得分10.10分。该项目开展城管执法业务经费，截至2022年12月31日已完成预期计划工作，较好地完成了目标，但未设定项目产出质量指标，未充分反映项目实施质量要求，影响了项目完成质量评价。

3.产出时效情况分析

项目完成时效情况指标分值10分，得分9.60分。该项目在实施期间内按计划开展各项工作任务，项目产出时效性较好。但由于未设置项目产出进度指标，影响了指标评价。

4.产出成本情况分析

项目成本控制情况指标分值6分，得分4.90分。该项目执行了一定的成本控制措施，但项目成本控制措施规范性体现不够充分，对于服务商遴选程序支撑资料收集不够完整。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益

项目效益指标分值25分，得分21.90分。通过项目实施，城管执法协管员、律师服务等购买服务类项目进展顺利，为执法提供了有力支撑；有效解决了罚没物品存放、扣押车辆停放场地问题；发挥科技执法力量，保障城管终端PDA全年稳定运行，并为全体执法队员配置了集执法记录仪、执法手台功能于一身的执法一体机，有效提升了执法能力。但城管执法业务整体工作的突出成绩在绩效材料中呈现的不够充分，重点工作内容、典型案例、亮点突破、难点问题等总结梳理的不够全面。

2.服务对象满意度

满意度指标分值5分，得分3.68分。市城管执法局重点站区分局尚未开展服务对象满意度调查工作，影响了项目实施受益对象满意度情况评价。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验做法

下一步将认真总结分析2022年度预算绩效目标执行情况，不断改进和完善管理措施。一是提高对绩效目标执行监控工作的认识，将日常工作做深做细，确保资金使用的各个环节流程清、账目明，把工作做到平时，提高资料收集和整理的能力。二是加强绩效目标责任的落实，指导城管分局各科室、各站区执法大队了解绩效目标任务，提高各部门对经费使用投入、产出的关注度，督促各部门谨慎决策。三是结合2023年度绩效目标执行监控工作情况，做好2023年项目年终预算调整工作，提高项目支出绩效目标申报表设定的科学性、合理性。

- （二）存在问题及原因分析

- 1.项目立项缺少需求调研，项目绩效目标设定科学性仍有提升空间

项目立项决策科学性仍有提升空间，项目立项与发展规划及工作计划相关性不够明确，项目实施现实需求调研不够充分。项目支出绩效目标申报表个别指标填报不够完整、细化，数量指标设置不够完整，未设置相关质量、时效指标内容，成本指标仅仅设置了网络月租费，未设置其他事项的成本指标内容，未明确满意度指标的服务对象。

- 2.提高预算编制科学性，加强项目过程管理

项目预算编制科学性有待加强，项目预算编制依据及测算标准不够清晰。项目过程管理存在薄弱环节，项目实施方案对项目实施指导性不足，考核（考勤）管理制度、罚没物品管理要求等制度规范不够健全，项目管理制度不够完善。项目实施过程管理规范性仍有提升空间，第三方遴选程序的规范性、合同管理的规范性有待进一步加强。

- 3.项目实施成效展现充分性有待加强

在项目实施的整个过程中，取得了较好的效果，但项目绩效成果展现不够充分，收集项目绩效资料的意识有待进一步加强。未开展服务对象满意度调查，无法有效展现项目实施效果。

# 六、有关建议

（一）加强项目立项前期调研分析，科学合理填报绩效目标申报表

提高立项决策的科学性，重视项目立项前期准备充分，加强风险预判分析及明确应对措施。及时总结分析往年实施情况和资金使用情况及其效果，及时开展成本绩效分析，为项目决策和预算决策提供支撑。进一步增强财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标，为预算绩效管理奠定基础。科学合理制定项目绩效指标，提高项目绩效指标的可衡量性。效益指标应充分考虑经济效益、社会效益、可持续性影响指标，以及合理设置利益相关群体及其满意度指标。

（二）加强预算编制科学性，重视项目过程管理

加强资金需求论证和投入产出分析，合理测算资金规模，提高预算编制的科学性、精准性；规范采购服务的遴选机制，加强项目成本控制措施。进一步强化项目管理，制定要素完整的项目实施方案和各子项目工作方案，明确实施各方的责任，明确合同签订、项目执行监管和项目验收等事项。加强对项目实施全过程、全流程的精细化管理，切实保障项目实施质量；加强项目合同管理，确保合同各要素完整，日期签订清楚完整；规范过程管理，管理留痕。

（三）充分展现绩效效果，反映项目实施效益

全面梳理城管执法综合业务的完成情况，对于整改情况定期进行抽查巡检。加强满意度调查工作，针对不同的城管执法工作内容，开展满意度调查工作，调查方式可以多样化，问卷设计要有针对性，在基础数据采集的基础上进行综合分析，及时发现影响满意度的因素采取针对性改进措施，有利于提高财政资金使用效益。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅为北京市重点站区管理委员会部门绩效评价工作提供参考依据，不做其他用途。