## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 丰台站服务保障经费
主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市重点站区综合事务中心
项目负责人 |  | 凌诚诚 |  |  |  |  | 联系电话 | 15011095845
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 150 | 150 | 146.3787 | 10 |  |  |  | 97.59% | 9.7586
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 150 | 150 | 146.3787 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据丰台区现状，建设出租车调度站。 | [5 empty] | 按照合同约定的内容完成视频监控系统、公共广播及报警对讲系统、信息发布系统、三维可视化综合安防管理平台以及配套布线网络系统设备采购及安装调试工作。现阶段整体系统已投入使用，设备运行状态稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 前端监控摄像机数量 | 41台 |  |  | 41台 |  | 5 | 5
|  |  | 分区广播数量 | 30个 |  |  | 30个 |  | 5 | 5
|  |  | 信息发布显示屏数量 | 5块 |  |  | 5块 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 监控系统使用 | 可正常使用 |  |  | 可正常使用 |  | 5 | 5
|  |  | 分区广播使用 | 可正常使用 |  |  | 可正常使用 |  | 5 | 5
|  |  | 信息发布显示屏使用 | 可正常使用 |  |  | 可正常使用 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 按时完成监控系统建设 | 按时完成 |  |  | 按时完成 |  | 4 | 4
|  |  | 按时完成分区广播建设 | 按时完成 |  |  | 按时完成 |  | 3 | 3
|  |  | 按时完成信息发布建设 | 按时完成 |  |  | 按时完成 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 建设成本 | =150万元 |  |  | 146.378673万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 保障出租车调度站日常管理和秩序管控 | 出租车调度站运行正常 |  |  | 出租车调度站运行正常 |  | 15 | 11 | 项目实施效益有待进一步提升，有待后续展现
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 做好出租车调度站运力和服务保障 | 旅客出行平稳有序 |  |  | 旅客出行平稳有序 |  | 15 | 11 | 项目实施效益有待进一步提升，有待后续展现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 7 | 暂未开展书面满意度调研及满意度数据分析
总分 | [8 empty] | 100 | 88.7586
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J31: user: 总分值100分