## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 西站分中心服务保障经费
主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市重点站区综合事务中心
项目负责人 |  | 秦岳伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810125050
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 1068.2777 | 978.7777 | 978.7777 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 978.7777 | 978.7777 | 978.7777 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 89.5 |  |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目实施用于确保西站地区停车场收费结算平台、天然气管道等正常运行。 | [5 empty] | 该项目实施完成确保西站地区停车场收费结算平台、天然气管道等正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 每日检查次数 | =2次 |  |  | 2次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 指示要求落实率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 反馈问题及时程度 | ≤12小时 |  |  | ≤12小时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | =1068.277706万元 |  |  | 978.777706万元 |  | 5 | 5
|  |  | 合同账目跟进率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 使用申请响应率满足率 | 100% |  |  | 为旅客提供换乘服务，为出租车提供规范的客运条件 |  | 10 | 7 | 项目实施起到了预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有进一步收集归纳，并在后续工作过程中展现。
|  | 生态效益指标 | 低碳运行合规率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 7
|  | 可持续影响指标 | 发现问题解决率 | ≥97% |  |  | 保障站区综合环境安全稳定，持续向好 |  | 10 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥97% |  |  | ≥97% |  | 10 | 8 | 暂未开展书面满意度调查及书面满意度分析
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B20: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。