2022年部门整体绩效

评价报告

中关村科技园区管理委员会

2023年5月

目  录

一、部门概况	1

（一）本部门性质、职责等情况	1

（二）人员构成情况	7

（三）部门整体绩效目标设立情况	8

二、当年预算执行情况	9

三、整体绩效目标实现情况	9

（一）产出完成情况分析	9

（二）效果实现情况分析	13

四、预算管理情况分析	16

（一）财务管理	16

（二）资产管理	16

（三）绩效管理	17

（四）结转结余率	18

（五）部门预决算差异	18

五、总体评价结论	18

（一）评价得分情况	18

（二）存在的问题及原因分析	19

六、措施建议	19

七、附件	20

中关村科技园区管理委员会部门整体

绩效评价报告

一、部门概况

## （一）本部门性质、职责等情况

北京市科学技术委员会（简称市科委）是市政府组成部门，挂北京市外国专家局（简称市外专局）牌子；中关村科技园区管理委员会（简称中关村管委会）是市政府派出机构。市科委与中关村管委会合署办公，为正局级。

市科委、中关村管委会贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家创新驱动发展战略和科技工作的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，组织拟订相关政策措施并组织实施。

2.牵头推进国际科技创新中心建设。承担北京推进科技创新中心建设办公室秘书处职能，组织拟订相关工作方案及年度计划，并开展监督落实。

3.统筹推进首都创新体系建设和科技体制改革，健全技术创新激励机制。统筹推进“三城一区”和“一区十六园”科技创新方面的规划建设发展。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。负责新型研发机构的筹建、管理及服务。牵头推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

4.推进本市重大科技决策咨询制度建设。负责提出科技发展战略建议。提出科技发展布局和优先发展领域。拟订促进科技文化融合发展、科学普及、科学传播规划政策并组织实施。

5.拟订本市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。参与重大科技基础设施建设和运行。提出科研条件保障规划和政策建议，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6.组织开展本市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务。统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范，组织参与国际大科学计划和大科学工程。

7.负责本市科技管理工作。牵头建立本市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动多元化科技投入体系建设。统筹财政科技计划（专项、基金等）实施。拟订科技金融相关政策，开展科技金融促进工作。

8.组织拟订本市高新技术发展及产业化、科技服务业、科技促进城市和农业农村发展的规划、政策及措施。

9.牵头本市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研深度融合的相关政策措施并组织实施。负责应用场景建设相关工作。拟订促进技术市场发展的政策措施并组织实施。促进各类科技中介及协会组织发展。

10.拟订本市科技项目管理的政策措施。负责科学技术奖励组织实施及自然科学基金管理。承担科技信息、科技统计、创新调查和科研成果报告工作。依据市政府授权，履行所监管企业出资人职责，依法对所监管企业国有资产进行监督管理，并加强业务指导。指导科技保密工作。

11.负责本市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹开展全市科研诚信建设工作。开展科技评估评价和监督检查工作。

12.负责本市引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、年度计划和政策，并组织实施。

13.拟订本市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，统筹推进中关村科技园区人才工作。

14.指导各区科技创新工作，联系市有关部门科技创新工作。统筹推进本市与各省区市的科技领域交流合作、科技协作和支援合作工作。

15.拟订本市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施。组织开展国际科技合作、中关村科技园区国际交流与合作，推进国际技术转移。牵头组织技术出口和技术引进工作。负责涉港澳台科技合作交流。负责科技外事工作和中关村科技园区外事、宣传、联络等工作。承担中关村论坛筹办相关工作。

16.负责中关村科技园区发展建设工作，承担统筹、规划、组织、协调、服务中关村国家自主创新示范区建设与发展的有关具体工作。组织研究园区发展规划、政策及相关改革方案，并协调落实。

17.组织落实国家和本市促进高新技术产业开发区发展的政策措施，开展中关村科技园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、社会组织发展、知识产权等方面的促进和服务工作，培育战略性新兴产业、未来产业。

18.负责指导中关村科技园区各园工作，参与组织编制中关村科技园区有关空间规划，对各园空间规划、产业布局定位、动态监测、项目准入标准等重要业务实行统一管理，优化空间布局和创新创业载体建设，开展园区发展考核评价工作，促进各园高端化、特色化、差异化发展，服务区域协调发展。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。

（1）坚持创新驱动发展。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，坚持科技自立自强，瞄准世界科技前沿，优化创新资源布局，制定实施战略行动计划，加快建设国际科技创新中心，为科技强国建设提供支撑。

（2）深化科技体制改革。加快科技管理职能转变，加强宏观统筹，减少微观管理。建立公开统一的科技管理平台。优化科技规划体系和运行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。完善科技评价机制，优化科技奖励项目。扩大创新主体科研管理自主权。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。完善科研人员职务发明成果权益分享机制。弘扬科学家精神。实行更加开放的科技人才政策。

（3）加快形成战略科技力量。发挥新型举国体制优势，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。承接国家重大科技项目建设，参与重大科技基础设施建设和运行。加大对基础研究和原始创新支持力度，优化研发布局。推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。

（4）全面促进科技成果转化。加强对创新主体的支持，促进产学研深度融合，加快科技成果转化。提升中关村科技园区自主创新能力建设，推动关键技术的示范应用，支撑高精尖产业高质量发展。

（5）持续优化创新生态。完善科技治理体系，提高创新体系效能，增强创新策源功能。发挥政府制度创新的能动作用和市场配置资源的决定性作用，强化企业创新主体地位，激发创新创造活力。加强科技合作交流和智力引进，加快融入全球科技创新网络，提升科技创新影响力。

21.与市经济和信息化局有关职责分工。市科委、中关村管委会与市经济和信息化局要加强在创新驱动发展方面协同联动，推动产学研深度融合。市科委、中关村管委会负责组织和服务企业技术创新和科研攻关，牵头负责科技成果转化的管理、指导、协调和服务工作，拟订本市科技成果转移转化、促进产学研深度融合的政策措施，并组织实施。市经济和信息化局负责组织推进产业布局调整和产业结构优化升级，协调解决产业运行和发展中有关问题，重点组织产业规划发展、市场要素配置和产品推广应用，支持企业做大做强。

根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2021〕5号）的通知，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会（简称市科委、中关村管委会）内设处室分别为：办公室、科创中心建设综合协调处、发展规划处、政策法规处（研究室）、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、重大专项处、科技成果转化处、科研机构管理处、科技金融处、国际合作处（港澳台科技合作办公室）、科技协作与支援合作处、外国专家服务与科技人才处（港澳台专家服务处）、科技统计分析处、信息科技处、新材料与智能制造科技处、医药健康科技处、社会发展科技处、文化科技处（科普处）、科技服务业处、园区发展建设处、创新创业服务处、中关村新技术新产品促进处、宣传处、财务处（资产监管处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。另设有市纪委市监委驻市科委、中关村管委会纪检监察组。

纳入市科委、中关村管委会部门决算范围共24个预算单位，分别为：北京市科学技术委员会本级行政，中关村科技园区管理委员会(本级)，北京市科学技术委员会本级事业，北京市自然科学基金委员会办公室，北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室），北京科技创新研究中心，北京市科学技术奖励工作办公室，北京医药健康科技发展中心，北京国际科技合作中心（北京港澳台科技合作中心），北京软件产品质量检测检验中心，北京新材料和新能源科技发展中心，北京技术市场管理办公室，北京科技创新促进中心，北京科技成果转化服务中心，北京市实验室服务保障中心，北京科技审评中心，北京科技人才发展中心（北京海外学人中心中关村分中心），北京信息科技发展中心，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心，中关村高科技产业促进中心，中关村政府采购促进中心，北京市科技信息中心，北京市可持续发展科技促进中心和中关村人才特区建设促进中心。

（二）人员构成情况

行政编制209人，实有人数210人（含纪检组13人）；事业编制796人，实有人数680人。

（三）部门整体绩效目标设立情况

市科委、中关村管委会结合部门职责、2022年重点工作任务及财政资金分配使用计划，制定了《中关村科技园区管理委员会2022年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了部门总体绩效目标：认真贯彻落实党中央关于科技创新工作的部署，围绕贯彻落实习近平总书记对北京重要讲话精神，特别是9月24日在中关村论坛重要视频致辞中对中关村提出的“加快建设世界领先的科技园区”指示要求，准确把握首都城市战略定位和国内外科技创新的新趋势，结合新一轮中关村国家自主创新示范区先行先试改革和中关村“十四五”规划实施，在做强创新主体、集聚创新要素、优化创新机制上加大先行先试力度，确保新一轮先行先试改革落地见效。加强一区多园优化提升，打造高质量特色园区，编制世界领先的科技园区行动计划；强化企业创新能力建设，构建“领军企业强、独角兽企业多、前沿颠覆企业新、中小企业活”的创新企业矩阵；建立科创企业全生命周期的科技金融服务体系，建设高质量创投集聚区；进一步提升中关村论坛国家级平台的影响力；优化人才服务保障，持续深化中关村人才特区建设；优化创新支撑能力，着力推动科技成果转化，营造一流创新创业生态环境。

根据总体目标并结合工作重点，我委推进园区特色化高质量创新发展、积极培育创新型企业、促进科技金融深度融合、加快国际开放合作与人才特区建设、持续优化创新创业生态等方面设定了绩效指标，指标设定与全委职能任务匹配，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充分，具有一定的可操作性和可实现性。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算268,805.39万元，其中，基本支出预算数7,691.78万元、项目支出预算数261,113.61万元。资金总体支出238,171.91万元，其中，基本支出7,085.23万元、项目支出231,086.68万元，预算执行率为88.60%。

三、整体绩效目标实现情况

2022年我委按照部门职责，确定了年度重点工作任务，明确了任务目标及牵头处室、印发《2023年预算绩效管理工作方案》，根据年度重点工作任务安排项目预算，并于2023年4-5月按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求对2022年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目45个，涉及金额220,448.40万元。开展部门绩效评价项目1个，涉及金额3,000万元，评价得分83.96分。单位自评项目45个，评价得分在90（含）-100分的41个、评价得分在80（含）-90分的3个、评价得分在60（含）-80分的1个。

（一）产出完成情况分析

2022年全年我委按照任务目标的数量、质量、进度和成本要求完成了各项工作。具体情况如下：

- 1.推进园区特色化高质量创新发展

我委2022年推进园区特色化高质量创新发展工作任务主要包括打造标杆性产业园和支持电子城老工业基地入驻企业两方面内容，各项工作完成情况如下：

- （1）打造标杆性产业园

按照各分园产业布局，支持10家园区加强软硬件条件建设，提升专业化服务能力，打造基础设施完善、环境清新优美、产业高度集聚、机制高效有力、开放创新活跃的高品质园区；支持6个改造提升存量空间项目，提升园区产业承载能力，打造集中连片的科技产业园区。

（2）支持电子城老工业基地入驻企业

面向成果转化产业化、园区低碳节能科技成果转化及产业化、提升园区创新发展环境等方向，对11个分园37个产业园区的86家企业给予支持，产业领域覆盖新一代信息技术、医药健康、先进制造等，对企业开展技术研发、平台搭建、产业化落地等起到了促进作用，使产业园区的产业更加集聚、高端、差异和特色化。

- 2.积极培育创新型企业

- 2022年，我委强化企业创新能力建设，积极培育创新型企业工作任务主要包括持续培育中关村前沿技术企业、支持颠覆性技术，工作完成情况如下：

- 围绕底层技术迭代创新，支持培育前沿颠覆性企业，挖掘支持颠覆性技术创新项目。持续培育中关村前沿技术企业创新，支持前沿技术企业27家，支持颠覆性技术项目10个。

- 3.促进科技金融深度融合

- 2022年我委在促进科技金融深度融合的工作任务主要包括支持金融科技创新发展、支持科创中小微企业融资、支持天使和创业投资机构三方面内容，各项工作完成情况如下：

- （1）支持金融科技创新发展

- 支持金融科技示范应用，推动优质金融科技企业落户金科示范区等金融科技功能区。支持金融科技企业开展金融科技底层技术创新和示范应用项目6个。支持企业利用资本市场融资发展，2022年支持129家在新三板和北京四板市场挂牌的科创企业，支持北京区域性股权市场开展企业挂牌上市培育和服务。

- （2）支持科创中小微企业融资

- 支持科创中小微企业通过信用贷款、知识产权质押贷款等开展融资，支持金融机构开展首贷和中长期贷服务，完善知识产权质押融资成本分担和风险补偿机制。支持科创中小微企业、融资租赁支持企业和知识产权质押融资成本分担和风险补偿支持科创企业及相关机构数量68家。

- （3）支持天使和创业投资机构

- 支持投资机构聚焦新一代信息技术、医药健康、智能制造、新材料、新能源等高精尖产业领域开展早期投资，2022年度共支持投资机构35家。

- 4.加快国际开放合作与人才特区建设

2022年我委在加快国际开放合作与人才特区建设工作任务主要包括促进国际交流合作、加大人才引进、扩大中关村在国际国内的影响力三方面内容，各项工作完成情况如下：

- （1）促进国际交流合作

一是对接国际科技前沿，融入全球创新网络。研究形成《开放科学北京行动计划》，服务中关村国家实验室、中科院国家空间科学中心做好申报国际大科学计划前期筹备及预研工作。二是促进技术成果双向落地。印发实施《北京市关于支持外资研发中心设立和发展的规定》，对诺和诺德、日立等6家外资研发中心实施研发激励计划。三是打造品牌科技交流活动。举办“净零未来：脱碳之路”“医学的未来—AI赋能医疗健康”和“大脑功能和病理的神经通路”等活动。

- （2）中关村雏鹰人才支持

- 创新体制机制，加快培育青年创新创业人才，实施好雏鹰计划，重点支持一批30岁以下人才，支持14家优秀青年人才创办的硬科技企业，所属领域分别为新一代信息技术、集成电路、智能装备、人工智能和医药健康。

- （3）扩大中关村在国际国内的影响力

举办中关村国际前沿科技创新大赛、中关村5G创新应用大赛等一系列活动，开展中关村先行先试改革政策宣贯，扩大中关村在国际国内的影响力。举办各类活动场次40场，中关村国际前沿科技创新大赛举办了14个领域的初赛、决赛共28场活动；中关村5G创新应用大赛已组织各赛道初赛及决赛、中小企业对接朝阳园等9场活动；北京发明创新大赛完成参赛项目初评、复评和终评等活动。

5.持续优化创新创业生态

2022年我委在持续优化创新创业生态工作任务的完成情况如下：

支持围绕高精尖产业领域建设12家概念验证平台，为高等学校、科研机构、医疗卫生机构及企业等提供概念验证服务；支持59家单位建设技术转移机构，进一步健全科技成果转化管理制度、夯实转化人才队伍、深化开放合作、加强供需对接，激发在京高校院所科技成果转移转化潜力；支持12家机构拟聘用24名技术经理人开展成果转化相关工作。

（二）效果实现情况分析

2022年，在市委市政府的坚强领导下，在市财政局等部门的支持配合下，我委团结一心、迎难而上，各项工作取得明显成效，经济效益、社会效益显著。

1.经济效益

①帮助企业降低融资成本。2022年帮助企业平均降低融资成本超过10%，支持科创中小微企业贷款增速高于各项贷款增速10个百分点以上。支持企业获得知识产权质押贷款金额3.53亿元；支持企业开展融资租赁业务获得融资金额10.73亿元。

②进一步扩宽投资机构募资渠道，提高资金使用效率。2022年引导保险、社保、理财子公司等长期资本参与创业投资，带动创投机构对中关村企业投资6.5亿元，引导社会资本投向具有核心技术或自主知识产权的中关村创新型企业。

2.社会效益

①加快国际开放合作与人才特区建设，加大世界一流人才集聚力度。吸引一批优秀青年人才创办硬科技企业，助力北京高精尖产业发展，在重点领域培养一批青年创新创业人才，形成人才后备力量，支撑北京人才高地建设。

②促进科技资源开放共享，撬动在京高校院所科技资源，服务中关村中小微企业和创业团队创新能力提升。深入推进科技资源的梳理与整合，90家开放单位共促进1.59万台套、原值151亿元的科研设施与仪器向社会开放共享，为6388家企业提供测试分析、联合研发等服务，服务合同达到38.9亿元，为本市企业开展研发创新提供了良好支撑服务作用，不断将科技资源优势转化为创新发展优势，为实施创新驱动发展战略、建设国际科技创新中心提供有力支撑；继续开展首都科技创新券政策，通过进一步推进首都科技创新券工作，推动北大、清华、北科大以及中科院等实验室与46家小微企业和创业团队签订合同，开展科研合作，共开展46项创新券项目合作。

③围绕各区的主导产业定位，综合考虑区域和领域布局，加强市区协同联动，精准策划和支持建设了奇绩创坛、新生巢等8家孵化模式先进、专业化水平突出、硬科技企业培育和产业集聚带动作用显著的引领类标杆孵化器，覆盖原创新药、细胞基因治疗、智能装备关键材料等高精尖细分领域，推动孵化器提升硬科技企业培育效能，更好地服务高精尖产业集群发展和未来产业战略布局。

④支持中关村社会组织建设，发挥桥梁纽带作用，集聚各方力量参与中关村示范区建设。

⑤开展全国双创周北京会场主题展、中关村品牌推广和创新文化培育等一系列活动，开展中关村先行先试改革政策宣贯，扩大中关村在国际国内的影响力。落实国家关于“大众创业、万众创新”的总体安排部署以及北京市全国双创周北京会场实施方案，完成全国“大众创业、万众创新”活动周北京会场活动主题展及相关活动组织实施工作，开展双创线上主题展，组织举办中关村国际前沿科技创新大赛、中关村5G创新应用大赛、北京发明创新大赛等创新创业活动，充分宣传北京创新创业成就，提升优化创新创业氛围。

3.服务对象满意度

北京市人民政府办公厅对我委2022年的绩效考评结果为97分，其中，日常考核59.46分、综合评价37.44分，考评等次为“优秀”。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度完善健全

为进一步提高全委财务管理能力和水平，我委建立了完善的财务管理制度体系，从资金审批、预算管理、经费支出、资产管理、政府采购等方面对财务工作进行了规范监督，保障日常工作有章可循、稳步推进。

2.资金使用安全合规

资金使用严格遵照国家法律法规和有关管理制度执行，资金拨付审批程序完整规范，资金使用安全合规。内部审计和监督机制完善，审计监督全面、纵深发展，为资金高效安全的使用保驾护航。

3.会计基础信息完整准确

在费用报销及合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。

（二）资产管理

2022年我委进一步加强和完善资产管理，重点抓管理机制和流程规范化，提升资产管理质效。一是成立工作小组，健全工作机制，摸清底数，建立48个资产清查难点问题台账，分类推进15家涉改单位资产清查工作。二是制定固定资产报废工作指引，细化具体工作程序和标准，规范现场技术鉴定要求。三是建立资产与预算管理相结合的工作运行机制。编制资产购置指南，强化国有资产购置预算管理。

（三）绩效管理

我委高度重视绩效管理工作，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，创新预算管理方式，扎实做好各项绩效管理工作。成立了由我委财务处牵头的预算绩效管理工作组，具体负责预算绩效管理工作的整体协调管理工作。各处室和所属各单位为绩效管理的具体实施单位，负责绩效目标申报、绩效监控和绩效自评等相关工作。

一是加强绩效目标管理。按照市财政局要求，将2023年项目全部纳入绩效目标填报范围，完成了36个项目绩效目标申报表的审核及系统录入工作。

二是开展事后绩效自评及事中绩效监控。2021年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目54个，涉及金额149,935.41万元。其中，单位自评项目54个，评价得分在90（含）-100分的46个、评价得分在80（含）-90分的8个。2022年度绩效运行监控项目39个，金额190,163.22万元。

三是组织事前绩效评估。我委组织开展《关于推动中关村加快建设世界领先科技园区的若干政策措施》《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法》《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法》《中关村国家自主创新示范区促进园区高质量发展支持资金管理办法》《中关村国家自主创新示范区优化创新创业生态环境支持资金管理办法》《中关村国家自主创新示范区提升国际化发展水平支持资金管理办法》（简称“1+5”政策体系）和《科技军民融合统筹发展支持资金管理办法（试行）》政策的事前绩效评估工作。

（四）结转结余率

2022年末结转结余30,633.48万元，占全年支出预算金额268,805.39万元的11.40%，较上年结转结余率27.65%降低16个百分点。

（五）部门预决算差异

2022年末决算支出238,171.91万元，年初预算收入229,882.76万元，部门预算决算差异率为3.61%，低于全市平均部门预决算差异率。

五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家评议等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，最终得分为96.92分，综合评价等级为“优秀”。其中：当年预算执行情况17.72分，整体绩效目标实际情况59.20分，预算管理情况20分，具体评分见《中关村科技园区管理委员会2022年度部门整体绩效评价指标体系评分表》。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标设定的系统性、科学性有待提升。个别项目绩效指标的细化程度及量化不足，导致绩效目标实现程度的可衡量性较弱。

2.项目管理的严谨性有待加强。个别项目的实施方案不够全面和严谨，未能充分反映项目的组织架构、人员分工等，风险防控措施不够明确。

3.项目绩效信息体现还不够充分。项目效益指标的实现情况缺乏材料支撑，体现项目绩效成果和满意度调查的统计分析还不够充分，此外科技类项目在实施过程中，由于诸多因素的影响，项目的实际绩效产出可能与预期产出存在差距。

六、措施建议

（一）组织开展财政科技项目绩效指标研究工作，按照机构类、科研类、政策类、履职类四类梳理并制定分行业分领域指标体系，并做好绩效预算管理的培训工作。

（二）加强项目管理。进一步加强项目风险控制、风险应对措施、绩效管理机制建设等方面，注重管理痕迹的留存和归档，提升管理的规范性和精细化程度。

（三）加强绩效成果资料的归集，开展绩效分析。针对实施周期较长的项目探索建立绩效信息的跟踪机制，加强对绩效成果的跟踪及统计分析。

七、附件

中关村科技园区管理委员会2022年度部门整体绩效评价指标体系评分表