北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门  北京市科学技术委员会、中关村科技园区

管理委员会

项目单位  北京市科学技术委员会、中关村科技园区

管理委员会

项目名称  科技信贷支持项目

参与评价

中介机构  北京源隆会计师事务所有限责任公司

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

二〇二三年六月

科技信贷支持项目绩效评价结论

“科技信贷支持项目”综合得分83.96分，其中，项目决策9.03分，项目过程17.13分，项目产出33.90分，项目效益23.90分，项目绩效级别为“良”。

科技信贷支持项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.03 |
| 项目过程 | 20 | 17.13 |
| 项目产出 | 40 | 33.90 |
| 项目效益 | 30 | 23.90 |
| 综合得分 | 100 | 83.96 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则和方法	4

（三）绩效评价指标体系和评价标准	5

（四）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	11

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	15

（二）存在的问题及原因分析	15

六、有关建议	16

七、其他需要说明的问题	17

八、附件	17

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会科技信贷支持项目

绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2023年全面预算绩效管理工作的通知》等文件要求，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会（以下简称“市科委、中关村管委会”）成立绩效评价工作组，对市科委、中关村管委会“科技信贷支持项目”实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

一是为落实中关村科创金融改革试验区申设方案，以及《进一步完善北京民营和小微企业金融服务体制机制行动方案（2021-2023年）》《关于中关村国家自主创新示范区建设国家科技金融创新中心的意见》《“十四五”时期中关村国家自主创新示范区发展建设规划》《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》等文件精神，创新知识产权质押融资机制，进一步探索将科创型中小企业纳入知识产权金融服务体系的有效途径；出台并落实好小微企业贷款贴息、融资担保降费奖补、融资租赁贴费等政策，助力小微企业综合融资成本稳中有降；充分发挥融资租赁的融资融物作用，支持民营和小微企业与融资租赁机构开展多层次合作。

二是为贯彻落实时任北京市政府副市长殷勇同志在“研究推动知识产权质押融资、交易有关工作”会议上的指示精神，建立健全我市知识产权质押融资风险补偿和成本分担机制，提高知识产权质押融资的可获得性，降低企业综合融资成本。

2.项目主要内容

（1）支持企业通过融资租赁方式取得新技术、新产品，按照融资费用的20%给予企业补贴，每年每家企业补贴金额不超过50万元。

（2）建立多方参与的知识产权质押融资成本分担和风险补偿机制。支持企业获得知识产权质押贷款，按照贷款实际利息的40%给予企业贴息支持，对单家企业年度利息补贴不超过50万元；支持银行、担保、保险、知识产权专业机构等单独或组合为企业提供知识产权质押贷款，如发生不良贷款的，按照不超过本金中银行、担保、保险、知识产权专业机构各自承担风险部分的50%对相关机构进行风险补偿，涉及单家企业的年度风险补偿资金不超过500万元，累计不超过1000万元。

3.项目资金情况

该项目财政批复预算经费13000万元，该项目资金来源为财政资金，项目预算调减10000万元，全年预算金额3000万元，资金到位率100%，全年支出数1478.44万元，预算执行率49.28%。

（二）项目绩效目标

2022年6月，市科委、中关村管委会修订实施新版《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法》，同步调整预算和绩效目标，调整后绩效目标如下：

1.总体目标

支持企业获得知识产权质押贷款，降低企业融资成本，缓解科创企业融资难题，给予科创企业融资租赁费用补贴支持不少于30家次，支持企业和机构获得贷款贴息或者风险补偿不少于20家次。

2.项目绩效阶段性目标

（1）数量指标。科创企业融资租赁费用补贴支持数≥30家；知识产权质押融资及风险补偿支持企业与机构数≥20家；支持企业开展融资租赁业务获得融资金额≥7亿元；支持企业获得知识产权质押贷款金额≥3亿元。

（2）质量指标。补贴对象合规率100%。

（3）时效指标。完成项目征集时间≤10月；完成补贴资金审核拨款时间≤12月。

（4）成本指标。项目预算控制数1500万元。

（5）经济效益指标。降低科创企业融资成本。

（6）满意度指标。支持对象满意率≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为市科委、中关村管委会“科技信贷支持项目”，评价范围为该项目整体执行情况，预算资金3000万元。

（二）绩效评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况，结合本项目特点，评价方法主要采用非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，期间结合了比较分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价方法进行定性分析和定量分析，上述评价环节同时借助专家对工作进行指导。评价基准日为2022年12月31日。

（三）绩效评价指标体系和评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》，评价工作组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价，详见下表。

表1：科技信贷支持项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 6 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 项目效益 | 20 |
|  |  |  | 服务对象满意度 | 10 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

一是组建评价工作组。项目评价工作组成员为5名，设组长1名，小组成员4名，明确组长及成员职责。

二是编制评价方案。为了保证评价方案的可操作性，评价工作组通过了解项目实施背景、立项依据、绩效目标、项目管理及完成绩效，确定评价工作重点和拟采用的评价方法，并对相关材料进行认真分析，结合市科委、中关村管委会2023年度绩效评价工作要求合理安排评价工作进度，在此基础上形成最终评价方案。

三是指导单位开展自评。被评价单位根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出项目绩效报告。

2.现场核查

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

二是了解项目效益实现情况。项目实现的效益情况，主要是参考市科委、中关村管委会提供的项目社会效益、服务对象满意度等相关资料情况，评价工作组充分了解项目的效益情况，重点评价项目实施后的经济效益、社会效益、可持续影响及项目服务对象满意度，结合社会现状综合评价效益实现情况。

3.专家评价

一是进行资料信息汇总。评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。工作组按照指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

二是召开专家评价会。根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中业务专家2名，管理专家2名，财务专家1名），组成专家评价组，对项目资料进行审核。2023年5月25日和6月1日，评价工作组召集专家组、人大代表以及市科委、中关村管委会召开了专家评价预备会和专家评价正式会。评价会上，专家组与市科委、中关村管委会进行了充分讨论和沟通，最终由专家组结合绩效评价指标进行打分，出具评价意见。

4.形成绩效评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与市科委、中关村管委会沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

经专家评议，综合得分83.96分，其中，项目决策9.03分，项目过程17.13分，项目产出33.90分，项目效益23.90分，项目绩效级别为“良”。总体来看，项目立项依据充分，过程管理和资金管理较规范，实现了项目预期产出指标，对于科创型中小企业的融资难、融资贵问题在支持的范围内得到了一定程度的解决。但评价发现，该项目绩效目标有待进一步优化，受政策调整与资金统筹管理衔接影响，项目年度预算执行率偏低。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性分析

项目立项与《进一步完善北京民营和小微企业金融服务体制机制行动方案（2021-2023年）》《关于中关村国家自主创新示范区建设国家科技金融创新中心的意见》《“十四五”时期中关村国家自主创新示范区发展建设规划》《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》相关要求及实施细则相符，主要是为了建立健全北京市知识产权质押融资风险补偿和成本分担机制，提高知识产权质押融资的可获得性，降低企业综合融资成本，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性分析

2021年依据《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》，科技信贷支持项目预算包含“科技信贷支持资金”“融资租赁支持资金”“知识产权质押融资成本分担和风险补偿支持资金”三个支持方向。2022年6月，市科委、中关村管委会修订实施新版《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法》。经2022年7月1日第9期预算编审会、2022年9月30号第16次行政办公会审议通过，项目2022年度主要实施知识产权质押融资成本分担和风险补偿支持资金、融资租赁支持资金。项目立项审批程序较为规范，但项目的可行性研究报告内容还不够全面、深入。

2.项目绩效目标情况

（1）绩效目标合理性分析

科技金融处根据绩效管理要求，结合项目实施情况编制了项目绩效目标申报表，明确了项目期目标和年度目标，绩效目标设定符合项目实际需求，项目绩效目标设定较合理。但个别指标合理性不足，如数量指标“支持企业开展融资租赁业务获得融资金额≥7亿元”和“支持企业获得知识产权质押贷款金额≥3亿元”建议用资金放大倍数来衡量。缺少社会效益指标。

（2）绩效指标明确性分析

该项目绩效目标设置较为量化、具体，有利于后期考核和评价，但效益指标设置为“降低科创企业融资成本情况”，明确性不足，也缺乏可衡量可考核性。

3.项目资金投入情况

（1）预算编制科学性分析

2021年，项目按照《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》中“科技信贷支持资金”“融资租赁支持资金”“知识产权质押融资成本分担和风险补偿支持资金”三个支持方向，编制预算13000万元。2022年6月，按照修订的《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法》，项目主要包括知识产权质押融资成本分担和风险补偿支持资金、融资租赁支持资金，资金预算约为2000万元，其中，知识产权质押融资成本分担和风险补偿支持资金1000万元，融资租赁支持资金1000万元。根据项目申报和审核情况，将预算目标额度调整为1500万元。项目预算编制依据较为明确，执行中受政策调整影响，预算调整幅度较大。

（2）资金分配合理性分析

该项目年初申请预算13000万元，核减10000万元，2022年科技信贷支持项目经费总额3000万元，按照修订的《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法》并结合项目申报和审核情况，将预算额度调整为1500万元，其余资金纳入委内统筹使用，项目预算资金分配经过了科学的测算，资金分配较为合理。

## （二）项目过程情况

1.项目资金管理情况

（1）资金到位率

该项目年初申请预算13000万元，年中核减10000万元，截至2022年12月31日，项目实际到位资金3000万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

截至2022年12月31日，项目支付支持资金1478.44万元，其中，知识产权质押融资成本分担和风险补偿支持资金653.8万元，融资租赁支持资金824.64万元。预算执行率49.28%。

（3）资金使用合规性分析

资金使用过程中，市科委、中关村管委会按照经费支出审批管理要求执行，资金使用与预算批复内容相符，履行了必要的审批程序，资金使用合规。

2.项目组织实施情况

（1）管理制度健全性分析

市科委、中关村管委会制定了《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法（试行）》，建立健全了内控手册及制度体系，财务方面包括《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会“三重一大”事项决策制度》《财务管理制度》等，制度内容条款制约性措施比较具体明确，管理制度较健全、完整。

（2）制度执行有效性分析

项目依据《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法（试行）》执行，主要包括公开征集、项目申报、评审立项、上会审议、结果公示、资金拨付等环节。为保障项目实施，科技金融处编制了项目实施方案，明确了工作分工，建立了预算统筹、受理审核、阶段汇报、进程把控、效果评估的全流程管理机制，编制项目审核手册，委托第三方机构对专项进行初审，科技金融处会同科技金融部进行复核的联合审核机制，将审核通过的项目上报委行政办公会审议，审议通过公示后拨款。

科技信贷支持项目制度执行较为有效，但项目实施方案的内容不够全面，对于职责分工、风险防控等内容体现不够充分，有待进一步优化。

## （三）项目产出情况

1.项目产出数量分析

2022年科创中小微企业融资租赁费用补贴支持企业38家，为企业获得融资约10.73亿元；知识产权质押融资及风险补贴支持企业机构27家，支持企业获得知识产权质押贷款金额3.53亿元。该项目按照预期绩效目标完成了2022年项目内容。

2.项目产出质量分析

2022年科技信贷支持项目符合《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法（试行）》相关要求，申报、审核、审批程序严谨，资金补贴合规，较好实现预期质量目标。

3.项目产出时效分析

政策调整后，2022年科技信贷支持项目按照调整后计划实施，进度符合预期目标。

4.项目产出成本分析

科技信贷支持项目支出金额1478.44万元，项目按照管理办法要求采用后补贴方式，拨付知识产权质押融资成本分担和风险补偿支持资金653.8万元，融资租赁支持资金824.64万元，项目总成本控制在项目预算批复范围内。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益分析

项目达成年度的绩效成果，具体如下：

（1）融资租赁项目支持成效。支持企业聚焦医药健康、智能装备、新材料、节能环保等领域。融资租赁模式主要包括售后回租（融资）、直接租赁（融物）两类，为企业获得融资约10.73亿元，租赁周期平均为2-3年期，平均费率为6%左右。其中直接租赁（融物）模式较为适合医药健康产业，提供了基因测序仪、全自动生化分析仪等高端装备，在培育、促进医药健康产业发展上起到重要的作用。

（2）知识产权质押融资成本分担和风险补偿项目成效。一是支持企业聚焦高精尖领域，涉及航空航天、智能装备、新材料、医药健康等领域，均为高新技术企业。二是企业知识产权转化运用成效初显。银行、担保等金融机构不断加强对企业知识产权的评估能力，支持企业共质押知识产权67项，其中发明专利50项，单个企业平均获贷额度527余万元。三是支持企业获得融资规模显著提升。支持企业共获得贷款3.53亿元，全额给予贴息支持后，企业贷款加权平均利率2.57%。四是政策撬动作用逐步放大。2022年，北京市累放知识产权质押贷款42.44亿元，同比增长49.31%；累放贷款户数691户，同比增长35.23%。截至2022年末，知识产权质押贷款余额46.80亿元，同比增长65.08%；存量客户数646户，同比增长34.02%。

2.项目满意度分析

项目面向申报企业发布了调查问卷，共设置了补贴标准是否清晰、补贴及时性是否满意、解决问题的速度是否满意、服务态度是否满意、服务水平是否满意等指标，服务对象满意度99%。但缺少满意度调查问卷分析，需根据需求变化做好政策的动态调整与优化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.建立部门联动的工作机制。2021年，联合北京银保监局、北京市知识产权局等部门印发《关于进一步做好知识产权质押融资相关工作的通知》，引导我市银行利用好政府补贴、补偿和奖励政策，充分发挥政策的撬动效应，进一步探索将科创型中小企业纳入知识产权金融服务体系的有效途径。提出持续推动知识产权质押融资业务合理增长，实现知识产权质押贷款年累放金额增速不低于20％的倡导性指标要求。2022年，北京市印发《“两区”建设知识产权全环节改革行动方案》等文件，将知识产权质押融资工作纳入北京市优化营商环境、“两区”建设等重点工作的考核任务，推动各部门协同发力，不断优化知识产权质押融资的扶持政策和基础机制。

2.建立全流程管理机制。明确分工，建立了全流程管理机制、联合审核机制、主动汇报机制等工作机制，进一步加强过程管理。一是建立从预算统筹、受理审核、阶段汇报、进程把控到效果评估的全流程管理机制，做到处内定岗定责，督促委托机构完善内部管理制度，及时开展专项委托验收评价，强化关键环节廉政风控。二是建立联合审核机制，依据政策编制项目审核手册，委托专业第三方机构对专项进行初审，科技金融处会同科技金融部进行复核。三是对于项目管理过程中的重要情况，及时向主管委领导汇报。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目立项阶段的论证不够深入。作为资金规模相对较大、创新性较强的项目，项目前期论证不够深入，项目预算调整，未针对调整后的预算编制可行性研究报告。

2.项目绩效目标有待进一步优化。绩效目标设置细化量化不足。绩效目标申报表中经济效益指标“降低科创企业融资成本情况”缺少可衡量的标准。目标设置较为宽泛。

3.项目预算编制的科学性、精准度有待进一步提高，项目调整、调剂幅度较大。项目资金管理过程衔接有待加强，资金预算执行率偏低。

4.项目实施方案严谨性不足。主要体现在实施方案的内容不够全面，对于职责分工、风险防控等内容体现不够充分。

六、有关建议

（一）建议全面加强项目决策阶段的评估论证，做好项目的顶层设计，严把涉企财政支出的前期论证关口。

（二）加强预算绩效管理意识，提高绩效目标编制水平，根据项目实施内容、年度工作计划，设定全面、细化、可衡量的绩效指标，提高项目期目标、年度目标及各项指标间的关联性，以有效支撑总体绩效目标。

（三）深入开展前期需求调研，全面摸清服务对象需求，合理设置项目支出标准，在需求准确、标准科学的基础上把项目预算做准、做实。进一步硬化预算执行的刚性约束，根据项目特点设计合理可行的预算执行计划。

（四）细化项目实施方案，在实施方案设计中，明确人员架构及职责分工，充分考虑各种不确定性和风险，从业务与资金两条线上明确实施路径，力争做到业务与资金匹配。

（五）进一步优化项目定位。建议研究对于审核达标但补贴额度低于10万元的资金支持情况，同时扩大范围做好服务对象满意度调查，进一步摸清科创型中小企业融资中存在的主要困难，根据需求变化做好政策的动态调整与优化。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

科技信贷支持项目绩效评价指标体系及评分表

附件

科技信贷支持项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 二级分值 | 三级指标 | 三级分值 | 专家 打分 | 打分分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 1.47 | 立项与《进一步完善北京民营和小微企业金融服务体制机制行动方案（2021-2023年）》《关于中关村国家自主创新示范区建设国家科技金融创新中心的意见》《“十四五”时期中关村国家自主创新示范区发展建设规划》《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合创新发展支持资金管理办法》相关要求及实施细则相符，项目立项依据充分。 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 1.36 | 项目立项审批程序较为规范，但项目的可行性研究报告内容还不够全面、深入。 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标的合理性 | 1.5 | 1.36 | 项目绩效目标设定较合理。但个别指标存在不足，如数量指标“支持企业开展融资租赁业务获得融资金额≥7亿元”和“支持企业获得知识产权质押贷款金额≥3亿元”建议用资金放大倍数来衡量。缺少社会效益指标。 |
|  |  |  | 绩效指标的明确性 | 1.5 | 1.34 | 该项目绩效目标设置较为量化、具体，有利于后期考核和评价，但效益指标设置为“降低科创企业融资成本情况”，明确性不足，也缺乏可衡量可考核性。 |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 1.72 | 项目预算编制依据较为明确，执行中受政策调整影响，预算调整比较大。 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1.78 | 项目预算资金分配经过了科学的测算，但资金在各子项目间的配置有待进一步优化。 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4.00 | 资金到位率100%。 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 1.97 | 预算执行率49.28%。 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.76 | 资金使用合规。 |
|  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 2 | 1.84 | 市科委、中关村管委会制定了《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法（试行）》，建立健全了内控手册及制度体系，财务方面包括《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会“三重一大”事项决策制度》《财务管理制度》等，制度内容条款制约性措施比较具体明确，管理制度较健全、完整。 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 6 | 5.56 | 科技信贷支持项目制度执行较为有效，但项目缺少整体实施方案，实施方案有待进一步优化。 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 8.90 | 科创中小微企业融资租赁费用补贴支持企业38家，为企业获得融资约10.73亿元；知识产权质押融资及风险补贴支持企业机构27家，支持企业获得知识产权质押贷款金额3.53亿元。基本完成目标，但项目预算执行率总体偏低。 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 8.60 | 符合《中关村国家自主创新示范区促进科技金融深度融合发展支持资金管理办法（试行）》相关要求。基本完成目标，但项目预算执行率总全偏低。 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 8.20 | 按照调整后计划实施，进度基本符合预期目标。 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 8.20 | 科技信贷支持项目2022年到位资金共计3000万元，实际支出1478.44万元，项目按照融资费用、风险补偿标准进行补贴。 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 项目效益 | 20 | 16.40 | 融资租赁项目为企业获得融资约10.73亿元，租赁周期平均为2-3年期，平均费率为6%左右。2022年，北京市累放知识产权质押贷款42.44亿元，同比增长49.31%；累放贷款户数691户，同比增长35.23%。截至2022年末，知识产权质押贷款余额46.80亿元，同比增长65.08%；存量客户数646户，同比增长34.02%。项目绩效较为显著，但对于解决中小企业融资难、融资贵的问题体现不够充分。 |
|  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 7.50 | 服务对象满意度99%，但缺少满意度调查问卷分析。 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 83.96 |  |