## 自评表
附件1：
北京市房山区人民检察院项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  | 业务装备费
主管部门 |  | 北京市房山区人民检察院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市房山区人民检察院
项目负责人 |  | 张兴华 |  |  |  |  | 联系电话 | 59558168
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 29.7776 | 10 |  | 14.89% |  | 1.4889
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 29.7776 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《人民检察院财务管理暂行办法》《检察业务费开支范围》《北京市检察机关科技装备配备总体规划（征求意见稿）》《北京市检察机关科技装备配备标准（征求意见稿）》等，结合业务工作实际需要，有效保障检察业务装备购置和办公、执法通用设备的更新，包括司法办案类装备、检察监督类科技装备、综合业务科技装备、综合管理类科技装备、检务保障类科技装备、办公和执法所需通用设备等。 | [5 empty] | 按照《人民检察院财务管理暂行办法》《检察业务费开支范围》《北京市检察机关科技装备配备总体规划（征求意见稿）》《北京市检察机关科技装备配备标准（征求意见稿）》等，结合业务工作实际需要，有效保障检察业务装备购置和办公、执法通用设备的更新，包括司法办案类装备、检察监督类科技装备、综合业务科技装备、综合管理类科技装备、检务保障类科技装备、办公和执法所需通用设备等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 装备配备数量 |  |  | ≥160台套 | 158台套 | 10 | 9.875 |  | 偏差原因：（1）原申报系统内未设置该指标；（2）有个别设备未验收 改进措施：（1）自评补充完善了指标体系；（2）加快验收进度
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 200万元 | 29.777645万元 | 10 | 8 |  | 偏差原因：受疫情严峻等因素影响，个别装备配备采购未在年内实施；部分装备项目未在年内完成，如会议系统设备装备已在年底前安装部署到位，受防控措施等影响无法实施结算审计，当年未支出；因看守所疫情防控管理要求升级，部分装备到货但截至年底一直无法进入驻所提讯室现场安装调试，当年未支出，预算执行率较低 改进措施：加快预算执行进度、提高预算执行率。
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 提升检察办案管理水平 |  |  | 好坏 | 好 | 20 | 17 |  | 偏差原因：原申报系统内未设置该指标 改进措施：自评补充完善了指标体系
| 满意度指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 20 | 20
总分 | [7 empty] | 100 | 86.3639 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
对指标值设定偏低的，应予以扣分，具体规则：（全年实际值—年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。