- 北京市丰台区人民检察院

项目支出绩效评价报告

主管部门       北京市丰台区人民检察院

项目单位     北京市丰台区人民检察院本级

项目名称          采光顶屋面改造

2023年5月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	8

（四）项目效益情况	9

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	9

六、有关建议	10

七、其他需要说明的问题	11

八、附件	11

北京市丰台区人民检察院

采光顶屋面改造项目支出绩效评价报告

为进一步推进全面预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，结合《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》工作安排，北京市丰台区人民检察院（以下简称“丰台检察院”）组建绩效评价工作组，对“采光顶屋面改造”项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

丰台检察院采光顶棚屋面树脂瓦坡度过小，雨雪天气产生的雨水和融化的雪水从树脂瓦的缝隙流进岩棉中，导致顶棚屋面形成大量积水，且不能及时排出。未能排除积水的最大安全隐患是在雨、雪天气时会压迫最下层的镀锌钢板，尤其在冬季，融化后的雪水大量积压在岩棉内，存在岩棉内的积水夜间会冻结成冰，白天积雪虽然融化但是岩棉内上冻的积水却不会融化，经过反复的白天融化夜间上冻结冰，进而使钢结构和镀锌钢板所的承载重量增加，最终有可能造成顶棚的垮塌，对工作人员的生命安全造成威胁。

丰台检察院过往也采取过给树脂瓦缝隙打胶（夏天阳光直射导致打胶会高温融化）、在集中积水的位置下铺注胶板等措施来解决问题但是收效甚微。同时，丰台检察院东侧立面幕墙也存在一定的安全隐患，并对一线业务处室办案时的环境和噪音有重大影响，两个安全隐患的承载主体都在钢结构框架上。因此，将两个安全隐患结合在一起统筹考虑出具整体综合设计方案，可以避免以后两个设计方案的互相冲突，需要系统化、整体化、专业化的顶棚改造来解决问题

，为了更好地为丰台检察院各项工作的顺利实施保驾护航，申请“采光顶屋面改造”项目（以下简称“该项目”）。

### 2.项目主要内容及实施情况

该项目主要内容包括丰台检察院中庭金属屋面、采光顶改造，约1615平方米；及东侧幕墙饰面层改造，约260平方米；相关的拆除工程、钢结构工程、钢网架加固工程、装饰工程、土建结构工程、电气工程等。

2021年12月22日，丰台检察院在北京市财政局金财网政府采购平台向社会发布采购意向公开。公示期满后，2022年2月7日，在政府采购平台进行采购立项，并确定项目采购方式为竞争性磋商。北京国际招标有限公司就“采光顶屋面改造”工程招标代理、造价咨询事项与丰台检察院签订工程建设项目招标代理合同，承担并完成了《招标工程量》、《招标控制价》编制工作。2月9日，北京国际招标有限公司发布招标公告，历经投标公司报名、组织投标公司现场踏勘、抽取评标专家、竞争性磋商开标、出具评审结果报告(项目编号：0610-2241NG080105)，最终确定沃达建设集团有限公司为第一成交候选供应商，中标价格3,759,999.97元。同时，对该项目工程监理公司进行了询价，有三家工程监理公司响应，按询价结果最低的原则，北京弛跃翔工程监理有限责任公司成为候选工程监理公司第一成交候选供应商，最低报价123,000.00元。2022年2月14日、2月28日，丰台检察院分二次召开党组会听取了上述工作汇报，并于3月初分别与上述二家公司签订了建设工程施工合同、监理合同。3月7日、4月25日，丰台检察院分二次召开党组会听取了该项目工程进展情况汇报，后续工作按程序支付了工程进度款项。9月20日，北京建智达工程管理股份有限公司依据《工程监理档案资料》、《施工合同》及工程联系单、《结算书》，结合市场价格信息和工程的具体实施情况，出具了该项目结算审核报告。

项目期限，该项目从2022年3月1日至5月4日，共65天。项目施工期间，丰台检察院每周将该项目的进展情况书面上报北京市人民检察院行管部基建办。

### 3.项目资金投入及使用情况

2021年12月，市财政局批复该项目预算417.32万元，2022年市财政局批复该项目使用财政拨款结转结余401.03万元，经预算调整后该项目预算支出为388.3万元。截至2022年12月31日，该项目实际支出388.3万元，预算执行率为96.83%。

丰台检察院分别与沃达建设集团有限公司、北京弛跃翔工程监理有限责任公司签订了建设工程施工合同、监理合同，合同固定价格分别为3,759,999.97元、123,000.00元。按照合同约定，结算付款采用预付款、工程进度款、竣工结算款办理支付手续，合同乙方进场施工后，丰台检察院支付60%作为预付款，同时合同乙方向丰台检察院缴纳10%预付款保证金；经监理公司确认工程进度达90%(即采光顶屋面封闭完成)，丰台检察院支付40%作为工程进度款，同时返还部分预付款保证金，预留结算价格的3%作为质量保证金；经最终竣工验收质量合格后办理竣工结算和最终结清手续。因该项目使用的是财政资金，丰台检察院的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付手续的时间，不包含财政支付部门审核的时间。

## （二）项目绩效目标

保证丰台检察院各项工作的顺利实施和正常运行，消除采光顶棚屋面因雨雪积水上冻结冰对钢结构、镀锌钢承重产生重大影响并可能导致顶棚垮塌的安全隐患，以及降低东侧立面幕墙长期形成的环境噪音，保障丰台检察院对正常开展检察工作的安全需求，促进各项检察工作的高效发展。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，得出是否完成绩效目标的结论。

### 2.评价对象和范围

对丰台检察院“采光顶屋面改造”项目资金388.299997万元的资金支出情况开展绩效评价，该项目绩效评价期限从2022年3月1日至5月4日止。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循“客观、公正、公平、规范”的原则，按照政府采购流程规范、建设工程施工合同及监理合同约定的内容进行绩效评分并计算综合得分。

### 2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标、资金投入内容；二是过程指标（20分），主要评价资金管理、组织实施内容；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本内容；四是效益指标（30分），主要评价项目实施效益和使用人员满意度内容。

### 3.评价方法

### 本次绩效评价，结合该项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算、合同履约、工程质量作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。具体绩效评分标准表情况如下：

表一：采光顶屋面改造绩效评分标准表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 对项目的合规性、必要性进行研判，必要时聘请第三方机构进行深度评估和设计 |  | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 对项目立项的申报程序进行评估，符合政府采购流程 |  | 2 |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标的设置符合该项目的实际情况 |  | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效目标的指标值设置易于分析计算 |  | 1 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 符合财政政策和该项目合同履约实际 |  | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 专款专用及符合预算约束及合同约定 |  | 1 |
| 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 及时办理财政资金入库，为项目支出提供资金 |  | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 该项目实际经费支出占年度预算的比率 |  | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金划拨支付结算符合预算约束及合同约定 |  | 5 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 财务和业务管理制度的健全性及对该项目顺利实施的保障情况。 |  | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 该项目实施的人员条件、场地设备、安全施工、信息支撑等制度是否落实到位以及项目合同书、工程联系单、验收报告等资料是否齐全并及时归档。 |  | 5 |
| 产出 （40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 该项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(采光顶改造，约1615平方米；东侧幕墙饰面层改造，约260平方米) |  | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 依据工程监理报告，该项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 |  | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 在项目期限（2022年3月1日至5月4日止）内按照工程进度安排支出并最终完成竣工验收。 |  | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。 |  | 10 |
| 效益 （30分） | 项目效益（30分） | 产生的社会效益、可持续影响 | 消除安全隐患、降低噪音、改善办公环境 |  | 15 |
|  |  | 使用人员满意度 | 100% |  | 15 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立绩效评价工作组后，绩效评价工作组加强绩效评价相关业务的学习，明确绩效评价目的、要点，设置绩效评分标准表，通过线上沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，梳理和分析该项目的立项报批、施工单位竞争性磋商、监理单位询价以及安全文明施工等实际情况，在此基础上对该项目进行评价，最终根据评价前期沟通及收集资料情况，形成绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目绩效评价综合得分88分，绩效级别为“良好”。其中，项目决策得分10分，项目过程得分20分，项目产出得分30分，项目效益得分28分。

项目绩效评价结论一览表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 对项目的合规性、必要性进行研判，必要时聘请第三方机构进行深度评估和设计 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 对项目立项的申报程序进行评估，符合政府采购流程 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标的设置符合该项目的实际情况 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效目标的指标值设置易于分析计算 | 1 | 1 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 符合财政政策和该项目合同履约实际 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 专款专用及符合预算约束及合同约定 | 1 | 1 |
| 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 及时办理财政资金入库，为项目支出提供资金 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 该项目实际经费支出占年度预算的比率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 资金划拨支付结算符合预算约束及合同约定 | 5 | 5 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 财务和业务管理制度的健全性及对该项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 该项目实施的人员条件、场地设备、安全施工、信息支撑等制度是否落实到位以及项目合同书、工程联系单、验收报告等资料是否齐全并及时归档。 | 5 | 5 |
| 产出 （40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 该项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(采光顶改造，约1615平方米；东侧幕墙饰面层改造，约260平方米) | 10 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 依据工程监理报告，该项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 10 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 在项目期限（2022年3月1日至5月4日止）内按照工程进度安排支出并最终完成竣工验收。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。 | 10 | 0 |
| 效益 （30分） | 项目效益（30分） | 产生的社会效益、可持续影响 | 消除安全隐患、降低噪音、改善办公环境 | 15 | 13 |
|  |  | 使用人员满意度 | 100% | 15 | 15 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 88 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分10分。该项目立项依据比较充分，符合国家法律法规和相关政策要求、与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目按照规定的政府采购流程程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求并经过必要的风险评估和党组集体决策。

## （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分20分。在预算资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度健全完善，预算执行符合规定且资金使用规范；预算编制符合该项目实际情况，合同签订后预算年度年初预算调整规范手续完备；在项目实施方面，该项目认真履行了《建设工程施工合同》、《工程监理合同》，有效地保障促进了安全文明施工，项目的过程监督与管理严格高效。

## （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分30分。截至2022年12月31日，该项目计划采光顶改造约1615平方米、东侧幕墙饰面层改造约260平方米，在项目期限（2022年3月1日至5月4日止）内，按照工程进度安排支出并最终完成竣工验收，实际完工采光顶改造约1615平方米、东侧幕墙饰面层改造约260平方米。

北京建智达工程管理股份有限公司出具的该项目结算审核报告显示该项目《建设工程施工合同》最终结算价格为375.999997元，未实现该项目工作目标的实际节约成本，产出成本指标得0分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分28分。通过该项目的顺利开展，丰台检察院办公环境安全性得到有效保障，为日常工作提供了便利，同时降低了环境噪音，但后续可持续性影响仍有待进一步观察。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）绩效指标设定缺乏合理性，不够细化、量化

该项目绩效目标基本符合办公环境安全性、建设工程相关政策要求，但部分指标设置与项目实际合同履约结合不够紧密，如成本节约率指标未结合具体项目合同履约过程中施工实际成本开支情况；产生的社会效益、可持续影响指标需要较长时间的环境考验体察，不利于考核与评价。

- （二）项目预算编制与资金支出的匹配度吻合，但与项目合同履约保证金的结算支付欠缺合理性

该项目预算编制依据充分，测算准确。建设施工单位向丰台检察院缴纳10%预付款保证金，经监理公司确认工程进度达90%(即采光顶屋面封闭完成)后返还部分预付款保证金，预留结算价格的3%作为质量保证金，经最终竣工验收质量合格后办理竣工结算和最终结清手续。已完工竣工结算和最终结算后，但该项目建设工程产生的社会效益、可持续影响仍需要较长时间的环境考验体察，如有不得影响，同时也没有相应的经济控制措施。

- （三）

- 项目绩效评价资料不够充分

该项目对于“成本节约率指标”、“产生的社会效益、可持续影响”等指标证明性材料关联性不足、充分性不够。

# 六、有关建议

- （一）合理设置绩效指标，增强指标的可衡量性、可考核性

进一步提高预算绩效管理意识，加强对常态化绩效目标的理解，结合项目预算和具体实施内容设置绩效指标，全面体现项目的目标和效果，参考以前年度项目完成情况，合理设定指标值，做到绩效指标设置准确、合理、细化，注重绩效指标的可衡量、可考核性。

- （二）规范预算编制，结合项目合同实际，合理进行资金支出

建议结合项目合同的预算需求和资金支出规范化要求，细化合同工程进度款支付条款，结合项目合同履约实际特点，明确项目合同履约保证金的结算支付与相关绩效指标评价的关联性，合理结算支付资金。

- （三）

- 注重项目产出和效益效果资料归集

注重项目过程和成果资料的收集、归档，切实做好痕迹管理，注重项目合同的前期、后期有关联性资料的收集，使项目效益的实现得到有效支撑，项目效果得以客观体现。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

- 附件：1.项目预算执行情况表

- 项目绩效目标完成情况及收支明细表

- 项目支出指标体系及评分情况表

- 附件1

项目预算执行情况表

- 附件2

项目绩效目标完成情况及收支明细表