# 北京市项目支出绩效评价报告

项目名称：      档案数字化及其整理

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室

综合部

# 北京城市副中心工程建设管理办公室

2023年5月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	10

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及原因分析	13

六、有关建议	14

# “档案数字化及其整理”项目支出

# 绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京城市副中心工程建设管理办公室（以下简称副中心工程办）按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对综合部负责实施的“档案数字化及其整理”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：档案数字化及其整理

实施部门：北京城市副中心工程建设管理办公室综合部

项目类型：新增项目

项目开始时间：2022年1月

项目完成时间：2022年12月

2.项目实施背景

随着国家大数据发展战略和“互联网+”行动计划的推进，深刻影响档案工作的理念、技术、方法及模式；档案日益成为国家基础性战略资源；档案工作领域更加广泛、内容更加丰富，地位和作用越来越重要。为贯彻全国档案事业发展战略意图和统一部署，提高档案现代化管理水平，北京城市副中心工程建设管理办公室综合部申报了档案数字化及其整理项目。

3.项目主要内容

根据市委办公厅、市政府办公厅有关要求，开展文书档案整理、数字化工作，2022年完成2021年及以前年度副中心工程办形成的约1.5万卷件、28万余页文书档案整理、数字化、清点搬运工作。

4.资金投入和使用情况

该项目涉及档案整理及盒脊标引、数字化扫描和档案装具耗材等三项费用，项目年初批复资金共计450000元，申请退回20000元，年预算调整后项目金额430000元，支出资金429810.72元，结余资金189.28元。其中，档案整理及盒脊标引费用346280.7元，档案数字化扫描费用76894.02元，档案装具耗材费用6636元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈北京市档案馆接收档案的规定〉的通知》、北京市“十三五”时期档案事业发展规划及市档案局《接收电子文件管理规定》的有关要求。我办每年需要开展文书档案整理、数字化工作，逐步提高我办档案现代化管理水平及档案资源利用效果。

2022年拟开展2021年及以前年度我办形成的约1.5万卷件、28万余页文书档案整理、数字化、清点搬运工作。

2.绩效指标

2022年度档案数字化及其整理项目绩效指标一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥100% |
|  | 质量指标 | 错误率 | ≤2% |
|  | 质量指标 | 故障排除率 | ≥99% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实体档案使用率 | ≤50% |
|  | 社会效益指标 | 档案查全率 | ≥20% |
|  | 生态效益指标 | 环境影响率 | ≥5% |
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 5-10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，全面了解资金使用管理、资金实际产出、项目实施效果等情况，考核财政支出效率和综合效果，掌握财政资金分配使用的真实性、合法性和效益性，发现问题，总结经验，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和保障效能。

2.评价对象

副中心工程办档案数字化及其整理项目。

3.评价范围

副中心工程办综合部开展的档案数字化及其整理项目相关的工作。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件规定，按市财政局要求规范组织实施。

三是突出绩效原则。坚持以绩效为导向，着眼全面加强绩效管理，重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组结合项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为主线，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个，四级指标27个。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方法组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作规范严谨、客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序，分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段，组织实施该项目的绩效评价工作。

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。根据项目任务，组成评价工作组，各项目实施部门经办人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）评价资料准备。邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确每个项目的资料清单，沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，辅导项目实施部门准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）汇总分析评价。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对收集的资料进行归集、整理、分析。依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具评价意见。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组审核资料后，确定绩效评价级别，研究撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档，建立绩效评价工作档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价工作组综合分析评价，2022年北京城市副中心工程建设管理办公室“档案数字化及其整理”项目得分96.8分，绩效评定等次为“优”。

“档案数字化及其整理”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 8.60 |
| 项目过程 | 20.00 | 19.20 |
| 项目产出 | 40.00 | 39.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 30.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 96.80 |
| 绩效评定等次 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项情况评价分析

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈北京市档案馆接收档案的规定〉的通知》、北京市“十三五”时期档案事业发展规划及市档案局《接收电子文件管理规定》的有关要求，经2021年第23次临时党委会会议审议后，综合部于2021年9月28 日提出项目申请，于2022年开展2021年及以前年度形成的约1.5万卷件、28万余页文书档案整理、数字化、清点搬运工作。

评价分析认为：该项目决策依据明确，决策程序规范，项目立项必要性理由充分，具有较强的可行性和可操作性。

### 2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈北京市档案馆接收档案的规定〉的通知》、北京市“十三五”时期档案事业发展规划及市档案局《接收电子文件管理规定》的有关要求。我办每年需要开展文书档案整理、数字化工作，逐步提高我办档案现代化管理水平及档案资源利用效果。2022年拟开展2021年及以前年度我办形成的约1.5万卷件、28万余页文书档案整理、数字化、清点搬运工作。

评价分析认为：该项目总体目标较为明确，结合单位实际，依据年度工作任务，设置相应的绩效目标，明确产出任务和预期效果。但设置绩效目标时未设置时效指标、数量指标，部分绩效指标设置细化不够。

### 3.资金投入情况评价分析

该项目预算计划完成1.5万卷件、28万余页文书档案整理、数字化、清点搬运工作。实际完成2.0089万卷件、30万余页文书档案整理、数字化、清点搬运工作。年初批复资金共计450000元，申请退回20000元，预算调整后项目金额430000元，其中：文书档案整理225000万元，文书档案数字化210000元，档案盒万5000元。实际支出资金429810.72元，其中：档案整理341701.5元，盒脊标引费用4579.2元，档案数字化扫描费用76894.02元，档案装具耗材费用6636元。结余资金189.28元。

评价分析认为：该项目测算依据一般，预算编制不够准确细项偏差较大，资金分配不够合理。资金及时、足额到位，预算执行率为99.96%。

（二）项目过程情况

### 1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目到位资金430000万元，截至2022年12月31日支出资金429810.72元，主要用于支付档案整理和档案数字化扫描费用。具体资金支出情况见下表：

#### “档案数字化及其整理”项目资金支出明细表

| 序 号 | 费用名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 档案整理 | 341701.5 |
| 2 | 盒脊标引费用 | 4579.2 |
| 3 | 档案数字化扫描费用 | 76894.02 |
| 4 | 档案装具耗材费用 | 6636 |
| 合计 |  | 429810.72 |

评价分析认为：该项目于2022年副中心工程办经主任办公会审议通过，选定北京荐能科技有限公司为项目供应商，签订《档案整理及数字化加工服务合同》，合同金额为429810.72元。2022年6月29日支付合同首付款343908元，2022年11月29日支付尾款85902.72元，资金使用规范合理。

（2）资金管理情况

该项目严格按照《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《北京城市副中心工程建设管理办公室资金审批管理办法》（副中心工程办发〔2021〕26号）、《北京城市副中心工程建设管理办公室资金支出管理办法》（副中心工程办发〔2021〕27号）等系列规定进行资金管理，切实维护资金安全。

评价分析认为：该项目按政府采购要求签订合同，费用支出按照副中心工程办有关财务制度执行，总体较为规范，支出审批手续齐全。

### 2.项目组织实施情况评价分析

（1）管理制度健全性

副中心工程办制定了《北京城市副中心工程建设管理办公室内部控制手册》《北京城市副中心工程建设管理办公室资金审批管理办法》（副中心工程办发〔2021〕26号）、《北京城市副中心工程建设管理办公室资金支出管理办法》（副中心工程办发〔2021〕27号）等相关制度，为加强管理提供制度遵循。

评价分析认为：副中心工程办以北京市相关制度为依据，加强内控制度建设，制定了各项财务制度，完善了财务管理和资金管理制度体系建设，为项目顺利实施及资金安全提供了制度保障。

（2）制度执行有效性

为保障项目的完成质量，副中心工程办遵守市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈北京市档案馆接收档案的规定〉的通知》、北京市“十三五”时期档案事业发展规划及市档案局《接收电子文件管理规定》等制度，经副中心工程办第15次主任办公会审议通过，签订《档案整理及数字化加工服务合同》。按时完成合同所列项目，并经质检、复检和总检等工作，符合验收标准，形成验收报告后付款。该项目通过北京城市副中心工程建设管理办公室关于申请调整部门预算的函，调减项目资金20000元，调减后预算执行情况良好。

评价分析认为：未制定项目实施方案，人员安排、组织分工、实施方式、资金分配、进度安排、过程管控、成本控制、结项验收程序和标准等均不明确，未体现项目的统筹安排，不利于有序推进项目的实施。项目合同书、验收报告等资料归档完整、及时。

（三）项目产出情况

### 1.项目经济性分析

2021年9月28日，副中心工程办申报该项目。项目年初批复资金共计450000元，申请退回20000元，年预算调整后项目金额430000元，支出资金429810.72元。

评价分析认为：该项目调减预算金额20000元，调减率为4.65%；该项目批复预算金额为430000元，实际支出429810.72元，节约资金189.28元，节约比例0.04%，项目经济性良好。

### 2.项目效率性分析

该项目于2022年6月20日通过副中心工程办经主任办公会审议，选定北京荐能科技有限公司为项目供应商，进行档案数字化及其整理，于2022年11月19日完工，2022年11月24日验收通过。

评价分析认为：该项目前期工作滞后，但后期合理安排工作进度，及时完成了年初设定的目标任务，项目效率性较高。

（四）项目效益情况

### 1.项目预期目标完成情况

该项目年度目标为：完成2021年及以前年度我办形成的约1.5万卷件、28万余页文书档案整理、数字化、清点搬运工作。实际完成2021年及以前年度形成的约2.0089万卷件，30万余页文书档案的整理、数字化、清点搬运工作。达到设定目标。

评价分析认为：因有部分涉密文件、重复件（以备分类存放）实际超出计划完成，预期指标完成情况良好。

### 2.效益指标情况分析

该项目支出绩效目标申报表中设置了经济效益指标：实体档案使用率≤50%；社会效益指标：档案查全率为100%；可持续影响指标：系统正常使用年限≥5-10年。通过该项目的实施，加强单位档案形成管理，确保可用档案齐全完整和长期可用，能够实现对档案和档案材料收集、鉴别、整理、保管、转递、统计、查阅等日常工作的数字化管理，可以大大提高工作效率。

评价分析认为：该项目在初步实现以信息化为核心的档案管理现代化，建立健全档案工作制度体系，对有效服务国家治理档案事业发展，有较好的可持续性影响。

### 3.服务对象满意度分析

该项目支出绩效目标申报表中设置了服务对象满意度指标为：使用人员满意度≥99%，根据副中心工程办提供的绩效目标自评表及满意度调查资料显示使用单位内部人员满意度为99%。

评价分析认为： 项目单位设置了服务对象满意度指标，从满意度调查情况看，对服务满意度很高。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目在实施过程中，注重提高认识，积极作为，充分认识项目实施的重要意义，把它看作是对传统档案管理工作的一次创新，以积极的姿态投入到档案数字化及其整理之中。有效推进档案资源体系建设，确保可用档案齐全完整和长期可用。加快推进信息技术与档案工作深度融合，提高档案业务信息化和档案信息资源深度开发与服务水平，建成具有先进水平的数字档案，促进国家级电子（数字）档案馆系统项目建设。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.绩效目标设置不够细化、量化

北京城市副中心工程建设管理办公室“档案数字化及其整理”项目，数量指标未设置、进度指标不够清晰、阶段性时间进度不够明确，资金支出时间进度没有指标约束。

### 2.预算编制、资金分配不够合理

北京城市副中心工程建设管理办公室“档案数字化及其整理”项目预算编制不够准确细项偏差较大，资金分配不够合理。

### 3.未制定项目实施方案

### 人员安排、组织分工、实施方式、资金分配、进度安排、过程管控、成本控制、结项验收程序和标准等均不明确，未体现项目的统筹安排，不利于有序推进项目的实施。

# 六、有关建议

## （一）科学地设置绩效目标

项目申报时，科学地设置绩效目标，明确产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标要求。为进一步加强绩效管理，切实提高财政资金使用效率，设置细化、量化、清晰、可衡量的绩效目标。

- 科学地编制预算、合理地分配资金

项目预算编制要经过科学论证、有明确标准。要科学地合理地进行资金分配，有充分的测算依据，要与年度目标是否相适应。

## （三）科学制定项目实施方案

在项目申报和组织实施中，科学制定项目实施方案，从目标任务、组织分工、进度安排、资金使用等各方面进行详细阐述，提高项目执行的指导性和操作性，有效推进项目实施进程，确保项目实施质量。

附件：“档案数字化及其整理”项目绩效评价指标体系及评分表

2023年5月20日

# 附件

# “档案数字化及其整理”项目绩效评价指标体系及评分表

被评价单位：北京城市副中心工程建设管理办公室

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价分值 | 评价标准 | 评价 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的相符性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.8（含）-2.0 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相符性高 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责较为相符 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责基本相符 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责不相符 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目立项程序的规范性 | 1 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.9（含）-1.0 | 立项程序完整、有效，立项程序科学、程序化 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 立项程序较为完整、有效，立项程序较为科学、程序化 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 未将相关立项程序制度化，但项目立项经过相关立项程序 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 立项程序不完整，缺乏有效性 |  |  |
|  |  |  |  | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性 | 1 | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.9（含）-1.0 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性高 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求不相符 |  |  |
|  |  |  |  | 项目立项决策结果的合理性 | 1 | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.9（含）-1.0 | 严格履行相关立项决策程序，决策过程有效，项目申报程序规范，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料完整 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 履行了相关决策程序，决策过程较为有效，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 履行了相关决策程序，决策过程的有效性有待提高，决策结果科学性一般；履行了项目申报程序，并提交了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等相应申报资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 未履行相关决策程序，决策过程流于形式，决策结果缺乏科学性；未履行项目申报程序，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料不完整 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.8（含）-2.0 | 绩效目标的设立合理、可行，与实际工作内容相关性强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性高 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 绩效目标的设立比较合理、可行，与实际工作内容相关性较强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性较强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 绩效目标的设立基本合理、可行，与实际工作内容相关性一般，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性一般，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 绩效目标的设立不太合理、可行，缺乏与实际工作内容的相关性，项目预期产出效益和效果缺乏与正常业绩水平的相符性，缺乏与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 绩效指标明确性 | 1 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.9（含）-1.0 | 绩效指标充分细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性强 | 0.5 | 部分绩效指标设置细化不够 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 绩效指标比较细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 绩效指标需要进一步细化、量化，与项目目标任务数或计划数的对应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 绩效目标不够细化、量化，或未设定量化、细化指标，缺乏与项目目标任务数或计划数的对应性 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 预算编制科学性 | 1 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算编制经过充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性强 | 0.6 | 预算编制的科学性、合理性一般 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算编制经过较为充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算编制经过一定的科学论证，资金额度与年度目标适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算编制缺乏科学论证，资金额度与年度目标缺乏适应性 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算资金分配有充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性强 | 0.5 | 项目预算资金分配有一定的测算依据，实际适应性一般 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算资金分配有较为充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算资金分配有一定的测算依据，与补助单位或地方实际适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算资金分配缺乏测算依据，与补助单位或地方实际缺乏适应性 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 最后得分=资金到位率*2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 最后得分=预算执行率*2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性 | 1 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 0.9（含）-1.0 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性强 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付审批程序和手续的完整性 | 1 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 0.9（含）-1.0 | 资金拨付审批程序和手续完整 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金拨付审批程序和手续较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金拨付审批程序和手续基本完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金拨付审批程序和手续不完整 |  |  |
|  |  |  |  | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性 | 1 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 0.9（含）-1.0 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性强 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与项目预算批复或合同规定用途缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用规范性 | 1 | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.9（含）-1.0 | 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金使用基本不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金使用存在轻微截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金使用存在严重截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 财务和业务管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度健全 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为健全 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度健全性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度不健全 |  |  |
|  |  |  |  | 财务和业务管理制度合法、合规和完整性 | 2 | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度合法、合规和完整 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为合法、合规和完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度合法性、合规性和完整性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度缺乏合法性、合规性和完整性 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 遵守相关法律法规和相关管理规定情况 | 2 | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位较好地遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位一定程度上遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位未遵守相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  | 项目调整及支出调整手续完备情况 | 2 | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 1.8（含）-2.0 | 项目调整及支出调整手续完备性高 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目调整及支出调整手续完备性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目调整及支出调整手续完备性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目调整及支出调整手续缺乏完备性 |  |  |
|  |  |  |  | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档的完整性和及时性 | 2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 1.8（含）-2.0 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档齐全、及时 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档较为齐全、及时 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档不齐全、不及时 |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况 | 2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 1.8（含）-2.0 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况好 | 1.2 | 未制定实施方案 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况较好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9.0（含）-10.0 | 实际完成率≥95% | 9 | 未设置数量指标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤实际完成率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤实际完成率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 实际完成率＜60% |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9.0（含）-10.0 | 质量达标率≥95% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤质量达标率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤质量达标率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 质量达标率＜60% |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施完成及时性好 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施完成及时性较好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施完成及时性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施未及时完成 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施成本节约率高 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施成本节约率较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施成本节约率一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施成本节约率低 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 社会效益 | 10 | 项目实施是否产生社会综合效益及其影响程度。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的社会效益影响显著 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的社会效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的社会效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的社会效益影响不显著 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的可持续影响显著 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生地可持续影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生地可持续影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的可持续影响不显著 |  |  |
|  |  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度及其程度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9.0（含）-10.0 | 服务对象非常满意 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 服务对象比较满意 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 服务对象态度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 服务对象不满意 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 96.80 |  |