## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 财务用友软件运维费
主管部门 |  |  | 北京市重大项目建设指挥部办公室 |  |  | 实施单位 | 北京市重大项目建设指挥部办公室
项目负责人 |  |  | 张彥莉 |  |  | 联系电话 | 55572851
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为我办提供财务用友软件运维服务，以保障财务用友正常运行。 |  |  |  |  | 为我办提供财务用友软件运维服务，确保财务人员日常软件应用工作的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电话热线支持5天*8小时 | 40小时 |  | 40小时 | 2.5 | 2.5
|  |  | 现场服务响应标准 | ≤16小时 |  | 6小时 | 2.5 | 1 | 由于新冠疫情原因，减少了现场运维次数。下一步根据历年现场运维时间，合理制定年度指标
|  |  | 网上在线支持5天*8小时 | 40小时 |  | 40小时 | 2.5 | 2.5
|  |  | 邮件支持服务5天*8小时 | 40小时 |  | 0小时 | 2.5 | 0 | 2022年未使用邮件服务。在以后年度预算编报过程中，进一步加强数量指标的准确性。
|  |  | 远程支持服务5天*8小时 | 40小时 |  | 41小时 | 2.5 | 2.5
|  |  | 网站自助服务7天*24小时 | 168小时 |  | 168小时 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 由专人负责用友许可软件的维护和管理，确保用友许可软件运行环境的安全；遵守保密义务，不得向第三方泄露相关财务信息。 | 优良中低差 |  | 财务用友软件由专人负责维护和管理，确保了用友软件运行环境的安全，并遵守了保密义务，未向第三方泄露相关财务信息 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年1月-12月 | 优良中低差 |  | 2022年1月-12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算金额 | ≤0.6万元 |  | 0.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保财务人员日常软件应用工作的正常运行。 | 优良中低差 |  | 通过对财务用友软件的维护和管理，确保了财务人员工作的正常开展及使用安全。 | 30 | 28 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用处室满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 对服务对象满意效果分析不足，今后将加强满意度效果分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90(含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。