## 东交民巷服东交民巷服务中心设备务中心设备设施运行维护及能源消耗
附件1-2
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 东交民巷服务中心设备设施运行维护及能源消耗
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市机关事务管理局东交民巷服务中心
项目负责人 |  | 郝玉鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85174965
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 244.35 | 244.35 |  | 244.35 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 244.35 | 244.35 |  | 244.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年度一是完成17台大型设备设施维修、9台其它设备设施日常运行维护保障；二是完成中心各项能源、弱电线路消耗维修；三是完成5类日常运行保障工作（包括水、电、天然气、冬季取暖、日常邮寄服务等）工作，确保东交民巷服务中心设备设施处于正常运行状态，保障中心日常工作的顺利开展，有效完成全年的服务保障任务。 | [5 empty] | 一是完成17台大型设备设施维修、9台其它设备设施日常运行维护保障；二是完成中心各项能源、弱电线路消耗维修；三是完成5类日常运行保障工作（包括水、电、天然气、冬季取暖、日常邮寄服务等）工作，确保东交民巷服务中心设备设施处于正常运行状态，保障中心日常工作的顺利开展，有效完成全年的服务保障任务。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成大型设备设施维修 |  |  | 17台 | 17台（冷冻泵3台、空调冷水机2台、冷却塔1台、大金空调设备11台) | 6 |  | 6 |  | ——
|  |  | 其他设备设施日常运行维护保障 |  |  | 9台 | 9台（电梯8台、油烟管道1台) | 6 |  | 6 |  | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 完成中心各项能源、弱电线路消耗维修，完成5类日常运行保障工作（包括水、电、天然气、冬季取暖、日常邮寄服务等） |  |  | 5类 | 5类 | 6 |  | 6 |  | ——
|  | 质量指标 | 符合东交民巷服务中心各项业务工作需求及各项工作标准 |  |  | 优良中低差 | 优，大型设备维修、其他设备维修均以合同约定形式保障服务质量，完成情况相对符合预期标准 | 6 |  | 5 |  | 工作标准需按实际工作进行阶段性完善，但是工作服务质量的约定有待细化、验收流程工作需要加强
|  | 时效指标 | 完成项目工作 |  |  | ≤12月 | 2022年12月31日前完成 | 6 |  | 6 |  | ——
|  | 成本指标 | 取暖费预算控制数 |  |  | ≤60万元 | 60万元 | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 维修维护预算控制数 |  |  | ≤94.7万元 | 94.7万元 | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 电费预算控制数 |  |  | ≤80.05万元 | 80.05万元 | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 其他燃气、自来水、有线电视等费用预算控制数 |  |  | ≤9.6万元 | 9.6万元 | 5 |  | 5 |  | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保东交民巷服务中心设备设施处于正常运行状态，保障中心日常工作的顺利开展，有效完成全年的服务保障任务 |  |  | 优良中低差 | 东交民巷服务中心设备设施处于正常运行状态 | 30 |  | 27 |  | 设备设施有时会出现临时性故障，相关工作实施效益需要进一步加强管理，提升财政资金使用效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关人员对工作整体满意度 |  |  | ≥90% | 均较满意，未收到不满意的投诉 | 10 |  | 8 |  | 项目实施满意度调查开展不够有效，后续有待完善满意度调查机制
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94 |  | ——