## 后勤保障机制运行
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 市政府机关幼儿园后勤保障机制运行
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 市机关事务局第二幼儿园
项目负责人 |  | 马建平 |  |  |  |  | 联系电话 | 83126048
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.776 |  | 177.1542 | 177.0222 | 10 |  | 99.93% |  | 9.9926
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.776 |  | 177.1542 | 177.0222 | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保幼儿园安全和为幼儿营造良好的环境。 |  |  |  |  | 在2022年的实际工作中幼儿园未发生安全事故，完成了2022年的保育教育工作，为幼儿营造了良好的环境。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展后勤管理服务工作 |  | 1项 |  | 1项，餐饮服务 |  | 8 | 8 | ——
|  | 质量指标 | 提供的物业服务能够保障幼儿园的公共设施维修、垃圾清扫及时等 |  | 优良中低差 |  | 优，2022年度内完成了及时打扫、维修等工作，且响应及时 |  | 7 | 7 | ——
|  |  | 食品安全事故发生率 |  | 0% |  | 0% |  | 7 | 7 | ——
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 外聘人员工资及时支付 |  | 12月 |  | 按月及时支付 |  | 8 | 7 | 按月及时支付，与计划12月前支付存在设置偏差，后续待提升指标值设置精准性
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤177.78万元 |  | 177.0222222万元 |  | 20 | 20 | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过完成餐饮服务，保障园区内正常就餐 |  | 优良中低差 |  | 优，完成了年度内的餐饮保障工作 |  | 15 | 15 | ——
|  |  | 通过完成物业服务，提升园区内环境水平 |  | 优良中低差 |  | 优，及时开展年度内物业保障工作，支撑院内工作的正常开展 |  | 15 | 13 | 后续年度持续关注项目实施计划性及效益的发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 |  | ≥90% |  | 膳食管理委员会营养分析全部达标 |  | 5 | 4 | 满意度调查开展有效性不足
|  |  | 职工满意度 |  | ≥90% |  | 于2022年12月开展了满意度调查，样本量30份，满意度情况为100% |  | 5 | 4 | 满意度调查样本量存在提升空间
合计 | [8 empty] | 100 | 94.9926 | ——