## 东交民巷服务中心一期业务经费
附件1-2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 东交民巷服务中心一期业务经费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市机关事务管理局东交民巷服务中心
项目负责人 |  | 郝玉鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85174965
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 288 | 288 |  | 288 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 288 | 288 |  | 288 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成劳务服务购买（包括后勤保障服务、服务中心服务）、日常原材料购买工作，保障东交民巷服务中心一期业务工作顺利开展，有效完成全年的服务保障任务。 | [5 empty] | 完成2类服务购买（包括后勤保障服务、服务中心服务），完成日常餐饮原材料购买及日常基础性工作，东交民巷服务中心一期业务较好的有序开展，有效完成了全年的服务保障履职工作
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展劳务服务购买（包括后勤保障服务、服务中心服务） |  |  | ≥2类 | 2类 | 10 |  | 10 |  | ——
|  |  | 开展日常原材料购买工作 |  |  | ≥1项 | 1项，达到预期目标 | 10 |  | 10 |  | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 劳务服务及日常原材料能够满足一期服务中心的需求 |  |  | 优良中低差 | 满足一期服务需求 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 及时完成一期业务劳务服务购买工作 |  |  | ≤12月 | 2022年12月31日前，购买工作涉及全年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 一期业务项目预算控制数 |  |  | ≤288万元 | 288万元 | 10 |  | 10 |  | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障东交民巷服务中心一期业务工作顺利开展，有效完成全年的服务保障任务 |  |  | 优良中低差 | 优，服务保障工作及时有效开展，保障了2022年度中心工作的开展 | 15 |  | 13 |  | 效益资料留存及佐证形式有待探索，促进实施效益的发挥
|  |  | 完成一期业务日常原材料购买工作，保障食品安全 |  |  | 优良中低差 | 优，年度原材料购买工作开展有效，保障了食品安全，未发生食品安全事故 | 15 |  | 13 |  | 效益资料留存及佐证形式有待探索，促进实施效益的发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 一期业务相关人员对后勤保障工作整体满意度 |  |  | ≥90% | 均较满意，未收到不满意的投诉 | 10 |  | 8 |  | 项目实施满意度调查开展不够有效，后续有待完善满意度调查机制
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94 |  | ——