## 自评表
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 各办公区互联网接入费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目负责人 |  | 陈金山 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88011103
项目资金（万元） |  | 380.000000 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380 | 380 |  | 380 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 | 380 |  | 380 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成北京市机关事务管理中心管理的槐柏树街办公区、中环办公区提供2022年度200MLAN方式互联网接入服务，为南礼士路办公区提供100MLAN方式互联网接入服务，为六里桥办公区提供2022年度双1GLAN和SDH方式互联网接入服务，为四个办公区提供连续、安全、可靠的互联网络环境，提高办公效率。 | [5 empty] | 2022年度为槐柏树街办公区提供1条200MB互联网接入服务（LAN方式）、中环办公区提供1条200MB互联网接入服务（LAN方式）、南礼士路办公区提供1条100MB互联网接入服务（LAN方式）、六里桥办公区提供2条（1G、1000兆，涉及LAN和SDH方式）等工作，并组织实施了相关的合同签订、收集巡检报告等工作，保障四个办公区连续、安全、可靠的互联网络，保障电子政务办公提供网络环境安全。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 市政府服务中心提供互联网接入服务（Lan方式）（1GB） |  |  | 2条 | 2条（1G、1000兆） | 5 |  | 4.5 |  | 指标精确性存在提升空间，后续年度进一步细化
|  |  | 为槐柏树街办公区、中环办公楼分别提供互联网接入服务（Lan方式）(200MB) |  |  | 1条 | 一条200MB（分别提供） | 5 |  | 4 |  | ——
|  |  | 提供7×24小时不间断网络接入服务 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 4 |  | ——
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 故障响应时间 |  |  | ≤60分钟 | 45分钟，未出现故障 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 故障处理到达现场时间 |  |  | ≤4小时 | 3小时，未出现故障 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 确保网络系统连通性 |  |  | ≤99.9% | 100% | 4 |  | 3.5 |  | 指标精确性存在提升空间，后续年度进一步细化
|  |  | 网络丢包率 |  |  | ≤0% | 0% | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 时效指标 | 提供不间断网络接入服务、全天候技术支持响应、技术支出电话及投诉处理电话 |  |  | ≤7×24小时 | 四个办公区均在合同中约定了“提供7×24小时不间断、全天候的接入、技术支持相应及投诉电话处理”事项，保障工作开展的及时性 | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 重大保障重大活动期间及国庆、春节等国家法定节假日期间的业务连续性 |  |  | 优良中低差 | 按时提供7×24全天候技术支持响应，重大节假日保障了业务的连续性 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 网络情况巡检，出具相关巡检报告（每月） |  |  | 1次 | 1次（每月），并及时形成年报 | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 成本指标 | 光线接入成本控制数 |  |  | ≤380万元 | 380万元 | 10 |  | 10 |  | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为三个办公区提供连续、安全、可靠的互联网络 |  |  | 优良中低差 | 完成2022年度四个办公区互联网络提供服务，且提供的网络质量了连续、安全 | 10 |  | 10 |  | ——
|  | 可持续影响指标 | 为电子政务办公提供网络环境、提高办公效率、减轻各委办局工作强度、降低总体投入成本 |  |  | 优良中低差 | 提供年度办公网络保障，提升了办公效率，信息化统筹管理一定程度上降低成本投入 | 20 |  | 19 |  | 项目实施精细化管理存在提升空间，互联网接入相关效益资料留存有待探索
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ＞95% | 互联网使用情况表普遍满意，中环办公楼分单位进行满意度调查，样本量14分，满意度达89分（百分制） | 10 |  | 9 |  | 满意度调查工作开展不够全面，样本量相对偏少，后续年度待进一步推进
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95 |  | ——