第四部分  2022年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

- 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市机关事务管理中心（以下简称“市机关事务管理中心”）是北京市机关事务管理局所属公益一类事业单位,机构规格为副局级，市机关事务管理中心主要职责是：一是负责核心区集中办公区国有资产管理、办公用房管理、经费管理、节能等工作；二是承担核心区集中办公区服务保障、安全保卫和相关社会事务协调等工作；三是按照要求为中央国家机关、北京在核心区的重要会议、重要活动提供相关服务保障；四是完成北京市机关事务管理局交办的其它任务。

市机关事务管理中心结合履职需求，围绕拟开展的工作，制定了《管理中心2022年重点工作安排》，2022年度围绕“深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化党史学习教育”等15类、75项重点任务开展相关工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据

市机关事务管理中心根据《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137号）等文件，围绕部门职能职责、结合2022年度重点工作，设置了部门整体绩效目标。

2.绩效目标与职责任务匹配情况及绩效目标合理性

一是绩效目标围绕后勤服务保障工作、后勤管理工作、日常运转工作3方面进行设置，与市机关事务管理中心“负责核心区集中办公区国有资产管理、办公用房管理、经费管理、节能等工作。承担核心区集中办公区服务保障、安全保卫、相关社会事务协调等工作……重要会议，重要活动提供相关服务保障”的职能相符，且覆盖较为全面、能够涵盖部门重点工作内容。

二是绩效指标细化分解为了数量、时效、质量等产出指标，结合年度拟达成的效益，设置了可持续影响指标、满意度指标，绩效指标分解情况较好、设置较为合理。

三是绩效指标值设置具有一定可考核性，除产出质量指标、效益指标定性设置外，其他指标均定量设置，便于后期考核、衡量，绩效指标值设置合理。

整体上，市机关事务管理中心设置的2022年度部门整体绩效目标与其内设机构及相关二级预算单位的职责任务相匹配，绩效目标及指标设置合理。

二、当年预算执行情况

2022年市机关事务管理中心全年预算数35278.179655万元，其中，基本经费全年预算数24114.967990万元，项目经费全年预算数10644.833256万元，其他支出全年预算数518.378409万元。资金总体支出32099.230247万元，其中，基本支出23319.097488万元，项目支出8324.886507万元，其他支出455.246252万元。预算执行率为90.99%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2022年度市机关事务管理中心结合自身职能职责和年度工作需求，主要开展了“餐饮及物业保障、房屋管理、信息化保障、安保管理”等后勤服务保障工作，“文件办理、会议组织与保障、人事管理”等后勤管理工作，“环境及治安整治、精神文明建设、交通安全”等日常运转工作，部门及相关单位积极主动履职履责，目标无偏离。此外，市机关事务管理中心2022年度开展了机关党建、机关工会、幼儿教育等方面工作，年度内工作产出情况较好。

根据年度工作安排，市机关事务管理中心将部门整体产出分解至各处室及二级预算单位的相关项目中，除幼儿园物业管理服务保障类项目、各办公区互联网接入费等5个项目产出数量存在一定偏差外，其他项目均按照计划完成。偏差主要原因是个别工作内容细化程度不足、实际工作受年度需求的变化而动态调整。

2.产出质量

2022年度市机关事务管理中心各项产出基本按照预期质量要求完成，结合部门主要职能职责活动对应的后勤服务保障、后勤管理、日常运转等方面工作的质量情况为分析对象。整体上，部门整体2022年度工作达到了年初计划的质量要求，质量完成情况无偏离，但个别项目的阶段性质量监督及验收工作存在进一步提升空间。

3.产出进度

2022年度，市机关事务管理中心除政务服务大厅后勤保障经费、各办公区设备购置等4个项目的工作进度与年初计划存在一定偏差外，其他项目工作与年初计划进度无偏离。偏差主要原因是产出计划指标值设置定位与实际工作存在偏差、部分工作内容不确定性较强、落实新冠疫情政策而存在延迟。

4.产出成本

基本经费方面。2022年度市机关事务管理中心基本经费实际执行23319.097488万元，占基本经费全年预算数24114.96799万元的96.70%，不存在超支现象。

项目经费方面。2022年度市机关事务管理中心项目经费实际执行8324.886507万元，占项目经费全年预算数10644.833256万元的78.21%，不存在超支现象。

其他支出方面。2022年度市机关事务管理中心其他支出预算执行455.246252万元，占其他支出预算全年预算518.378409万元的87.82%，不存在超支现象。

整体上，各项产出活动均在财政批复的资金范围内开展，并通过公开招标等政府采购节约财政资金，支出控制在预算内，项目支出成本控制较好。但部分项目应注重前期需求调研、立项论证等工作的开展，加强预算测算依据充分性。

（二）效果实现情况分析

2022年度市机关事务管理中心围绕后勤保障、后勤管理、日常运转3类内容开展相关工作，并取得了较好的效果，保障了各办公区信息化、餐饮、物业等方面的需求，支撑日常办公的开展，同时响应了临时性工作的安排，成立专班保障重大活动、工作的顺利开展。2022年度，市机关事务管理中心较好的完成了后勤保障、后勤管理及日常运转等工作，如，为北京市地方金融监督管理局提供会议服务100余次、维修服务70余次、各类办公用品配发5000余件、提供餐饮服务等工作，获得了感谢信；北京市统计局对年度内开展的疫情防控工作周到、办公物品发放及时、维修保障迅速等方面表达了感谢。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为规范部门内部资金使用规范性和安全性，市机关事务管理中心2022年12月印发了《北京市机关事务管理中心内部控制制度汇编》制定了一套较为完备的内控管理制度，涵盖预算资金管理、预算绩效管理、资产管理、内部财务管理制度、会计核算制度等共计19项关键性财务管理制度文件，能够保障部门履职工作的顺利开展。

2.资金使用合规性和安全性

2022年度工作推进过程中，市机关事务管理中心内部工作的开展均参照相关国家、北京市及内部财务制度执行，未出现违反财务管理制度和有关专项资金管理办法的情况。资金拨付均履行了相应的审批手续，大额资金使用均经过“三重一大”事项决策程序，资金拨付履行完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证，由财务处每年执行采购流程选取专业评审机构，对当年纳入部门评审项目开展评审，加强部门预算项目预算资金管理。资金支出均符合部门预算批复的用途，与年度重点工作方向相一致，各资金根据年度用款计划及合同约定支出，不存在截留、挤占、挪用情况。市机关事务管理中心按照《北京市机关事务管理中心公务卡管理办法》相关要求，资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

3.会计基础信息完善性

市机关事务管理中心按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则—基本准则》《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》和《会计基础工作规范》等要求，财务会计核算实行权责发生制，预算会计核算实行收付实现制，单位设置明细科目或进行明细核算，市机关事务管理中心严格执行政府部门财务报告和政府综合财务报告等规定，编制部门财务报表和预算会计报表编制，部门会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

市机关事务管理中心本级及所属二级预算单位执行参照资产管理规范制度开展工作，资产新增、减少及时登记并形成固定资产台账，未出现资产损失和丢失的情况。市财政局相关资产配置均符合相关资产管理市财政局的文件要求的配置标准。按国家和北京市市财政局“固定资产每年至少盘点一次”及北京市机关事务管里局通知要求，组织各办公区开展固定资产清查盘点工作。整体上，市机关事务管理中心资产管理较规范，不存在对外投资行为，没有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产。资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

按照北京市财政局相关要求，市机关事务管理中心开展绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价等工作，及时汇总、分析、整理相关绩效信息，上报市财政局。具体表现为：一是为确保预算编制的准确性，财务处逐一对各个业务处室进行调研，收集预算基本信息，了解处室资金需求，提供财政政策指导。二是开展半年绩效运行监控工作，对绩效目标执行偏差的项目，及时反馈各处室，督促各处室整改落实。2022年度纳入半年重点绩效监控范围的21个项目，因新冠疫情无法开展修缮、涉外等原因，半年监控中有12个项目预算执行率低于50.00%，部分工作延迟开展，实际产出与计划值相比存在偏差。市机关事务管理中心结合半年绩效监控总结的问题，梳理分析处室及二级预算单位的下半年资金支出需求，对下半年的支出计划进一步细化、调整。全年纳入2022年绩效自评项目共计19个（取消3个全年未支出资金项目、年中追加3个项目、单位经营支出2个项目不纳入自评范围），绩效自评覆盖率90.48%。但“专班后勤服务保障经费”“海外学人中心办公用房维修改造经费”“各办公区房屋及设施维修更新经费”3个追加项目，未能与项目追加资金同步申报绩效目标表，项目绩效目标管理工作有待加强。

（四）结转结余率

市机关事务管理中心2022年度结转结余1150.031792万元，占支出预算数35278.179655万元的3.26%，2021年度结转结余167.862058万元，占支出预算数24014.484535万元的0.70%。2022年度结转结余率较2021年度提高了2.56%，预算资金执行进度存在进一步提升空间。

（五）部门预决算差异率

市机关事务管理中心2022年度年初预算数33825.037666万元，全年执行数为32099.230247万元，部门预决算差异率为5.38%，远低于市级平均差异率（28.30%），部门预算约束情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2022年度，市机关事务管理中心部门整体支出综合绩效评价等级为“优”，评价得分92.17分。

（二）存在的问题及原因分析

一是对前期调研、论证工作不足，工作内容细化程度不足、个别项目的实际工作受年度需求的变化而动态调整，项目产出数量存在一定偏差。二是个别项目存在进度延迟，由于产出计划指标值设置定位与实际工作存在偏差、部分工作内容不确定性较强、落实新冠疫情政策而存在延迟。三是满意度调查工作有待进一步开展，个别项目设置较为量化的满意度指标，项目未收到不满意的投诉，但存在未开展满意度调查或已开展的满意度调查的样本量偏低或调查内容设计简单等情况，满意度调查机制有待进一步完善。

六、措施建议

一是加强前期需求调研论证，加强预算管理水平。针对延续性、经常性项目开展专家论证、市场调研等工作，结合市场情况做出相应的调整，提前谋划项目实施方案，根据项计划开展内容，科学合理设置项目绩效指标。二是提高项目过程监督管理，注重项目执行过程中的精细化管理，如项目因不可抗力因素不能如期完成，及时调整项目预算明细表及绩效目标申报表。三是注重满意度调查工作的开展，将满意度调查覆盖范围纳入常态化工作机制，及时发现项目的不足之处，并根据满意度调查结果不断优化项目实施流程。

| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金 总体 | 35278.179655 | 32099.2302469999 | 90.99% | 20 | 18.20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本 支出 | 24114.96799 | 23319.097488 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目 支出 | 10644.833256 | 8324.886507 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 518.378409 | 455.246252 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 部门年度产出数量情况 | 完成后勤服务保障、后勤管理、日常运转等重点工作及重点项目 | 年度产出数量情况较好，但个别项目产出数量存在一定偏差 | 8 | 7.50 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 部门年度产出质量情况 | 保障各办公区后勤服务保障到位，设备设施处于正常运行状态 | 年度质量达成情况较好，但阶段性监控及验收工作有待加强 | 8 | 7.50 |  |  |
|  |  | 部门年度产出进度情况 | 保障后勤服务、后勤管理、日常运转工作的及时性、有效性 | 年度进度情况较好，个别工作进度存在延迟 | 7 | 6.50 |  |  |
|  |  | 部门年度产出成本情况 | 不超预算控制数35278.179655万元，成本控制有效 | 全年执行32099.230247万元，未超出部门年度预算控制数 | 7 | 6.50 |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 续上页 | 效果（30） | 后勤保障实施效益 | 做好各办公区后勤保障工作，不断提升服务能力 | 整体后勤保障情况较好，但个别项目绩效呈现有待加强 | 8 | 7.50 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 后勤管理实施效益 | 做好后勤管理工作，高水平、高水准提供会议支撑、部门人事管理工作 | 积极响应会议需求，从信息化支撑、人事管理等方面提供高水平的后勤管理服务 | 8 | 8.00 |  |  |
|  |  | 日常运转实施效益 | 做好日常运转工作，积极强化自身建设，保障办公区环境安全 | 整体实施情况较好，支撑日常工作的开展 | 7 | 7.00 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | ≥91.00% | 整体满意度较高，但满意度工作仍有提升空间 | 7 | 6.49 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 优 | 优，财务管理制度健全 | 1 | 1.00 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 优 | 优，资金使用合规、安全 | 2 | 2.00 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 优 | 优，会计基础信息完善 | 1 | 1.00 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 续上页 | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 优 | 优，各项资产管理制度执行情况良好 | 4 | 4.00 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 优 | 个别追加项目未与年度资金同步申报绩效目标，绩效管理有待加强 | 4 | 2.00 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 二级 指标 | 2021年 |  | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 0.70% |  | 3.26% | 4 | 2.98 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 |
|  | 部门预决算差异率（4） | 3.99% |  | 5.38% | 4 | 4.00 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 92.17 | —— |  |

二、项目支出绩效评价报告

- 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

北京市机关事务管理中心（以下简称“市机关事务管理中心”）为副局级公益一类事业单位，隶属北京市人民政府机关事务管理局（以下简称“市机关事务管理局”），承担核心区集中办公区服务保障工作，其中，市机关事务管理中心本级内设机构：六里桥办公区管理处、中环办公区管理处、台基厂大街办公区管理处、槐柏树街办公区管理处、南礼士路办公区管理处，分别负责六里桥办公区、中环办公区、台基厂大街办公区、槐柏树街办公区、南礼士路办公区等办公区入驻单位的后勤服务保障工作。基于各办公区管理处职能职责和各办公区入驻单位的后勤服务保障需求，由市机关事务管理中心本级申请设立2022年度“各办公区后勤服务保障”项目，旨在通过开展餐饮服务保障、物业服务保障、在职职工伙食补助发放三项工作支撑各办公区日常工作的开展，全力做好机关后勤服务保障工作，提升餐饮服务和物业服务质量，改善办公区工作环境，方便办公区工作人员就餐，为各办公区日常工作有序开展提供有效支撑。

2.项目主要内容及实施情况

该项目的工作内容具有固定性、延续性开展的特点。2022年度项目计划完成内容为：一是为六里桥办公区、中环办公区、台基厂大街办公区、槐柏树街办公区、南礼士路办公区五个办公区工作人员提供餐饮服务保障工作；二是为南礼士路办公区提供物业服务保障工作；三是为市机关事务管理中心本级115名在职职工发放伙食补助。截至2022年12月31日，一是餐饮服务保障工作，除中环办公区、槐柏树街办公区二个办公区的个别月份服务人员数量未达合同约定外，其他三个办公区餐饮服务保障工作均按照计划完成；二是物业服务保障工作，完成南礼士路办公区全年房屋养护维护、给排水设备运行维护等14项物业服务保障工作；三是完成市机关事务管理中心本级118名在职人员发放伙食补助。但是由于机构改革、人员变动等原因，槐柏树街办公区管理处、台基厂大街办公区管理处以及新入职员工存在人员数量调整，相较于年初计划补贴人数增加3人

3.项目资金投入和使用情况

2022年度，项目年初批复预算金额为3083.19万元，项目全年预算金额为2803.08万元，均为当年财政拨款。项目资金主要用于在餐饮服务保障、物业服务保障以及本级在职职工的伙食补助发放三项工作的开展。截至2022年12月31日，项目实际执行2790.83万元，预算执行率99.56%，结余资金主要是在职职工伙食补助剩余资金。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过对五个办公区（槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区、南礼士路办公区、雅宝大楼办公区）全年实施后勤服务保障，为正常工作开展提供支撑。

2.项目绩效阶段性目标

完成2022年度五个办公区（槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区、南礼士路办公区、雅宝大楼办公区）全年实施后勤服务保障，为正常工作开展提供支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实北京市财政局（以下简称“市财政局”）《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）、《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件精神，聚焦市机关事务管理中心2022年度各办公区后勤服务保障项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化餐饮后勤保障工作，提高财政资金配置、使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。并根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

评价机构在与委托方及项目单位深入沟通后，明确了各方责任，形成了适于此项目的年度绩效评价工作流程，按照准备阶段、实施阶段及分析阶段三个阶段序时开展。准备阶段，组建评价工作组、绩效评价专家组，并开展项目资料搜集、整理和分析工作；实施阶段，拟定评价指标体系，梳理项目存在的疑问点，形成项目中期情况说明，并组织召开由评价专家组、项目单位、评价机构共同组成的绩效评价会议，对该项目进行综合评价；评价分析阶段，评价工作组根据收集到的项目相关资料及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，修改形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度，除中环办公区和槐柏树街办公区的个别月份服务人员数量未达餐饮服务合同约定；由于机构改革及人员调整等原因，在职职工伙食补助的实际补贴人数超过年初计划补贴人数外，其他产出均按照计划完成。其中：一是全年餐饮服务保障基本完成，五个办公区累计提供317名餐饮服务人员，累计保障每日7913人次的日常供餐需求；二是南礼士路办公区提供23名物业服务人员，完成了南礼士路办公区全年房屋养护维护、给排水设备运行维护等14项物业服务保障工作；三是完成本级118名在职职工全年伙食补助的发放工作。项目的实施，通过提供餐饮及物业后勤保障工作，支撑各办公区工作开展。但评价发现，项目的实施还存在一些问题，具体体现在：项目顶层设计有待提升、项目过程管理机制有待优化、项目绩效呈现及满意度调查有待夯实。综上，项目综合评价得分90.70分，得分率90.70%，评价等级“优”。

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.00 | 90.00% |
| 过程 | 20 | 18.15 | 90.75% |
| 产出 | 40 | 37.80 | 94.50% |
| 效益 | 30 | 25.75 | 85.83% |
| 合 计 | 100 | 90.70 | 90.70% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022年度，项目的设立与市机关事务管理中心业务范围相符，与各办公区职能职责要求相一致，属于部门履职所需；项目的开展与部门2022年度重点工作方向相契合；提供餐饮服务保障、物业服务保障及伙食补助发放三项工作，均属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。项目经过了预算评审、部门内部决策、预算申报等必要程序，立项程序较为规范。项目设定了绩效目标，且与工作内容相关，与预期产出相符；绩效指标设置全面，包含三项工作内容和五个办公区相关事项，绩效指标值可量化、可考核程度较好，且符合计划产出数量，绩效指标设定具有准确性、明确性。预算编制经过了预算评审等必要的论证程序，预算构成与2022年拟支出资金、项目内容相匹配，但各办公区餐饮服务费的预算支出内容不够统一、支出范围界定不够清晰，预算编制的科学性有待提升；个别办公区的餐饮服务保障的年初预算资金与实际支出金额差异率较大，资金分配的合理性有待提升。决策指标分值10.00分，得分9.00分，得分率90.00%

（二）项目过程情况

2022年度，项目年初预算批复3083.19万元，均为当年财政拨款，于2022年2月全部及时到位，资金到位率100%。结合各办公区下半年资金支出情况，年中预算调减280.11万元，全年预算金额2803.08万元。截至2022年12月31日，项目实际支出2970.83万元，预算执行率99.56%。项目业务、财务管理制度较为健全，项目资金使用较为规范，但缺少对餐饮及物业服务商的日常考核机制、服务验收机制等制度文件；项目合同管理及日常监督管理工作不够规范，各办公区签订的合同文本范本不够统一以及对服务供应商的日常监督监管力度不足等情况。过程指标分值20.00分，得分18.15分，得分率90.75%。

（三）项目产出情况

2022年度，项目基本完成各办公区后勤服务保障工作，提供317名餐饮服务人员满足日常供餐需求，提供23名物业服务人员满足日常物业服务需求，完成118名在职职工伙食补助发放，满足在职职工的日常用餐需求；各办公区提供的服务保障质量符合相关行业监督质量标准及合同要求，全年无食品安全事故；服务保障提供及时率100%；项目通过预算评审、竞争性磋商、公开招标等方式采取了成本控制措施，节约财政资金。在职职工伙食补助发放及时、标准达标。但评价发现，项目存在部分月份服务人员数量未达到合同约定数量、未制定餐饮服务人员配置标准，存在各办公区实际餐饮人员配置标准不一致，实际人均产出挣值不同，各办公区餐饮服务的实际成本效率存在一定差异，成本可控性有待加强等情况。产出指标分值40.00分，得分37.80分，得分率94.50%

（四）项目效益情况

2022年度，通过开展餐饮服务保障、物业服务保障、在职职工伙食补助发放三项工作保障了各办公区日常工作的开展，提升了餐饮服务和物业服务质量，改善了办公区工作环境，方便办公区工作人员就餐，较好的支撑了办公区日常工作的开展。项目实施满意程度较好，各办公区单位人员满意度较高。但评价发现，物业服务工作效益发挥有待进一步提升，满意度调查工作仍存在一定的改进空间。效益指标分值30.00分，得分25.75分，得分率85.83%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

由市机关事务管理中心统一聘请专业的第三方评审机构对各办公区餐饮服务费项目开展预算评审工作，评审机构根据各办公区管理处提交的项目申报书、预算明细表等相关资料，对餐饮服务工作的完整性、必要性、可行性、合理性进行评审分析，出具客观、公正的评审结论，各办公区结合预算评审结论进行项目预算申报，有利于项目成本控制，提高项目预算编制质量，实现以评促建、以评促管，为预算绩效管理提供有效支撑作用。

（二）存在的主要问题及原因分析

1.项目顶层设计有待提升

一是项目整体实施方案有待完善，缺少项目整体实施方案和各办公区管理处的分项目实施方案，对餐饮服务保障、物业服务保障、在职职工伙食补助发放等具体工作事项的实施进度、日常监督、人员分工、验收成果等内容，缺少系统性项目实施方案。二是项目前期需求论证有待加强，前期未对餐饮岗位结构、岗位工资等内容开展需求调研，存在各办公区餐饮服务费的预算支出内容不够统一、支出范围界定不够清晰。

2.项目过程管理机制有待优化

一是合同文本管理有待优化。目前各办公区管理处签订的餐饮合同文本范本不够统一，对合同的各组成部分尚未形成统一明确约定规范，如各办公区餐饮服务合同中人员岗位配置表、合同支出内容、结算周期等形式内容不够统一。二是日常监督考核力度有待加强。个别办公区存在部分月份提供餐饮服务人员未达餐饮服务合同约定数量以及物业合同执行的监管力度不足，项目资料留痕不足。

3.项目绩效呈现及满意度调查工作有待夯实

一是项目成果效益体现有待加强，如物业服务的绩效呈现不够充分，缺少对全年各项物业服务工作量的统计分析，物业服务的效益发挥有待进一步提升。二是满意度调查工作有待夯实，项目的满意度调查覆盖范围还不够广泛，个别满意度调查问卷设置较为简单，不利于后续餐饮服务质量的改进和提升。

六、有关建议

（一）提前谋划项目年度实施方案，强化项目前期调研论证

一是提前谋划项目年度实施方案，结合年度计划开展工作内容，明确项目责任人、工作内容、工作进度、验收程序等关键内容，保障全年后勤服务保障工作顺利实施；二是强化前期需求调研论证，参考国家和行业的技术规范标准，制定统一的餐饮劳务外包服务规范，用于指导各办公区按照统一标准和规范制定本办公区的外包规模和外包综合成本单价，促进各办公区执行统一的支出构成标准。

（二）完善项目合同管理、日常监督考核机制，提高项目管理水平

一是制定统一合同文本（包括结算周期、合同附件等）的范本，明确日常检查阶段考核评估的具体方法措施、突发重大安全事故的责任追偿措施，同时注重建立合同价款支付方式与实际考核的挂钩机制；二是完善项目监督考核机制，将对供应服务商的监督考核机制形成制度化的工作流程，并在后续合同签订中明确各项工作成果的提交内容、提交时间等，包括但不限于：按季度提交物业服务检查报告、按季度提交餐饮服务检查报告、按年度提交满意度调查报告等，加强对服务商的日常监督检查及服务质量验收工作。

（三）加强项目绩效总结与分析，优化改进满意度调查工作

一是加强项目绩效总结与分析，及时收集各种绩效资料，加强实际完成工作量的数据统计分析，全面展示项目产出成果，充分展现项目绩效实现和提升情况；二是注重满意度调查的开展，优化改进满意度问卷调查内容，将满意度调查嵌入项目实施全过程，将利益相关方的满意度调查覆盖范围纳入常态化工作机制。定期了解单位人员对项目情况的满意程度，对满意度调查结果进行汇总分析，及时发现项目的不足之处，并根据满意度调查结果不断优化项目实施流程。

七、其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

（见附件）