## 自评表
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 政务服务大厅后勤保障经费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目负责人 |  | 王影 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89158933
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 0 | 510 |  | 510 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 510 |  | 510 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对市政务服务中心审批部门506名工作人员实施就餐补助，完成对工作人员的补贴工作，为正常工作开展提供支撑。 | [5 empty] | 2022年度完成了对市政务服务中心审批部门全年506名工作人员就餐补贴的发放，全年就餐补贴分两次发放，分别是2022年4月、10月,有效保障了工作人员的用餐需求，为正常工作的开展提供支撑。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务保障时间 |  |  | 12个月 | 保障2022年度一年的餐饮补助（12个月） | 8 |  | 8 |  | ——
|  |  | 工作人员就餐补助 |  |  | ≥506人 | 全年保障506人 | 7 |  | 7 |  | ——
|  | 质量指标 | 就餐补助发放标准 |  |  | 符合《关于解决进驻市政府六里桥办公区各单位工作人员就餐补助经费的函》的有关规定 | 2022年度就餐标准的发放和执行等工作，均符合《关于解决进驻市政府六里桥办公区各单位工作人员就餐补助经费的函》的有关规定 | 15 |  | 15 |  | ——
|  | 时效指标 | 完成上半年就餐补助的发放 |  |  | 2022年4月底之前 | 2022年3月提交上半年补助资金拨付的请示，实际4月1日入账，并发放 | 5 |  | 5 |  | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 完成下半年就餐补助的发放 |  |  | 2022年8月底之前 | 2022年10月提交下半年补助资金拨付的请示，实际10月入账，并发放 | 5 |  | 3 |  | 年初指标值偏重就餐补助的执行前期时间，实际申请拨付资金时间符合预期，发放时间较年初指标值较迟。后续年度加强对工作时效性的把控
|  | 成本指标 | 工作人员就餐补助总额 |  |  | ≤510万元 | 510万元 | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 工作人员就餐补助 |  |  | ≤840元/人/月 | 840元/人/月 | 5 |  | 5 |  | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作人员的补贴工作 |  |  | 保障工作人员的补贴及时发放 | 下半年就餐补助的发放时间较预期目标存在延迟，效益未能全部发挥 | 15 |  | 13 |  | 后续可进一步加强项目实施时效性，进一步提升项目实施效益
|  | 可持续影响指标 | 保障工作人员的就餐 |  |  | 有效保障办公区人员就餐，为工作人员正常业务工作的开展提供支撑 | 通过2022年度对审批中心人发放就餐补贴，有效保障了工作人员的用餐需求，为正常工作的开展提供支撑 | 15 |  | 13 |  | 后续可进一步加强项目实施时效性，进一步提升项目实施效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 未收到不满意反馈，满意度调查工作有待加强 | 10 |  | 8 |  | 后续满意度调查工作有待加强
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92 |  | ——