## 自评表
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 海外学人中心办公用房维修改造经费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市机关事务管理中心（本级）
项目负责人 |  | 沈思佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18210620109
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 0 | 73.5 |  | 73.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 73.5 |  | 73.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展六里桥办公区十五层办公用房装修改造项目，具体包括十五层办公用房的隔墙拆除280.41㎡、隔断拆除206.42㎡、天棚吊顶拆除和重做749.76㎡、墙面抹灰修补749.76㎡、墙面喷刷涂料2982.43㎡、楼地面新做462.2㎡等工程内容，保障海学中心顺利进驻六里桥办公区办公。 | [5 empty] | 2022年度已完成六里桥办公区十五层办公用房装修改造项目，具体包括十五层办公用房的隔墙拆除280.41㎡、隔断拆除206.42㎡、天棚吊顶拆除和重做749.76㎡、墙面抹灰修补749.76㎡、墙面喷刷涂料2982.43㎡、楼地面新做462.2㎡等工程内容，保障了海学中心顺利进驻六里桥办公区办公。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 隔墙拆除 |  |  | 280.41㎡ | 280.41㎡ | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 隔断拆除 |  |  | 206.42㎡ | 206.42㎡ | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 天棚吊顶拆除和重做 |  |  | 749.76㎡ | 749.76㎡ | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 墙面抹灰修补 |  |  | 2982.43㎡ | 2982.43㎡ | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  | 2982.43㎡ | 2982.43㎡ | 4 |  | 4 |  | ——
|  |  | 楼地面新做 |  |  | 462.2㎡ | 462.2㎡ | 4 |  | 4 |  | ——
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 符合国家、地方的质量验收规范、标准 | 符合国家、地方的质量验收规范、标准 | 5 |  | 4 |  | ——
|  |  | 施工中杜绝出现质量安全事故 |  |  | 未出现任何问题 | 未出现任何问题 | 5 |  | 5 |  | ——
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 15个日历天（2022年8月16开工，2022年8月30完工） | 15个日历天（2022年8月16开工，2022年8月30完工） | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 项目资金支付时间 |  |  | 验收合格后支付合同款项 | 符合合同约定，于2022年11月30日支付合同全款 | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 73.50万元 | 73.50万元 | 6 |  | 6 |  | ——
| 效益指标 | 效益指标 | 项目效益 |  |  | 按图施工，保质保量按时完成，保障需求单位顺利入驻 | 按图施工，保质保量按时完成，保障海学中心顺利进驻 | 30 |  | 25 |  | 未见具体的效益支撑材料报，绩效管理工作有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 海学中心入驻人员满意度 |  |  | ≥95% | 保障海学中心顺利入驻，并满足部分个性化需求，入驻人员基本满意 | 10 |  | 8 |  | 但未开展满意度问卷调查，后续满意调查工作有待加强
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92 |  | ——