## 单位自评-05.17
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 市机关事务局第一幼儿园
项目负责人 |  | 张秀丽 |  |  |  |  | 联系电话 | 67111793
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 73.517 |  | 73.517 | 71.6049 | 10 |  | 97.4% |  | 9.74
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.0001 |  | 11.0001 | 11.0001 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 62.5169 |  | 62.5169 | 60.6048 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据教育部对中小学幼儿园校舍基础设施建设新标准以及东城区教委督导实地检查工作意见，对食堂地面等区域进行维修改造，消除安全隐患。 |  |  |  |  | 严格按照教育部对中小学幼儿园校舍基础设施建设新标准以及东城区教委督导实地检查工作意见，完成了对食堂地面等区域的维修改造，消除了安全隐患。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮、改造面积 |  | ≥300平方米 |  | 316平方米 |  | 10 | 9 | 实际测量工程量与预算存在一些差异，后续年度提升指标设置的精准性
|  | 质量指标 | 基础设施验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 完成本年度修改、改造工作 |  | ≤12月 |  | 于8月25日通过验收 |  | 10 | 10 | ——
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 专款专用率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 | ——
|  |  | 项目财政资金控制数 |  | ≤11万元 |  | 11万元（当年财政拨款） |  | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成本年度修改、改造工作，提升幼儿园整体基础设施建设水平 |  | 优良中低差 |  | 优，完成年度维修改造工作，提升了幼儿园整体基础设施建设水平 |  | 15 | 13 | 后续提升计划的精准性，进一步促进实施效益的体现
|  |  | 完成本年度修改、改造工作，提升幼儿园安全保障能力，减少安全隐患 |  | 优良中低差 |  | 优，有效提升幼儿园安全保障能力，减少安全隐患 |  | 15 | 15 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对园内施工改造后环境满意度 |  | ≥100% |  | 开展了满意度调查，样本量71份，满意度100% |  | 10 | 9 | 问卷设计较为简单，后续持续完善满意度调查机制
合计 | [8 empty] | 100 | 95.74 | ——