## 自评表
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2022年度)
项目名称 |  | 各办公区信息化信息化运维费
主管部门 |  | 北京市机关事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 物业保障处
项目负责人 |  | 陈金山 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88011103
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380 | 351.378 |  | 332.198 |  | 10 |  | 94.54% |  | 9.4541
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 | 351.378 |  | 332.198 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为已建设的综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统提供日常保障、应急处置、技术协作等服务，确保系统的正常稳定运行。 2.保障槐柏树办公区、中环办公楼的基础设施数据安全，对相关设备提供数据安全防护及硬件巡检服务，100%保证所有数据安全，并提供数据和安全方面的解决方案。 3.完成槐柏树办公区数据中心艾默生精密空调机UPS供电系统维保服务，提高设备运行稳定性和可靠性。 | [5 empty] | 1.2022年度对已建设的综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统提供每周系统及设备巡检、系统维护、数据备份检查。 2.对槐柏树办公区、中环办公楼的基础设施数据安全提供保障，开展漏洞扫描、对资产管理进行信息化资产梳理工作，100%保证所有数据安全。 3.完成槐柏树办公区数据中心的3台艾默生精密空调、2台艾默生UPS和136节蓄电池定期巡检维护和故障维修处理工作，提高了设备运行稳定性和可靠性。
—— | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每周为三个系统（综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统）提供系统及设备巡检、系统维护、数据备份检查的次数 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | ——
|  |  | 每月为三个系统（综合服务平台系统、管理中心资产管理系统、离退休人员管理信息系统）提供漏洞扫描、对资产管理进行信息化资产梳理的次数 |  |  | 1次 | 1次（形成12份月报） | 5 |  | 2 |  | 实际服务对象为中环办公区和南礼士路办公区，原因是项目内容细化程度不足，后续加强内容的细化程度
|  |  | 为3台艾默生精密空调、2台艾默生UPS和136节蓄电池提供定期巡检维护和故障维修处理服务 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | ——
|  | 质量指标 | 数据丢失后恢复数据时间 |  |  | ≤24小时 | 24小时，年度内数据未出现丢失情况 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 三个系统异常响应时间 |  |  | ≤5分钟 | 5分钟。年度内系统未出现异常 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 运维人员到达现场时间 |  |  | ≤5分钟 | 5分钟 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 出具初步故障判断报告的时间 |  |  | ≤60分钟 | 45分钟 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 置换件1周内返回，返修件1个月返回 |  |  | 100% | 与计划值无偏差 | 3 |  | 3 |  | ——
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 普通备件服务时长（5×8小时） |  |  | 1% | 5×8h,与计划值无偏差 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 关键备件服务时长（7×24小时） |  |  | 1% | 7×24h,与计划值无偏差 | 2 |  | 2 |  | ——
|  |  | 服务周期 |  |  | 1年 | 1年,与计划值无偏差 | 3 |  | 3 |  | ——
|  |  | 提供技术服务时长(7×24小时） |  |  | 1% | 7×24h,与计划值无偏差 | 3 |  | 3 |  | ——
|  | 成本指标 | 总成本在预算控制数内 |  |  | ≤380万元 | 332.198万元 | 10 |  | 10 |  | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过提高各办公区的系统保障，提高办公效率，减轻工作强度、降低总体投入成本 |  |  | 优良中低差 | 有效集约归属办公，提供统一标准的维护服务，能够节省资源降低成本，且统一标准，统一格式，集中统一管理 | 15 |  | 14 |  | 集约化办公网络运维管理方式有待进一步优化，后续持续注重实施效益的发挥
|  | 可持续影响指标 | 为各办公区的干部职工正常访问综合服务平台等系统提供可靠保障 |  |  | 优良中低差 | 有统一维护管理，规范制度，确保办公区入驻单位以及市政府各相关单位和社会单位共享使用，提升资源利用率，进一步提高政务公开、城市综合管理和服务能力，优化财政资金的使用效益 | 15 |  | 14 |  | 集约化办公网络运维管理方式有待进一步优化，后续持续注重实施效益的发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员的满意度 |  |  | ≥85% | 中环办公区工单满意度调查14份，满意度平均89% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查样本量相对较少，调查问题涉及对信息化运维及网络使用等方面未区分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.4541 |  | ——