**附件1：**

**项目支出绩效自评表**

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宿舍及教室配套设施设备购置项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政处 | | | | | 实施单位 | | 北京市仪器仪表高级技工学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 白正明 | | | | | 联系电话 | | 62403076 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 87.0268 | 87.02680 | | 83.9754 | | 10 | | 96.5% | | 9.65 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 87.0268 | 87.0268 | | 83.9754 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 可以为学生提供很好的后勤服务，保证学生在校的学习，同时改善了学生的生活、学习环境，提升了学校的办学实力。 | | | | | | 已经完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：置物架 | | | 76 | 76 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学生课桌椅 | | | 360 | 360 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：1.5匹办公室空调 | | | 46 | 46 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：3匹柜机空调 | | | 14 | 14 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：八门储物柜 | | | 38 | 38 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：上下铺购置 | | | 114 | 114 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合国家、北京市质量认证 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设备质量达到质量认证 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | | 9 | 7 | 5 | | 5 | | 提前完工 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预计成本 | | | 870268 | 839754 | 5 | | 5 | | 京华云彩采购及招投标 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：满足学生住宿需求 | | | 95 | 95 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：老师学生满意度 | | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.65 | |  | |