北京市工艺美术高级技工学校2022年度

骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

北京市工艺美术高级技工学校（以下简称“工美高级技工学校”）隶属于北京工美集团有限责任公司（以下简称“工美集团”），是国家级重点技工学校、国家级高技能人才培训基地，承担着培养高素质技能人才的重任。

职业教育是现代国民教育体系的重要组成部分，大力发展职业教育有利于满足经济发展需求，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接，帮助解决就业结构的矛盾，为社会提供高素质人才。近年来，我国高度重视职业教育改革与发展。2020年9月，教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》明确“职业学校办学水平、人才培养质量和就业质量整体提升，职业教育的吸引力和社会认可度大幅提高，有效支撑地方经济社会发展和国家重大战略”的主要目标。

为贯彻落实职业教育发展有关政策要求，激发职业院校办学活力，发挥企业重要办学主体作用，做精做强职业教育，北京市教育委员会、北京市人力资源和社会保障局公布第二批北京市职业院校特色高水平骨干专业（群）和实训基地（工程师学院、技术技能大师工作室）建设名单，项目建设周期为三年，其中包括工美高级技工学校的珠宝首饰专业。

工美高级技工学校依据《北京职业教育改革发展行动计划（2018—2020年）》相关要求，在2020年申报了“特高建设－骨干专业群－珠宝首饰专业群项目”，并于2021年开始实施。在2021年工作开展的基础上，继续向市财政局申报了2022年度“骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款项目”（以下简称“项目”），用于工美高级技工学校教学资源包及课程包开发咨询、世赛基地专用设备购置、一带一路及2022冬奥会等专用材料购置、校内师资和技师研修班培训、市赛集训及专家咨询、创新工作室产品研发等方面的支出。

- 2.项目主要内容及实施情况

（1）主要内容

项目执行周期为2021－2023年，主要工作内容为建设工美高级技工学校的珠宝首饰特色高水平骨干专业群。项目聚焦珠宝首饰设计与制作、珠宝首饰鉴定与营销、花丝镶嵌三个专业的协同发展与融合创新，通过“大师引领，传承创新，产学研一体”的人才培养模式创新，大师工作室、传承创新工作室和“产学研一体”实训基地建设改革等工作重点，培养现代与传统并重、文化与技艺兼修、专业与品德共育的高素质珠宝设计师、首饰工艺师、珠宝鉴定师等高技能人才，将专业群建设成为集技师（预备技师）培养定位清晰、世赛集训成绩突出、国礼研发优势明显等功能于一体的特色鲜明、国内领先的高水平骨干专业群。

按照总体任务分工，各年度的工作内容如下：

2021年度项目的主要内容为：通过企业行业调研，确定特色高水平专业群定位和人才培养需求，初步明确人才培养的路径与检验标准，初步探索“大师引领、传承创新、产学研一体”的贯通式人才培养模式，实现高技能人才可持续发展，完善专业现有实践教学基地建设，形成珠宝首饰产业内具有辐射引领作用的实践教学基地，提升专业建设水平。

2022年度项目的主要内容为：进一步明确人才培养的路径与检验标准，达到以“大师引领、传承创新、产学研一体”为特色的贯通式人才培养模式运行条件，提升专业群人才培养规模和质量，本着“工学一体”的理念，体现工学结合和生产性实训的特色，突出职业能力培养，开发学习任务资源包，进一步完善本专业课程体系，完善世赛基地建设，加强校企合作，建设辐射京津冀地区“产学研一体”的生产型实践教学基地，推进产教融合，提升校企合作育人水平。

2023年度项目的主要内容为：确定人才培养的路径与检验标准，形成“大师引领、传承创新、产学研一体”的贯通式人才培养模式，实现珠宝专业群高技能人才可持续发展，通过开发课程资源包和精品课程数字化资源，最终形成中、高、技师贯通培养的体系完整、具有公共文化课全面共享，着力文化传承，专业一体化课产学研一体的特色课程体系，实践基地开放共享，人才培养效果显现，形成创新创业氛围，建成具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地，促进就业，扩大实践基地影响力，提升社会效益。

（2）实施情况

项目紧密围绕2022年度项目目标开展，一是通过开发人才培养方案、试运行“大师引领、传承创新、产学研一体”人才培养模式，试运行三个专业中级工、高级工、预备技师层级相对应的课程标准试行方案等工作，进一步明确人才培养的路径与检验标准；二是以“校企合作、工学一体”的培养方针为基础，开发学习任务资源包，充分利用校方实训基地和校企合作的师资优势，进一步完善专业课程体系，并组织学生积极参加珠宝相关的国家级和行业内各级别的技能竞赛和相关展览，突出学生的职业能力培养；三是通过购置升级世赛基地专用设备，完善世赛基地建设；四是通过与北京钱大福珠宝有限公司的校企合作，推进产教融合，提升校企合作的育人水平。

- 3.项目资金投入及使用情况

2021－2023年项目总预算1212.93万元，其中：2021年度预算450.74万元、2022年度预算423.86万元、2023年度预算338.33万元。2021年8月，经北京市财政局预算评审中心审定，2022年度预算审定预算399.77万元。2022年1月，北京市财政局以《北京市财政局关于批复北京工美集团有限责任公司2022年预算的函》（京财教育指〔2022〕242号）批复工美集团部门预算后，工美集团进一步下达工美高级技工学校项目预算为399.77万元，全部为财政资金。截至2022年12月31日，项目资金实际使用376.53万元。主要用于教学资源包及课程包开发咨询、世赛基地专用设备购置、一带一路及2022冬奥会等专用材料购置、市赛集训及专家咨询、创新工作室产品研发等工作的开展，资金使用率94.19%。

表1：2022年度项目资金投入及使用情况

单位：万元

| 科目分类 | 预算批复数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 0.90 | 0.80 | 88.89% |
| 咨询费 | 288.05 | 288.05 | 100.00% |
| 差旅费 | 1.71 | 0.00 | 0.00% |
| 培训费 | 8.52 | 5.91 | 69.34% |
| 专用材料费 | 15.48 | 15.48 | 100.00% |
| 劳务费 | 37.26 | 19.00 | 50.99% |
| 委托业务费 | 1.86 | 1.86 | 100.00% |
| 专用设备购置 | 45.99 | 45.44 | 98.80% |
| 合 计 | 399.77041 | 376.5327 | 94.19% |

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

工美高级技工学校珠宝首饰特色高水平骨干专业群的建设将面向首都珠宝首饰产业链中珠宝首饰设计、首饰加工、珠宝营销、珠宝鉴定、典当和拍卖等岗位群，培养现代与传统并重、文化与技艺兼修、专业与品德共育的高素质珠宝设计师、首饰工艺师、珠宝鉴定师、评估师等高技能人才，将专业群建设成为集技师（预备技师）培养定位清晰、技师研修品质高端、师资培训质量一流、世赛集训成绩突出、国礼研发优势明显、标准制定和输出成效显著、国际交流与合作深入广泛等功能于一体的“对接世赛、大师引领、传承创新”特色鲜明、国内领先的高水平骨干专业群，输出专业与文化品牌，促进北京珠宝行业发展，传承北京文化遗产，在全国起到示范引领作用。

- 2.项目绩效阶段性目标

在2021年初步明确人才培养的路径与检验标准、人才培养模式以及建设实训教学基地的基础上，2022年围绕年度拟开展的工作内容及预期效果，从进一步明确人才培养模式、完善课程体系建设和世赛基地建设等方面设置绩效目标。工美高级技工学校在申报2022年度项目预算的同时，随同填报了2022年度项目支出绩效目标申报表，详见表2。

表2：2022年度项目支出绩效目标申报表

- （2022年度）

| 项目名称 |  |  | 骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京工美集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工艺美术高级技工学校 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年度资金总额 |  | 399.77 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 399.77 |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  |
| 总体目标 | 珠宝首饰特色高水平骨干专业群的建设将面向首都珠宝首饰产业链中珠宝首饰设计、首饰加工、珠宝营销、珠宝鉴定、典当和拍卖等岗位群，培养现代与传统并重、文化与技艺兼修、专业与品德共育的高素质珠宝设计师、首饰工艺师、珠宝鉴定师、评估师等高技能人才，将专业群建设成为集技师（预备技师）培养定位清晰、技师研修品质高端、师资培训质量一流、世赛集训成绩突出、国礼研发优势明显、标准制定和输出成效显著、国际交流与合作深入广泛等功能于一体的“对接世赛、大师引领、传承创新”特色鲜明、国内领先的高水平骨干专业群，输出专业与文化品牌，促进北京珠宝行业发展，传承北京文化遗产，在全国起到示范引领作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 世赛基地升级购置设备 |  |  | 31件 |
|  |  |  |  |  | 专业课程建设（专业数量） |  |  | 3个 |
|  |  |  |  |  | 研发“一带一路”、2022冬奥会等相关国礼及衍生产品 |  |  | 1个 |
|  |  |  |  |  | 创新研发基于花丝镶嵌传统工艺的现代珠宝首饰设计产品 |  |  | 2套 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 学生职业技能认定取证率 |  |  | ≥80% |
| 续上页 | 续上页 | 时效指标 |  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤2022.12月 |
|  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | ≤2022.12月 |
|  |  | 成本指标 |  |  | 2022项目预算控制数 |  |  | 399.77041万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生毕业率效益 |  |  | ≥95% |
|  |  |  |  |  | 珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生就业率 |  |  | ≥85% |
|  |  |  |  |  | 开发的教学资源与实训基地服务的学生人次 |  |  | 65人次 |
|  |  |  |  |  | 学生参加行业相关专业竞赛获奖人次 |  |  | 5人次 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 教职工满意度 |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实《北京市财政局关于印发〈进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见〉的通知》（京财预〔2017〕2944号）要求，根据京财绩效2146号文精神，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升工美高级技工学校预算绩效管理水平和资金使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中决策10分，过程20分，产出40分，效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

为保证按时保质完成绩效评价工作，第三方机构组建了绩效工作小组，并研究制定了工美高级技工学校绩效评价工作通知及对接说明，通知中根据本次绩效评价总体工作的任务和时间要求，确定了各阶段工作内容、进度安排及各方职责。同时，对绩效报告范本进行了完善和细化，对评价的主要指标和重点内容进行了提示和补充，并提交工美高级技工学校征求意见后，用于项目负责人后续填报使用。

2023年4月23日，绩效工作小组对项目负责人开展了绩效评价现场培训，明确需填报资料要求，并将相应附表（电子版）发送至项目负责人进行填写。

2023年4月23日—2023年5月6日，项目负责人初次提交了项目资料，绩效工作小组对提交的资料进行初次审核，并提出资料补充清单，协助单位补充完善相关资料。

- 2.实施阶段

2023年5月6日—2023年5月12日为实施阶段：在前期工作基础上，绩效工作小组深入分析项目资料，与项目负责人及时沟通，全面了解项目经费使用和组织实施管理情况，采用网上查阅文献、疑难问题咨询有关领域专家等方式，对项目执行情况实施全面评价。同时，绩效工作小组于5月12日组织召开了专家评价会，专家听取了项目负责人对项目的汇报，对项目重点内容和问题进行讨论，形成初步评价结论，并出具初步评价意见。

- 3.评价分析阶段

2023年5月12日—5月15日为评价分析阶段：绩效工作小组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，征求意见并修改完善后形成绩效评价报告正式稿，由工美高级技工学校向市财政局报送评价报告终稿，并积极落实整改措施。

- 三、综合评价情况及评价结论

2022年度项目预算399.77万元，用于支持教学资源包及课程包开发咨询、世赛基地专用设备购置、一带一路及2022冬奥会等专用材料购置、市赛集训及专家咨询、创新工作室产品研发等工作的开展。项目实施进一步明确了人才培养的路径与检验标准，提升了专业群建设水平，提高了人才培养的质量。但存在绩效目标和绩效指标质量有待提高；实施方案不够细化，合同及固定资产管理需进一步加强；人才培养和专业建设成效有待进一步跟踪落实等问题。项目综合评价得分88.49分，评价等级为“良”，具体得分情况见表3。

表3：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.02 | 80.20% |
| 过程 | 20 | 17.47 | 87.35% |
| 产出 | 40 | 36.00 | 90.00% |
| 效益 | 30 | 27.00 | 90.00% |
| 合 计 | 100 | 88.49 | 88.49% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目根据市财政局要求编制申报材料，立项依据充分，大部分绩效指标较细化、量化，资金分配合理，但绩效目标和指标设置仍需完善，测算资金与获批资金存在一定差异。该指标下设3个二级指标，6个三级指标，分值10分，得分8.02分，得分率80.20%，评分详见表4。

表4：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.20 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.00 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.82 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目立足于《北京职业教育改革发展行动计划（2018—2020年）》相关要求，是在国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》、教育部等六部门《职业学校校企合作促进办法》、北京市人民政府《关于加快发展现代职业教育的实施意见》等精神指导下，按照“人才培育、技术创新、社会服务、资源共享”的具体要求下开展的。绩效目标定位与当职业教育综合改革发展方向一致，项目年度资金专用于工美高级技工学校教学资源包及课程包开发咨询、世赛基地专用设备购置、一带一路及2022冬奥会等专用材料购置、市赛集训及专家咨询、创新工作室产品研发等相关工作，与工美学校内部其他项目不存在交叉重复。综上，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

为了更好地推进珠宝首饰骨干专业群项目的实施与建设，学校成立了珠宝首饰特色高水平骨干专业群项目建设办公室（以下简称“项目建设办公室”）。项目建设办公室作为项目实施主体，确定项目2021年—2023年实际开展需求和主要工作任务，形成项目可行性研究报告、项目实施方案，并据此编制年度预算、绩效目标申报表等申报文本材料，经项目建设办公室负责人、相关领导逐级审核，由办公室统一汇总至财务科，按照财务人员反馈意见进行修改完善并提交校长通过后，上报市财政局审批。市财政局批复年度项目预算，财务科将项目预算批复情况下达项目建设办公室，项目最终得以立项执行。综上，项目申报申请、批复流程符合《北京市项目支出管理办法》对申报条件的要求。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

为了完成珠宝首饰骨干专业群建设工作，项目设置了总的绩效目标，并根据各阶段任务要求，设置了年度绩效目标。围绕项目总目标和年度计划，2022年度项目从世赛基地建设、完善课程体系建设、产品研发等方面设置绩效目标，能够反映年度项目实施的主要效果。但绩效目标存在设置较为笼统、宽泛、不够全面的问题，需进一步完善。

（2）绩效指标明确性

2022年度项目围绕年度总体目标，将年度绩效目标进一步细化为数量、质量、成本、时效、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标值设置遵循“能够量化的指标进行定量表述，不能量化的采用定性分级分档形式表述”原则，大部分绩效指标明确、清晰，绩效指标值具体、可衡量，如：数量指标从世赛基地升级购置设备数量、创新研发基于花丝镶嵌传统工艺的现代珠宝首饰设计产品数量、研发“一带一路”、2022冬奥会等相关国礼及衍生产品数量、专业课程建设（专业数量）等方面明确主要产出，质量指标设置了设备验收合格率、学生职业技能认定取证率等。但部分绩效指标设置仍需完善：一是绩效指标设置不够全面，未能涵盖产出的主要产出内容，如未针对项目建设任务书预期目标的完成情况、购置设备使用情况、专业建设成效、师资队伍建设情况等主要工作任务设置相应的绩效指标。二是时效指标约束性不强，无法确定项目开展期间各阶段任务的时间节点，不利于掌握项目的实施进度。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性

项目单位结合年度各项工作内容编制预算明细，预算编制依据充分合理。围绕进一步明确人才培养模式、完善课程体系建设和世赛基地建设等工作内容，依据专用设备购置数量、专用材料购置数量、培训课时、聘请专家人次等基础需求进行预算测算。2021—2023年项目总预算1212.93万元，其中：2021年度预算450.74万元、2022年度预算423.86万元、2023年度预算338.33万元。经北京市财政局评审、审批后，2022年度实际获批预算为399.77万元，测算资金与实际获批资金差异率为6.03%。预算内容与项目内容相匹配，大部分预算编制科学细化。

（2）资金分配合理性

项目年度预算资金主要用于委托业务费、专用设备购置、专用材料费、咨询费、劳务费、培训费等方面的支出，依据计划采购数量、市场价格、培训人次等合理分配资金，资金分配与工作内容及要求相匹配，预算资金分配科学、合理。

- （二）项目过程情况

项目预算资金100%到位，预算执行率94.19%，工美高级技工学校财务和业务管理制度相对健全，但实施方案不够细化，过程管理有待加强。该指标下设2个二级指标，5个三级指标，分值20分，得分17.47分，得分率87.35%。评分见表5。

表5：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.77 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 4.40 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 3.30 |

- 1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2022年1月，北京市财政局批复项目年度预算为399.77万元，项目年度预算资金足额、及时到位，资金到位率、及时率均为100%。

截至2022年12月31日，项目实际支出金额376.53万元，执行率94.19%。

（2）资金使用合规性

在项目实施过程中，工美高级技工学校严格按照国家财经法规和单位内部财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，控制资金用途，切实加强对项目资金的使用管理，专款专用、独立核算，确保项目资金均用于预算申报内容，年度内无资金挪用、挤占、虚列支出等违纪现象。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目管理制度建设方面。为规范项目管理，项目严格按照《北京市特色高水平职业院校、骨干专业和实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）建设项目管理办法》（京教职成〔2019〕12号）要求执行。同时，为了保证项目的顺利实施，工美高级技工学校还制定了《北京市工艺美术高级技工学校特色高水平骨干专业和实训基地建设项目实施管理办法》（京工美技校办发〔2021〕2号），进一步明确了项目实施过程中的各项管理规定，能够为项目顺利实施提供基础支撑。为规范特高建设骨干专业群的项目管理，工美学校制定了《专业群建设重要事项集体决策实施办法》《北京工艺美术师学院项目实施管理办法》《工作室管理制度》《安全生产管理制度》等。

财务管理制度建设方面。为规范项目资金管理，工美高级技工学校制定了《专项资金管理办法》（京工美技校办发〔2021〕3号）《资金结算管理办法》《固定资产管理办法》等制度办法，明确了项目资金使用审批流程、资产管理以及资金使用要求等，但年度实施方案不够细化，不利于指导项目顺利实施。

（2）制度执行有效性

为保障项目顺利实施，工美高级技工学校严格按照上述相关管理制度对项目实施情况进行整体把控，2022年度项目实施前、实施过程中基本能够按照项目管理制度实施各项业务工作。项目实施前，工美高级技工学校通过公开招标的方式选取相应项目承担单位，及时与项目承担单位签署合同，并实行“分层管理、分组实施；职责明确，责任到人”的工作制度；项目实施中，建立项目工作例会制度、项目责任人汇报制度、项目工作全程档案管理制度，加强对项目建设过程的指导、检查、监督、调控工作，定期进行考核验收，保证各项工作在项目年度内完成。但项目完工后，对设备和服务的验收存在不足，如购置的专用设备仅在学校内部进行了简单验收，未能按照《固定资产管理制度》等文件要求及时验收入库等。

同时，工美高级技工学校的项目实施过程管理仍需进一步加强：一是合同签订不规范，具体表现在：①与北京钱大福珠宝有限公司签订的校企合作合同中缺少师资力量的限定、未约定争议条款、合同附件未加盖公章等。②与北京胜艺行贸易有限公司签订的产品研发采购合同未明确标的物的图样或图纸等要求，不利于实施验收，且约定在合同签订7日内一次性支付合同金额，未验收即支付存在一定的质量风险。③与北京广艺鸿文工贸有限公司签订的设备和材料采购合同，合同书（分三次）与合同特殊条款中（分两次）关于货款支付条款不一致。④教育服务采购签订的两份服务合同采用货物合同模板；合同期为2年但付款方式按三个年度的工作内容和预算支付。二是存在部分固定资产登记入库不及时的问题，如，2022年工美高级技工学校购置固定资产31件，但只有6件登记入库。

- （三）项目产出情况

项目产出数量完成情况良好，大部分工作在计划时间内完成，项目成本控制较好，但存在专用设备购置于三年项目建设完成后验收，未及时登记入库等问题。该指标下设4个二级指标，9个三级指标，分值40分，得分36.00分，得分率90.00%，评分见表6。

表6：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量 | 世赛基地升级购置设备 | 6 | 4.80 |
|  |  | 创新研发基于花丝镶嵌传统工艺的现代珠宝首饰设计产品 | 4 | 4.00 |
|  |  | 研发“一带一路”、2022冬奥会等相关国礼及衍生产品 | 4 | 4.00 |
|  |  | 专业课程建设（专业数量） | 6 | 6.00 |
|  | 产出质量 | 学生职业技能认定取证率 | 4 | 4.00 |
|  |  | 设备验收合格率 | 4 | 2.00 |
| 续上页 | 产出时效 | 项目实施时间 | 4 | 4.00 |
|  |  | 项目完成时间 | 4 | 3.20 |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 4 | 4.00 |

- 1.产出数量

项目产出数量完成情况良好，除购置的部分专用设备未及时登记入库外，其余数量指标均达到了年初设定的预期目标，2022年各项数量指标具体完成情况如表7所示。

表7：项目产出数量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 世赛基地升级购置设备 | 31件 | 购置的31件设备，但只有6件登记入库。 |
|  | 创新研发基于花丝镶嵌传统工艺的现代珠宝首饰设计产品 | 2套 | 2套 |
|  | 研发“一带一路”、2022冬奥会等相关国礼及衍生产品 | 1个 | 1个 |
|  | 专业课程建设（专业数量） | 3个 | 3个 |

- 2.产出质量

项目实施在人才培养方面取得了一定的成绩，2022年工美高级技工学校珠宝专业参加院校职业技能等级认定的考生共128人，其中124人通过考试合格，合格率为96.90%，达成指标年度指标值。世赛基地建设方面，共购置专用设备31台，在校内组建验收小组进行简单验收，未进行正式验收，出具验收报告，计划在三年项目建设期结束后统一验收，对设备的质量保障有所欠缺。具体完成情况如表8所示。

表8：项目产出质量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 学生职业技能认定取证率 | ≥80% | 96.90% |
|  | 设备验收合格率 | 100% | 购置设备仅在校内进行简单验收，未进行正式验收，出具验收报告，计划在三年项目建设期结束后统一验收。 |

- 3.产出时效

截至2022年12月31日，项目按照年度工作计划完成专用设备购置、专用材料购置、课程包和资源包开发咨询服务等的招标、采购工作，带领学生参加世赛及国家级行业竞赛，组织承办技师研修班培训、创新产品研发等工作，除购置的专用设备将于三年建设期结束后正式验收外，其他各项工作已按照年初设定的目标完成。具体完成情况如表9所示。

表9：项目产出时效指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出时效 | 项目实施时间 | ≤2022.12月 | 2022.12月底前 |
|  | 项目完成时间 | ≤2022.12月 | 购置的专用设备将在三年建设期结束后正式验收。 |

- 4.产出成本

工美高级技工学校严格遵守党中央国务院厉行节约的有关要求，按照相关管理办法对项目资金进行管理，确保各项支出严格按照预算执行。同时，通过公开招标确定中标单位，控制委托业务成本，项目2022年度工作招标总预算为351.38万元，中标资金为351.38万元。2022年度项目预算为399.77万元，实际使用预算资金376.53万元，项目预算支出控制在预算总成本范围内，成本控制情况良好。

- （四）项目效益情况

项目通过完成设备购置、课程包和资源包开发、创新产品研发、参加竞赛等工作，在人才培养、提升学生的专业能力等方面取得了较显著的效果，师生满意度较高，但在项目调查对象覆盖面、就业率材料收集统计，项目实施效果的跟踪落实等方面仍有提升空间。该指标下设1个二级指标，6个三级指标，分值30分，得分27.00分，得分率90.00%，评分见表10。

表10：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（30分） | 项目效益 | 学生参加行业相关专业竞赛获奖人次 | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生毕业率效益 | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 开发的教学资源与实训基地服务的学生人次 | 5.00 | 4.50 |
|  |  | 珠宝首饰专业群（珠宝首饰鉴定专业、珠宝设计专业、花丝镶嵌专业）学生就业率 | 5.00 | 4.00 |
|  |  | 教职工满意度 | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 学生满意度 | 5.00 | 3.50 |

- 1.实施效益

2022年项目实施产生了一定的社会效益，具体如下：一是人才培养和专业建设取得了显著的成果，项目通过修订三大专业人才培养模式，与“大师引领、传承创新、产学研一体”的人才培养模式框架进行匹配，有针对性地调整、完善人才培养方案，进一步完善了人才培养模式，为专业群建设奠定了教育基础；项目完成了珠宝首饰设计与制作专业、珠宝首饰鉴定与营销专业、花丝镶嵌专业课程学习任务教学活动策划开发、学习任务实践指导培训及工作页开发指导，为教师教学提供了有力保障，但课程实施效果尚未显现，需进一步跟踪。二是提升了学生的专业技术能力，取得了优秀的成绩，组织学生参加了行业相关专业竞赛，如第十九届珠宝文化节首饰设计大赛、2022年全国行业职业技能竞赛－第二届全国工业设计职业技能大赛（宝石琢磨工）等国家级比赛，共有10人次学生获得奖项。三是专业群毕业就业率较高，2022年珠宝首饰专业群学生应毕业就业学生68人，其中毕业率达到100%，就业率达97.06%均超过计划值“≥95%”，但学生就业率统计收集材料较简单，未针对学生就业的单位、学生年度内就业表现等情况进行统计和跟踪分析。四是依托具有高水平设备设施和实训条件的实训基地，不断加强与企业的合作，开展花丝镶嵌、珠宝首饰设计与制作、珠宝首饰鉴定与营销专业的建设，并与北京钱大福珠宝有限公司合作，引企入校，实现“产学研一体化”育人，开发的教学资源与实训基地可服务于珠宝专业群的所有学生，但对实训实习服务于学生的效果仍需进一步跟踪落实。

- 2.满意度

项目在执行建设过程中，重视对实施过程和产出成果使用进行问卷满意度调查，面向校内教师以及学生从世赛专用设备购置的质量和需求满足程度、实训环境的完善程度、行业企业专家授课对个人未来就业和职业规划的帮助程度、学校组织参加竞赛对个人能力的提升度、专业课程建设对人才定位的准确性等方面开展了满意调查。调查结果显示教师对项目实施的满意程度为94.80%，学生对项目实施的满意程度为92.50%，均达到了年初设定目标“≥90%”的标准，但学生满意度调查有效问卷为项目服务学生的50%左右，且未针对用人单位开展满意度调查，调查对象覆盖率仍有提升空间。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

为了更好地推进珠宝首饰特色高水平骨干专业群项目的实施与建设，保证项目实施过程中各环节工作规范合理，项目在实施前明确责任分工，形成了学校成立了珠宝首饰特色高水平骨干专业群领导小组和项目建设办公室，统筹和指导项目的实施，为项目的实施提供了有力支撑。

- （二）存在的主要问题及原因分析

- 1.项目绩效目标和绩效指标填报质量有待提高

工美高级技工学校围绕项目建设目标和年度工作计划，从专业群建设、设备购置、产品设计等方面设置量化、可衡量的产出、效益和满意度指标，但2022年度项目绩效目标和绩效指标填报质量仍有待提高。一是绩效目标设置较为笼统、宽泛，未细化、量化具体目标，且作为三年期项目，未突出项目在2022年度的主要产出内容。二是绩效目标设置不够全面，如，建设项目任务书中的2022年度预期目标“加强校企合作”“推进产教融合”等，未在项目绩效目标中设置。三是绩效指标设置不够全面，未能涵盖项目的主要产出内容，从项目建设任务书预期目标的完成情况、购置设备使用情况、专业建设成效、师资队伍建设情况等主要工作设置绩效指标。四是时效指标约束性不强，无法确定项目开展期间各阶段任务的时间节点，不利于掌握项目的实施进度。

- 2.项目年度实施方案不够细化，合同及固定资产管理需进一步加强

一方面，作为三年期项目，项目在立项阶段制定了项目建设任务书，明确了项目基本情况、项目建设目标、建设内容、分年度建设计划、项目经费测算及保障措施等，并在总体建设任务书的基础上编制了年度实施方案，但内容不够细化，未针对2022年度各项工作时间节点、验收程序、风险管控措施等内容进行详细规定，不利于指导年度工作任务的开展。

另一方面，工美高级技工学校制定了较为完善的财务管理制度和业务管理制度，年度各项工作任务基本按照实施方案、有关管理办法等要求开展，但合同及固定资产管理需进一步加强：一是合同签订不规范，在验收标准、师资力量的要求、争议条款等方面未严格约定，存在支付条款有差异、合同模板使用错误等问题。二是固定资产验收入库不够及时，作为年度预算项目，当年购置的固定资产仅在校内进行了简单验收，未进行正式验收，出具验收报告、入库单等相关材料，且有25件固定资产未登记入库。

- 3.专业建设、实训实习及人才培养成效有待进一步跟踪落实

项目在珠宝专业群课程体系建设、实训基地建设及人才培养方面取得了一定的成果，但在实施效果方面仍需进一步跟踪落

实：一是课程体系建设方面项目开发了课程包和资源包并经过专家评审通过，但具体使用效果需立足于课程授课和学生的反馈，课程使用时间较短，不足以凸显课程建设达成的效果。二是工美高级技工学校本着“产学研一体”的教学理念为学生提供了配备先进设备的实训基地，引入校企合作，推进产教融合，而实训实习的效果受到教师技能水平、实训基地的使用频次、实训内容与企业需求的联系程度、企业教学实习的管理与监督及学生的主动性等各方面的影响，项目为学生营造了良好的实训实习环境，但对其效果的跟踪落实仍需加强。三是项目效益资料如学生就业率的资料较简单，未针对学生就业的单位、学生年度内就业表现等情况进行统计和跟踪分析；满意度调查学生仅为项目可服务学生的50%左右，且未对用人单位开展满意度调查，调查对象覆盖范围仍有提升空间。

- 六、有关建议

- （一）充分梳理项目工作内容，完善绩效目标和指标设置

建议在设置绩效目标时，充分梳理项目建设任务书中的总体目标和阶段性目标，根据预期目标和验收要点分条阐述绩效目标，明确年度工作的重点工作和产出效果。同时，进一步完善绩效指标设置，应结合项目年度重点工作的产出和效果设置全面的、有约束力的绩效指标，如实训基地建设工作包含设备购置、验收、使用等阶段，建议增加质量指标如“实训基地设备使用率”，时效指标如“设备验收时间”等；师资队伍建设工作包括教师团队、教师获得奖项、教师的教科研能力水平等各方面提升，建议增加相应的数量指标及质量指标；人才培养工作体现在理论教学、技能培训、参加竞赛、就业情况等各个方面，建议从技能培训、用人单位满意度等方面增加绩效指标，如数量指标“学生人均技能培训次数”、满意度指标“用人单位满意度”等。

- （二）细化年度实施方案，加强合同及固定资产管理

一方面，建议工美高级技工学校进一步细化年度实施方案，详细规定项目建设年度各项工作的时间节点、验收程序、风险管控措施等内容，并在项目实施过程中严格按照年度实施方案执行。另一方面，建议工美高级技工学校加强合同和固定资产管理，规范合同要素的完整性和规范性，在合同签订时明确标的物的标准及师资力量等要求，做到有效制约合同履行；同时，规范固定资产的验收程序，年度预算项目应按年度对固定资产进行验收、入库，便于资产管理和维护。

- （三）进一步跟踪落实专业建设、实训实习和人才培养效果，加强项目效益材料的收集

一方面，建议工美高级技工学校进一步跟踪项目专业群建设的实施效果，结合教学实践和行业需求，对课程包和资源包完善修订，同时提高校内教师的教研能力和技能水平，增强校内师生的自主参与及研发能力。同时，作为职业技能型专业，学生技能水平在一定程度上代表着职业能力和就业能力，建议工美高级技工学校充分利用校内实训基地的环境优势和校企合作的实践优势，从提升教师技能水平、增加实训基地使用频次、及时更新实训内容适应企业需求、加强企业教学实习的管理与监督、增强学生主动学习意识等方面进一步加强对实训实习的管理与跟踪，扎实项目实施成效，落实人才培养的根本任务。

另一方面，建议工美高级技工学校根据项目重点工作任务进一步加强项目效益材料的收集、整理及归档工作，落实项目执行成果：一是跟踪学生就业情况，落实学生就业单位和就业表现等，为后续年度项目的实施提供经验参考。二是进一步丰富满意度调查，扩大满意度调查对象的覆盖范围，如发动更多学生参与问卷填写，针对用人单位开展满意度调查等，以充分展现项目实施效果和人才培养质量。

- 七、其他需要说明的问题

无。