## 项目 (机关事务专网通信服务)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 机关事务专网通信服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 信息化工作处
项目负责人 |  |  | 李鑫鹏 |  |  |  | 联系电话 | 55575258
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 880 | 85.15 | 85.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 880 | 85.15 | 85.15 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 搭建行政办公区智能化专网安全接入，实现行政办公区智能化骨干网与7个市级集中办公区安全互联，确保机关事务业务跨地域、跨层级的数据安全互联、业务安全协同、资源安全共享。同时，利用5G切片技术，搭建集中办公区部分点位的移动端安全接入。实现部分手机终端可在各市级集中办公区域内安全的访问北京市机关事务专网和互联网。 |  |  |  | 根据年度工作任务安排及调整计划，组织实施了专线租赁、人员运维服务，基本实现调整后的项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 人员服务（安装调试）数量 | 300人/天 | 300人/天 | 10 | 7.5 | 项目计划调整,但反映项目人员服务数量指标完成情况的量化考核有待细化完善。
|  |  | 硬件采购数量 | 37个 | 0 | 0
|  | 质量指标 | 国产化率 | 100% | 0 | 0 |  | 项目计划调整
|  |  | 设备质量合格率 | 100% | 0 | 0
|  |  | 安装工程验收合格率 | 100% | 0 | 0
|  |  | 设备故障率 | 1% | 0 | 0
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 2小时 | 2小时 | 10 | 10
|  |  | 系统运行维护响应时间 | 10分钟 | 10分钟 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 线路租用成本 | ≦880 | 85.15 | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 15 | 7.5 | 项目效益指标实现程度的量化考核有待进一步验证
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 2年 | 2年 | 8 | 5.5 | 可持续影响指标实现程度的量化考核有待完善
|  |  | 设备使用年限 | 5年 | 5年 | 7 | 4.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7.5 | 调查方式及样本代表性有待进一步提高。
总 分 | [5 empty] | 100 | 82.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。