## 网络及应用系统安全服务
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 网络及应用系统安全服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 信息化工作处
项目负责人 |  |  | 李鑫鹏 |  |  |  | 联系电话 | 55575258
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实市机关事务局承担的网络安全责任制，开展网络及应用安全管理服务，及时检测信息系统及网络存在的安全漏洞，建立标准化、流程化的网络安全保障体系，确保不发生网络安全事件。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排，组织开展信息系统及网络安全漏洞检测，建立标准化、流程化的网络安全保障体系，为落实市机关事务局承担的网络安全责任制提供信息化安全保障支持，达到了项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 基础网络维护数量 | 5个 | 5 | 3 | 3
|  |  | 云平台维护数量 | 2个 | 2 | 3 | 3
|  |  | 软件维护数量 | 6个 | 6 | 2 | 2
|  |  | 购买人员服务的数量 | 70.3人/月 | 70.3 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 已知或已公开的安全漏洞检测率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 漏洞修复率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | 30分钟 | 30分钟 | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 1小时 | 0.75小时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 购买人员服务的成本 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤10 | 100 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 | 定性3-高中低 | 高质量推动 | 10 | 6 | 反映项目社会效益指标实现程度的量化考核有待进一步改进。
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 5年 | 5年 | 10 | 7.5 | 反映项目可持续性指标的量化考核有待进一步改进。
|  | 经济效益指标 | 网络及应用系统可靠性 | 99.9% | 99.9% | 10 | 7.5 | 设定指标与项目效益的关联程度不足，反映效益指标实现程度的量化考核有待进一步改进。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 7
总 分 | [5 empty] | 100 | 88 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。