## 消除安全隐患经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 消除安全隐患经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 宽沟会议中心
项目负责人 |  |  | 杨凤山 |  |  |  | 联系电话 | 69642255
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 2312.95 | 2312.95 | 2312.95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2312.95 | 2312.95 | 2312.95 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京宽沟会议中心建筑外、室内安全隐患消除工作，包括但不限于建筑外立面、屋顶、市政管线、防水以及老旧设备等各种安全隐患的消除，以保障北京宽沟会议中心接待和经营工作的顺利开展。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排，高标准的完成北京宽沟会议中心建筑外、室内安全隐患消除工作，包括但不限于建筑外立面、屋顶、市政管线、防水以及老旧设备等各种安全隐患的消除，高保障的完成北京宽沟会议中心接待和经营工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 建筑外立面及屋顶维修 | 8处 | 8处 | 2 | 2
|  |  | 室内墙地面维修 | 10处 | 10处 | 2 | 2
|  |  | 市政管线更新 | 6处 | 6处 | 2 | 2
|  |  | 防水修复 | 4处 | 4处 | 2 | 2
|  |  | 其他综合小型维修 | 5项 | 5项 | 1 | 0.5 | 反映数量指标完成情况的量化考核有待进一步细化完善。
|  |  | 老旧设备维修更换 | 20台 | 20台 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 各项业务工作需求及宽沟各项工作 | 符合标准 | 符合标准 | 7 | 5.5 | 质量达标标准有待进一步明确与提升
|  |  | 发现安全隐患后30分钟内赶到现场 | ≦30分钟 | ≦30分钟 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2020年12月31日前完成各项工作 | ≦12月 | ≦12月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | ≦2312.95 | 2312.95 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 符合国家标准，符合规范要求 | 定性3-高中低 | 高标准完成 | 40 | 34.5 | 社会效益指标实现程度的量化考核有待完善
总 分 | [5 empty] | 100 | 92.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。