## 召里工勤人员宿舍租赁服务
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 召里工勤人员宿舍租赁服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 住房服务中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 | 55575379
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 660 | 660 | 659.8 | 10 | 99.97% | 9.997
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 660 | 660 | 659.8 | — | 99.97% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为北京城市副中心行政办公区干部职工和工勤人员提供良好的居住服务，创造洁净、安全、便捷的住宿环境，促使北京城市副中心行政办公区工勤人员宿舍项目高效运营。做好疫情防疫防控工作。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排，结合疫情防控工作要求，统筹协调工勤人员宿舍租赁工作，为北京城市副中心行政办公区干部职工和工勤人员提供良好的居住服务保障，基本达到项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 阅览室 | 16套 | 16套 | 2 | 2
|  |  | 1#-15#工勤人员应急周转宿舍 | 104套 | 104套 | 2 | 2
|  |  | 活动室 | 4套 | 4套 | 3 | 3
|  |  | 1#-15#工勤人员宿舍 | 765套 | 765套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 对拎包入住及除入室外的全部管理 | 定性3-高中低 | 按要求及时提供较高水平的相关服务 | 15 | 12.5 | 质量达标率有待进一步明确量化
|  | 时效指标 | 全年正常使用及运营 | ≤12月 | 12个月 | 15 | 13.5 | 因疫情影响
|  | 成本指标 | 全年运营成本 | 660 | 659.8 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 充分利用宿舍数量满足工勤服务人员的住宿需要，做好副中心居住后勤保障 | 定性3-高中低 | 高效做好副中心居住后勤保障 | 15 | 12.5 | 社会效益指标实现程度的量化考核有待进一步提升
|  | 经济效益指标 | 做好分配使用工作，保证宿舍的居住使用效率 | 定性3-高中低 | 高效完成宿舍租赁服务保障 | 15 | 12.5 | 经济效益指标实现程度的量化考核有待进一步明确
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 工勤人员满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 7.5 | 调查方式及样本代表性有待进一步提高。
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.497 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。