## 项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 集中办公区出入人员临时测温服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 安全管理处
项目负责人 |  |  | 李欣 |  |  |  | 联系电话 | 55575252
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 550 | 550 | 527.63 | 10 | 95.93% | 9.5933
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 550 | 550 | 527.63 | — | 95.93% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实办公区域疫情防控常态化措施，通过购买服务方式，为A区、13号院等办公区域聘用疫情防控临时服务保障人员，承担门区体温检测、健康码核验、体温异常应急处置等疫情防控工作，确保进出人员体温正常，人员管控的防疫措施落实到位。 |  |  |  | 落实办公区域疫情防控常态化措施，通过购买服务方式，为A区、13号院等办公区域聘用疫情防控临时服务保障人员，承担门区体温检测、健康码核验、体温异常应急处置等疫情防控工作，确保进出人员体温正常，人员管控的防疫措施落实到位。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 聘用疫情防控临时服务的保安数量 | 78人 | 1-4月聘用68人； 5-12月聘用76人。 | 3 | 2 | 由于疫情防控形势严峻复杂，自2022年4月26日起，行政办公区A区各门区实行24小时测温服务防控措施，增加测温服务人员8人。
|  |  | 疫情防控测温服务岗位数量 | 20个（套） | 20 | 2 | 2
|  |  | 日均测温保障人员数量 | 20000人次 | 20000人次 | 3 | 3
|  |  | 疫情防控测温服务保障门区数量 | 14个（套） | 14个（套） | 2 | 2
|  | 质量指标 | 体温检测合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 岗位出勤率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 疫情防控服务保障保安日值守时间 | 18小时/天 | 1.1-4.25实行18小时测温4.26-12.31实行24小时测温 | 15 | 15 | 由于疫情防控形势严峻复杂，自2022年4月26日起，行政办公区A区各门区实行24小时测温服务防控措施。
|  | 成本指标 | 项目经费总额控制预算数额内 | ≤558 | 527.63 | 10 | 10 | 按照合同约定组织实施，依据考勤和法定节假日值班情况，少支付35344元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过办公区域实行严格的进人、进车体温检测和扫码程序，确保进入办公区人员体温正常，有效保障办公区安全。 | 定性3-高中低 | 及时、高效达到预期效益 | 30 | 25 | 项目效益指标实现程度的量化考核有待改进
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务投诉次数 | ≤12次 | 0次 | 10 | 9 | 调查方式及样本代表性有待进一步提高。
总 分 | [5 empty] | 100 | 92.5933 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。