## 集中办公区食堂餐桌隔板安装项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 集中办公区食堂餐桌隔板安装项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 物业管理处
项目负责人 |  |  | 杜兆友 |  |  |  | 联系电话 | 55575220
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 96.85 | 96.85 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 96.85 | 96.85 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 安装隔板后，拉开就餐人员之间距离，保证工作人员和服务保障人员在相对独立的空间安全就餐，减少相互交流，降低病毒传播的风险 |  |  |  | 按照年度工作安排，实施完成了集中办公区食堂餐桌隔板安装隔板工作，为工作人员和服务保障人员提供了相对独立的安全就餐环境，减少相互交流，实现了项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 安装隔板数量 | ≥3200块 | ≥3200块 | 10 | 9.5 | 数量指标完成情况的量化考核有待进一步明确
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作进度 | ≦12个月 | ≦12个月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算成本 | ≦96.85 | 96.85 | 6 | 6
|  |  | 单块隔板安装成本 | ≦300元/块 | 300元/块 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 每人间隔1米以上 | ≥1米 | ≥1米 | 30 | 24.5 | 社会效益指标实现程度的量化考核有待完善
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 95%以上 | ≥96% | ≥96% | 10 | 7.5 | 调查方式及样本代表性有待进一步提高。
总 分 | [5 empty] | 100 | 91.5 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。