## 挂职干部宿舍租赁服务
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 挂职干部宿舍租赁服务
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 住房服务中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 | 55577297
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 150 | 50 | 47.61 | 10 | 95.22% | 9.522
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 50 | 47.61 | — | 95.22% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为解决外省市来京挂职干部的蜊时住房问题,根据市委组织部的有关工作要求和领导批示,我中心从市保障房中心筹集了74套房源(城区20套、城市副中心54套)作为挂职干部在京临时住房使用，配备家具家电、床上用品、生活用品等，本着标准统一、稳妥细致、周到服务的原则，做好外地挂职干部在京住房服务保障工作。 |  |  |  | 依据《挂职干部宿舍管理办法》，按照市委组织部的相关要求，及时高效分类做好各类挂职干部的宿舍服务保障工作。按标准配备家具家电、床上用品及生活用品等，规范有序、周到细致做好挂职干部的临时住房服务保障工作。随着市级机关陆续搬迁至城市副中心，在城区的挂职干部逐渐减少，根据市委组织部的要求，2023年租赁合同续签前城区的20套公租房减少为5套。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 城区房源 | 20套 | 5 | 5 | 4.5 | 按照市委组织部的要求，及时减少房源
|  |  | 城市副中心房源 | 54套 | 54 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 房源数量并按服务方案约定配齐家具家电及生活用品等 | 按需求备好 | 稳妥规范做好服务保障工作 | 15 | 14.5 | 质量达标率有待进一步明确与提升
|  | 时效指标 | 房源及物品 | 按入住时限及时协调有关单位及时高效备好 | 及时按入住时限积极协调有关单位备好房源及物品，保证随时入住。 | 15 | 14.5 | 时效指标量化考核有待进一步明确与提升
|  | 成本指标 | 全年运营成本 | 150 | 47.61 | 10 | 10 | 按照市委组织部的要求，及时减少房源，减少预算。2022年财政核减100万元
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 根据市委组织部要求及挂职干部人数的变化调整房源数量及服务内容 | 定性3-高中低 | 高效保障 | 10 | 8.5 | 可持续性的量化分析与变化有待进一步验证
|  | 社会效益指标 | 统一解决外地挂职干部在京临时住房问题，解决住房标准苦乐不均情况 | 定性3-高中低 | 高效完成 | 10 | 8.5 | 项目效益指标实现程度的量化考核有待改进
|  | 经济效益指标 | 由市保障房中心统一提供房源，节约资金 | 定性3-高中低 | 高效完成 | 10 | 8.5 | 项目经济效益的量化考核有待进一步提升
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 外地挂职干部满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 7.5 | 调查方式及样本代表性有待进一步提高。
总 分 | [5 empty] | 100 | 91.022 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。