## 北京饭店北戴河暑期支暑人员费用
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 北京饭店北戴河暑期支暑人员费用
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 财务处
项目负责人 |  |  | 朱洲 |  |  |  | 联系电话 | 55575058
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 253.08 | 253.08 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 253.08 | 253.08 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障北戴河暑期服务平稳 |  |  |  | 按照年度工作任务安排，从北京饭店选派工作人员参加北戴河暑期服务保障工作，克服了新冠疫情的影响，圆满地完成了服务保障工作，达到项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 选派工作人员人数 | ≤90人 | 86人 | 5 | 5
|  |  | 服务周期 | ≤2个月 | 2个月 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 及时到岗率 | 100% | 95% | 15 | 14.5 | 因疫情影响
|  | 时效指标 | 工作完成进度 | ≤3个月 | 5个月 | 15 | 12.5 | 因疫情影响
|  | 成本指标 | 项目执行数 | ≤253.08 | 253.08 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障暑期办公 | 定性2-好坏 | 较好地保障 | 30 | 23.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 暑期办公人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7.5
总 分 | [5 empty] | 100 | 88 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。