## 大型会议、活动等服务保障经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 大型会议、活动等服务保障经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 接待服务处
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 | 55575228
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 250 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 | 250 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为来京参加我市举办的服贸会和中关村论坛展览（科博会）等大型、重要会议活动提供资金支持，做好参会或参展各省市代表团或交易团成员接待和服务保障工作，确保会议、活动顺利召开。 |  |  |  | 按照年度任务安排，为来京参加我市举办的服贸会等大型、重要会议活动提供资金支持， 顺利完成服贸会各项接待和服务保障任务，中关村论坛因为2022年疫情原因取消举办，项目基本实现预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 接待和服务保障时间 | 14天 | 8 | 3 | 2 | 因疫情原因，中关村论坛未举办。
|  |  | 抵离服务次数 | 180批 | 90 | 3 | 2 | 因疫情原因，中关村论坛未举办。
|  |  | 接待人数 | 350人 | 160 | 4 | 3 | 因疫情原因，中关村论坛未举办。
|  | 质量指标 | 活动组织出勤率 | ≥95% | 95 | 5 | 5
|  |  | 交通及其他安全事故率 | 0% | 0 | 5 | 5
|  |  | 医疗和食品安全保障率 | 100% | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成结算周期 | 30天 | 26天 | 15 | 15 | 缩短结算周期，提升了办公效率。
|  | 成本指标 | 参照北京市二类会议标准 | 650人/天 | 650人/天 | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数不超过预算批复数 | 250 | 250 | 5 | 5 | 因疫情原因，中关村论坛未举办。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 北京市接待和服务保障的整体统筹和组织能力 | 定性3-高中低 | 高效提升 | 15 | 14.5 | 项目效益指标实现程度的量化考核有待进一步改进
|  | 社会效益指标 | 联络员工作能力 | 定性3-高中低 | 高效提升 | 15 | 14.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 对工作人员工作态度满意率 | ≥98% | 98% | 5 | 4.5 | 调查方式及样本代表性有待进一步提高。
|  |  | 对餐饮和住宿的满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5
总 分 | [5 empty] | 100 | 95 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。