## 污水处理设备运行维护项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 污水处理设备运行维护项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务局党校
项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  | 联系电话 | 61021188
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 109 | 109 | 108.5 | 10 | 99.54% | 9.9541
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 109 | 109 | 108.5 | — | 99.54% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好污水处理设备运行维护工作，确保污水排放达到国家及地方规定的排放标准。按照上级领导要求，提高政治站位，做好保水、治水工作，增强保护水源责任担当，做好环境保护工作。 |  |  |  | 按照年度任务安排，组织实施了污水处理设备运行维护工作，确保了污水排放达到国家及地方规定的排放标准。保水、治水工作取得明显成效，达到了项目预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 维护设施 | 1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到属地政府绿化要求，消防安全达标率 | ≦100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 支出进度 | 12个月 | 12个月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目总额 | ≥109 | 109 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 避免污水对外排放，同时利用中水进行绿化浇灌，节约水资源，保护当地水环境。 | 定性3-高中低 | 高质量推动 | 40 | 36.5 | 社会效益指标实现程度的量化考核有待完善
总 分 | [5 empty] | 100 | 96.4541 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。