## 项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 市机管局机动经费
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 财务处
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 | 55575052
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 4400 | 385.4692 | 384.26 | 10 | 99.69% | 9.9686
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4400 | 385.4692 | 384.26 | — | 99.69% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目，以及其他市财政保障范围内的机动任务保障需求。 |  |  |  | 根据实际需求完成了各项临时性保障任务，项目实际进度与预算执行基本匹配，基本达到了预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 用于新增、临时、紧急性项目 | ≤10件 | ≤10件 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 严格执行机动经费使用管理要求 | 定性3-高中低 | 高质量 | 15 | 12 | 质量达标率有待进一步明确与提升
|  | 时效指标 | 支出进度 | ≤12个月 | ≤12个月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 机动经费总额 | ≤4400 | 384.26 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 落实完成中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目 | 定性3-高中低 | 高效 | 30 | 24.5 | 项目效益指标实现程度的量化考核有待改进
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7.5 | 调查方式及样本代表性有待进一步提高。
总 分 | [5 empty] | 100 | 88.9686 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。