## 北京市机关事务应用系统运营及维护服务
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 北京市机关事务应用系统运营及维护服务项目
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位： | 信息化工作处
项目负责人 |  |  | 刘津 |  |  |  | 联系电话 | 55575258
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 480 | 480 | 476.74 | 10 | 99.32% | 9.9321
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 480 | 480 | 476.74 | — | 99.32% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市机关事务综合服务平台（含APP）、北京市机关事务管理局政府网站、应用支撑平台、大数据平台、综合调度平台、北京市机关事务管理局综合办公平台、北京市办公用房土地信息管理系统和北京市公务用车管理系统的日常运营及维护，确保相关服务保障到位。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排，组织实施北京市机关事务综合服务平台（含APP）、北京市机关事务管理局政府网站、应用支撑平台、大数据平台、综合调度平台、北京市机关事务管理局综合办公平台、北京市办公用房土地信息管理系统和北京市公务用车管理系统的日常运营及维护工作，提供相关服务保障，达到了项目预期，
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 系统维护数量 | 10个 | 37个 | 5 | 5
|  |  | 购买人员服务的数量 | 7048人/天 | 7048人/天 | 5 | 4.5 | 反映购买人员服务数量指标的统计材料支撑不充分
|  | 质量指标 | 系统故障率 | 1% | 0.07% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 30分钟 | 30分钟 | 7 | 7
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 1小时 | 0.8小时 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 购买人员服务的成本 | 480 | 476.74 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 应用系统可靠性 | 99.9% | 99.93% | 10 | 7.5 | 设定指标与项目效益的关联程度不足，反映效益指标实现程度的量化考核有待进一步改进。
|  | 社会效益指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 | 定性3-高中低 | 高质量推动 | 10 | 6 | 反映项目可持续性指标的量化考核有待进一步改进。
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 1年 | 2年 | 10 | 7.5 | 反映项目可持续性指标的量化考核有待进一步改进。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% | 95% | 10 | 7.5 | 调查方式及样本代表性有待进一步提高。
总 分 | [5 empty] | 100 | 87.9321 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。