## 西总布胡同39号院维修改造
项目支出绩效自评表
（2022年度）
金额单位：万元
项目名称 |  |  | 西总布胡同39号院维修改造
主管部门 |  |  | 北京市机关事务管理局 |  |  |  | 实施单位：
项目负责人 |  |  | 马骁 |  |  |  | 联系电话 | 55575259
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 376.93 | 129.889 | 10 | 34.46% | 3.446
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 376.93 | 129.889 | — | 34.46% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | — | #DIV/0! | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对原建筑面积690平方米的院落内房屋建筑进行维修改造，满足50名武警官兵日常训练、工作及生活。 |  |  |  | 按照年度工作任务安排，组织实施了西总布胡同39号院维修改造，为入驻武警官兵的日常训练、工作及生活提供了生活便利条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 维修改造建筑面积 | ≥690平方米 | 690平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 1 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程进度 | ≤12个月 | ≤12个月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 工程投资 | ≦376.93 | 129.889 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 满足约50名武警官兵日常训练 | 定性-满足 | 满足 | 30 | 27.5 | 可持续影响指标实现程度的量化考核有待完善
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 满足日常训练、工作及生活 | 定性-达标 | 达标 | 10 | 6.5 | 指标设定与满意度关联程度不足，有待进一步改进。
总 分 | [5 empty] | 100 | 87.446 | —
【注】
1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。