## Sheet2
北京地区类博物馆项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京地区类博物馆培育项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 景旭 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 19.5 | 19.5 | 19.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中宣部等九部委联合发布《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，实施类博物馆培育计划，鼓励将具有部分博物馆功能、但尚未达到等级备案条件的社会机构，纳入行业指导范畴，做好孵化培育。通过组织专家对培育对象在陈列展览、藏品管理、社会教育，安全防护等博物馆业务活动予以专业指导，为类博物馆借助社会力量筹建非国有博物馆、依法履行备案程序提供指引。通过试点，明确类博物馆发展定位、功能发挥与体制机制，进一步调动社会力量参与博物馆建设的积极性，使类博物馆在满足人民群众多样化的文化需求中充分发挥作用。 |  |  |  |  | 该工作已基本完成，类博物馆项目共有11家博物馆，已完成的8家单位有：崇德堂匾额博物馆、声音博物馆、和田玉博物馆、祥体育文化博物馆、瞭仓艺术馆、京报馆旧址、宏音斋笙文化博物馆 半壁店村史馆。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展陈大纲审定 | 3个 |  | 8个 | 3 | 3
|  |  | 培训学员的人数 | 30人 |  | 80人次 | 3 | 3
|  |  | 项目培育数量 | 3个 |  | 8个 | 3 | 3
|  |  | 结题报告数量 | 1个 |  | 完成调研总结报告1份 | 3 | 3
|  |  | 规范藏品档案 | 3项 |  | 8项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 课题结题率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 3.64 | 类博物馆项目共有11家博物馆，已完成的8家单位，通过率72.73%
|  |  | 考核通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 3.64
|  | 时效指标 | 3月底报名工作完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 3 | 受疫情影响及工作目标调整，2022年类博物馆试点单位11家，经过培育最终通过验收的为8家。
|  |  | 6月底前培育工作完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 2
|  |  | 11月底前博物馆备案工作完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 19.5万元 |  | 19.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从业人员综合水平提升 | 高中低 |  | 提升了从业人员综合水平 | 10 | 9 | 从业人员综合水平还有提升空间
|  |  | 培育项目综合管理水平提升 | 高中低 |  | 提升了培育项目综合管理水平 | 10 | 9 | 培育项目综合管理水平还有提升空间
|  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 高中低 |  | 起到正向影响作用 | 10 | 9 | 效益实现情况无法准确衡量，今后将加强收集和留存相关绩效统计分析支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培育单位满意度 | 100% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 参与者的满意度 | 90% |  | 满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 89.28
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。