## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 亚洲文化遗产保护对话会
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 伊凡 |  |  | 联系电话 | 64022083
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 325 | 325 | 237.0014 | 10 | 72.92% | 7.2924
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 325 | 325 | 237.0014 |  | 72.92%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 经中央批准，我国于2021年10月举办亚洲文化遗产保护对话会。国家文物局、北京市政府作为主办单位、北京市文物局作为落地承办单位。该项目工作时间紧、任务重、强度大，为做好筹备工作，通过竞争性磋商，确定由中标会务公司参与大会筹备并协助做好各项保障工作。服务内容包括会务统筹服务、会议主视觉及延展物设计、会议活动运营管理、会务与接待保障、会议宣传、会议安保、参会人员数据及证照管理服务、现场签到与证件分发服务、支持现场防疫工作等综合会务服务。 |  |  |  |  | 2021年10月27-28日，亚洲文化遗产保护对话会在京以线上方式成功举办。会上，国家文旅部胡和平部长做开幕致辞，国家文物局李局局长作主旨发言。联合国教科文组织副总干事等5个国际组织高级别代表、亚洲36个国家的20位文化部长、19位驻华使节等高级别官员、18国专题演讲人、国内相关部委、高校、企业、媒体在内的1000余人参会。虽受新冠疫情影响，会议形式与地点几经变化，但“亚洲文化遗产保护对话会”的成功举办，获得了国家文物局及国内外参会各方的一致好评。总体上看，本次会议取得了预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成亚洲文化遗产保护对话会筹备保障服务工作 | 1项 |  | 完成1项，大会采取线上和线下同步办会的模式，包含开闭幕式，3场专题演讲，线上展览，线下展示，线上会议及直播 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 会议安全保障率 | 100% |  | 本次大会顺利圆满成功举办 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021年6月 |  | 2021年6月 | 2 | 2
|  |  | 项目完成 | 2021年10月 |  | 2021年10月 | 5 | 5
|  |  | 完成项目成果总结 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤325.000000万元 |  | 237.0014万元 | 10 | 9 | 受疫情因素影响，项目执行方案发生变更，根据结算评审进行资金支付，产生项目结余，以后加强预算编制的准确性性和强化风险应对措施
| 效益指标 | 效益指标 | 为亚洲文化遗产保护行动凝聚国际共识，共建交流机制与合作平台 | 达到预期目标 |  | 活动在亚洲文化遗产保护中起到了重要的引领作用，也为中轴线申遗保护工作提供了一个推介平台。 | 30 | 28 | 相应支撑资料不够充分，效益指标实现难以定量分析，以后加强项目绩效管理，，多维度收集绩效资料，总结绩效实现情况。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市局满意度 | ≥85% |  | 取得国家文物局、北京市文物局领导的高度评价 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，但反馈均表述满意
总分 | [6 empty] | 100 | 92.2924
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。