## Sheet2
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 人才工作品牌“文博学苑”建设1
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文博发展中心
项目负责人 |  |  | 赵亮 |  |  | 联系电话 | 64087292
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 139.2878 | 139.2878 | 122.0324 | 10 | 87.61% | 8.7612
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 139.2878 | 139.2878 | 122.0324 |  | 87.61%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据中办、国办发《关于加强文物保护利用改革的实施意见》改革文件和《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，开展北京市文博发展智库建设工作。 计划依托京内设有文博专业的高校，北京博物馆学会、北京市文物保护协会等市级文博社团以及与北京市文博行业各单位合作经验丰富的单位，并充分引用相关领域权威专家共同搭建北京市文博发展智库。采用举办北京市文博发展智库成立仪式，推广打开文博智库影响力；按照文博智库研究任务，结合北京市文物局阶段性工作，组织北京市文博发展智库研讨会，掌握业界动态；立足文博智库专家库，围绕行业热点问题和研究前沿问题，归集专家最新学术成果，编写北京市文博发展智库季报；结合文博事业需要和文博智库研讨会相关成果，开发文博课程等形式为北京市文博行业提供政策研究、决策咨询。同时将进一步完善智库管理制度体系及运行机制。 |  |  |  |  | 依据中办、国办发《关于加强文物保护利用改革的实施意见》改革文件和《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，开展北京市文博发展智库建设工作。 计划依托京内设有文博专业的高校，北京博物馆学会、北京市文物保护协会等市级文博社团以及与北京市文博行业各单位合作经验丰富的单位，并充分引用相关领域权威专家共同搭建北京市文博发展智库。采用举办北京市文博发展智库成立仪式，推广打开文博智库影响力；按照文博智库研究任务，结合北京市文物局阶段性工作，组织北京市文博发展智库研讨会，掌握业界动态；立足文博智库专家库，围绕行业热点问题和研究前沿问题，归集专家最新学术成果，编写北京市文博发展智库季报；结合文博事业需要和文博智库研讨会相关成果，开发文博课程等形式为北京市文博行业提供政策研究、决策咨询。同时将进一步完善智库管理制度体系及运行机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文博智库相关活动 | ≥4次 |  | 4次 | 5 | 5
|  |  | 智库季报 | ≥4期 |  | 4期 | 5 | 5
|  |  | 文博智库专家参与人次 | ≥100人 |  | 100人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 文博智库高级职称人员占比 | ≥70% |  | 80% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 12月开展文博智库年会进度 | =100% |  | 0% | 2 | 0 | 受疫情影响，活动取消，今后将根据项目情况及时调整项目预算同步调整绩效目标表。
|  |  | 截止6月31日资金支付进度 | =80% |  | 59.88% | 2 | 1.5
|  |  | 6月文博智库启动进度 | =100% |  | 0% | 1 | 0 | 受疫情影响，活动取消，今后将根据项目情况及时调整项目预算同步调整绩效目标表。
|  |  | 2月至5月项目筹备完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2月项目立项完成率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | =100% |  | 87.61% | 2 | 1.75 | 受疫情影响，活动取消，今后将根据项目情况及时调整项目预算同步调整绩效目标表。
|  | 成本指标 | 举办文博智库相关活动费用 | ≤50万元 |  | 49.5934 | 2 | 2
|  |  | 文博课程开发费用 | ≤80万元 |  | 76.9224 | 2 | 1.92
|  |  | 项目总预算 | ≤157万元 |  | 139.2878 | 4 | 3.55
|  | 社会效益指标 | 为北京市文博行业提供政策研究、决策咨询专业度 | 高中低 |  | 高 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 对文博行业发展指导作用 | 高中低 |  | 高 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智库专家满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 98 | 86.4812
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。