## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国际合作交流活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 黄杰君 |  |  | 联系电话 | 18910181225
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 124.2034 | 124.2034 | 107.804 | 10 | 86.8% | 8.6796
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 124.2034 | 124.2034 | 107.804 |  | 86.8%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 与世界遗产中心、国际古迹遗址理事会等国际机构，联合国教科文组织亚太地区世界遗产与培训中心等联合国二类机构，以及与中国古迹遗址理事会、北京市翻译协会的合作，多措并举推广北京中轴线，扩大北京中轴线影响力。同时，拟建立“北京文化遗产对外传播中心”，由专业团队负责与各大专院校、科研机构沟通协调工作，开展对外合作活动，并负责申遗过程中与外国专家的日常邮件往来，大小会议、会议筹备期文件等工作。 |  |  |  |  | 除“子项目六--工作调研活动”因疫情原因，无法在2022年执行，相应款项交回外，其余均已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作调研城市数量 | ≥2个 |  | 0 | 5 | 0 | 因疫情原因导致不具备工作调研条件，我办于11月向主管部门申请过结余资金提前交回财政。
|  |  | 中英双语主题研究报告 | 10篇 |  | 10篇 | 8 | 8
|  |  | 中轴线专题工作坊开会次数 | 2次 |  | 2次 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 11月底前项目实施阶段完成率 | 100% |  | 城市调研工作未开展 | 15 | 14 | 因疫情原因导致不具备工作调研条件，我办于11月向主管部门申请过结余资金提前交回财政。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | ≤124.2034万元 |  | 107.804万元 | 15 | 12.9 | 因疫情原因无法在年内执行，相应款项16.24万元未支出,已于11月向主管部门申请过结余资金提前交回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于中轴线项目科学决策 | 优良中低差 |  | 得到北京市领导高度认可，并做出批示 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 有助于中轴线项目集中民智 | 优良中低差 |  | 受到国际社会广泛关注，有助于集中民智 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 有助于中轴线项目引导风向 | 优良中低差 |  | 受到国际社会广泛关注和好评，有助于引导风向 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 有助于中轴线项目产学研用交互 | 优良中低差 |  | 受到国际社会和专家学者广泛好评，有助于中轴线项目产学研用交互 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 交流研究成果效力保障年限 | 优良中低差 |  | 交流研究成果效力保障年限达2年 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9.5 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 85.0796
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。