## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线监测巡视制度体系建设方案
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 黄潇 |  |  | 联系电话 | 13810418073
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 43.41 | 43.41 | 43 | 10 | 99.06% | 9.9056
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.41 | 43.41 | 43 |  | 99.06%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 作为北京中轴线保护管理和申报世界遗产的基础性工作之一，监测巡视是世界文化遗产保护的重要方法，是及时了解、及时发现、及时处置世界文化遗产保护管理问题、病害和安全隐患的基本方法，对文物安全具有基础性的重要意义。为此，本项目在深入调研中轴线总体和各个遗产点保护管理机构、监测巡视工作基础上，制定相关的监测巡视制度，提出各个遗产点的监测巡视制度优化方案，完善制度体系，并提出机构、人员等相关保障措施建议，为提升中轴线遗产点保护管理能力，及时排除文物安全隐患，保障文物安全具有重要的意义。 |  |  |  |  | 在深入调研中轴线总体和各个遗产点保护管理机构、监测巡视工作基础上，完成制定《北京中轴线监测巡视制度体系建设方案》，提出各个遗产点的监测巡视制度优化方案，完善制度体系，并提出机构、人员等相关保障措施建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制方案数量 | 1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 方案通过专家评审率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目立项2022年2月底前完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 方案编制2022年10月底前完成率 | 100% |  | 70% | 2 | 1.4 | 受到疫情影响，方案编制进度有所延迟，今后将加强项目管理按计划执行。
|  |  | 方案验收 2022年11月底前完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.06% | 4 | 3.96
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤43.41万元 |  | 43万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升中轴线遗产点保护管理能力，及时排除文物安全隐患 | 高中低 |  | 提升了对中轴线遗产点保护管理能力，排除隐患 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 方案有效使用年限 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 82.5% | 10 | 9.16 | 存在一定的偏差，今后将加强项目管理，提高项目质量，增加群众满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4256
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。