## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中轴线南段考古遗址安保项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 18500032398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 98 | 98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 98 | 98 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 关于：珠市口教堂、赵锥子东口、永定门公园、正 阳 桥、天桥路口五处预期目标为 1：确保有专人值守 2、做好考古现场的安全保卫工作。 3、防止考古现场出现安全事故。 4、贯彻落实考古现场防火安全要求。 5、处理好各种可能出现的突发事件。 6、消除各种安全隐患。 7、严禁携带易燃、易爆危险物品、和其他有碍治安管理的物品进入考古现场。 8、加强考古现场巡视力度，发现问题及时予以处置。 9、要求保安人员坚守岗位，及时有效处理、报告考古现场情况。 |  |  |  |  | 该项目结合文物局系统文博单位巡逻处突安全力量的现状及存在的问题，根据京安监发[2014]120号《北京市安全生产监督管理局关于转发政府向社会力量购买服务有关文件的通知》及京政办发[2014]34号《北京市向社会力量购买服务的实施意见》、《北京市安全生产监督管理局关于转发政府向社会力量购买服务有关文件的通知》和《北京市财政局关于印发‘北京市2014-2015年市级政府向社会力量购买服务指导性目录’的通知》的文件精神，在充分调研的基础上，编制了文物系统局文博单位安保人员社会化用工方案，以解决文博单位安保人员力量薄弱、专业化水平较低的安全隐患。在北京中轴线遗产保护中心的统一管理下，考古现场安全保卫工作坚持“统一指挥，分区管控；突出重点，处置突发”的工作原则，努力实现“四个确保”。1、确保考古现场安全区秩序平稳、可控。2、确保现场人员、车辆安全检查与登记管理。3、确保突发事件处置果断、迅速、稳妥。4、确保做好防盗、防火、防爆、防攀爬、防破坏等安防工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人员人数量 | 珠市口教堂4人，永定门公园8人，赵锥子东口4人，正 阳 桥8人，天桥路口4人共计28人 |  | 珠市口教堂4人，永定门公园8人，赵锥子东口4人，正 阳 桥8人，天桥路口4人共计28人 | 15 | 12 | 偏差原因：安保人员流动比较频繁，改进措施：及时补充安保人员。
|  | 质量指标 | 符合行业规范要求，各岗位人员审查合格 | 安保人员经过专业培训并具有实际的工作经验，保安员持证上岗率达到100%，安保队伍专业化、规范化，以保证安全。 |  | 保安员持证上岗率达到100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目立项、实施及完成 | 2022年08月-2023年03月 |  | 2022年7月立项，2022年8月期间实施，2023年3月31日项目完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 98万元 |  | 98万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济 | 有效的保证了考古现场安全及开放安全。通过安保人员的配备，起到了人防与技防相结合的方式，消除安全及火灾隐患。全天候监考古现场各区域的消防安全情况，提高了反控防暴发生时的反应及响应能力。确保不发生经济损失。 |  | 有效的保证了考古现场安全及开放安全。通过安保人员的配备，起到了人防与技防相结合的方式，消除安全及火灾隐患。全天候监考古现场各区域的消防安全情况，提高了反控防暴发生时的反应及响应能力。确保不发生经济损失。 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 社会效益指标 | 安全性 | 保障考古现场与外层围挡安全区秩序平稳、可控；确保现场人员、车辆以及物资进出的安全。 |  | 确保了考古现场安全，同时减少了安全事故 | 10 | 9 | 偏差原因：考古附近有游客流动 改进措施：搭建围挡、拉警戒线视情况而定
|  | 可持续影响指标 | 保障遗址点安全 | 对现场的安全保卫工作有着重要作用。能够确保考古现场的安全。 |  | 对现场的安全保卫工作有着重要作用。能够确保考古现场的安全。 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥95% |  | 90% | 10 | 8 | 偏差原因：不可避免的因素 改进措施：做好登记并加以改正
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。